NACRT

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA UPRAVLJANJA

NP BIOGRADSKA GORA ZA 2024. GODINU

Podgorica, februar 2025. godine

Sadržaj:

1. UVOD	1

1.1. Zakonska regulativa	1

1.2. Organizacija poslovanja NP Biogradska gora	2

1.3. Organizacija poslovanja JPNPCG	3

1.4. Zapošljavanje u izvještavanoj godini	4

1.5. Stručno usavršavanje i edukacija zaposlenih	5

2. REALIZACIJA MJERA ZAŠTITE	8

2.1. Fizička zaštita i ambijentalna higijena	8

2.2. Stručna zaštita	13

3. REALIZACIJA PROGRAMA UPRAVLJANJA	14

3.2. Ocjena stanja	29

4. POSJETE U NP BIOGRADSKA GORA	40

5. PROJEKTI	41

5.1. Projetki koji se trenutno realizuju	42

5.2. PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI U TOKU 2024.GODINE	46

5.3. PROJEKTI U PROCESU APLIKACIJE	47

5.4. PROJEKTI KOJI NIJESU ODOBRENI	48

6. ZAKUP PRIVREMENIH OBJEKATA	48

7. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI	48

8. FINANSIJSKA SREDSTVA UTROŠENA ZA REALIZACIJU PROGRAMA UPRAVLJANJA I OSTVARENI PRIHODI OD NAKNADA ZA KORIŠĆENJE DOBARA	49

9. ZAVRŠNA RAZMATRANJA I PREPORUKE	52

10. TABELARNI PRIKAZ CILJEVA I AKTIVNOSTI PROGRAMA UPRAVLJANJA ZA 2024. GODINU	54

PRILOG	1

Podaci o zaposlenim licima upravljača zaštićenim područjem koja su obradila izvještaj o realizaciji godišnjeg programa upravljanja.

Tabela 1: Obrađivači Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa upravljanja

| IME I PREZIME | RADNO MJESTO ILI FUNKCIJA | ORGANIZACIONA JEDINICA UPRAVLJAČA ILI DRUGI SUBJEKT |
| --- | --- | --- |
| Marija Dulović | direktorica | NP Biogradska gora |
| Mile Rnković | šef službe zaštite | NP Biogradska gora |
| Nela Vešović Dubak | pomoćnica direktora za zaštitu, održivi razvoj i turizam | Služba direktora |
| Mirza Tahirović | pomoćnik direktora za finansijske i pravne poslove | Služba direktora |
| Aleksandar Mijović | savjetnik direktora za održivi razvoj | Služba direktora |
| Hajdana Ilić Božović | šefica Službe za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Ivana Milović | rukovoditeljka Odjeljenja za zaštitu prirode | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Slavica Đurišić | stručna saradnica floru i vegetaciju | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Ivana Džaković | stručna saradnica za floru i vegetaciju | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Slobodan Stijepović | stručni saradnik za šumarstvo | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Ana Uskoković | stručna saradnica za ornitofaunu | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Veselin Luburić | rukovodilac odjeljenja za zaštitu prostora i održivi razvoj | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Mojaš Đurović | stručni saradnik za zaštitu životne sredine | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Jelena Radunović | stručna saradnica za zaštitu životne sredine | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Radmila Vujotić | Stručni saradnik za zaštitu prostora | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Jovana Bojičić | šefica Službe za promociju, marketing i turizam | Služba za promociju, marketing i turizam |
| Snežana Vukotić | stručna saradnica za etnografsku baštinu | Služba za promociju, marketing i turizam |
| Marina Manojlović | stručna saradnica za domaću radinost | Služba za promociju, marketing i turizam |
| Aleksandra Vujović | stručna saradnica za promociju i edukaciju | Služba za promociju, marketing i turizam |
| Marina Kojović | stručna saradnica za promociju i edukaciju | Služba za promociju, marketing i turizam |
| Milica Novaković | stručna saradnica za medije | Služba za promociju, marketing i turizam |
| Marijana Džaković | stručna saradnica za medije | Služba za promociju, marketing i turizam |
| Željka Vuković | stručna saradnica za promociju i edukaciju | Služba za promociju, marketing i turizam |
| Svetlana Vukčević | stručna saradnica za marketing u turizmu | Služba za promociju, marketing i turizam |
| Maša Vučinić | šefica Službe za projekte i međunarodnu saradnju | Služba za projekte i međunarodnu saradnju |
| Jasmin Medunjanin | stručni saradnik za projekte | Služba za projekte i međunarodnu saradnju |
| Srećko Grabovica | stručni saradnik za projekte | Služba za projekte i međunarodnu saradnju |
| Bojana Mijović | stručna saradnica za projekte | Služba za projekte i međunarodnu saradnju |
| Bjanka Prakljačić | stručna saradnica za međunarodnu saradnju | Služba za projekte i međunarodnu saradnju |

# 1. UVOD

## 1.1. Zakonska regulativa

Zakon o životnoj sredini (Sl. list CG br. 52/16 i 73/19) uređuje principe zaštite životne sredine i održivog razvoja, subjekte i instrumente zaštite životne sredine, učešće javnosti o pitanjima životne sredine i druga pitanja od značaja za životnu sredinu. Zaštitom životne sredine obezbjeđuje se cjelovito očuvanje kvaliteta životne sredine, očuvanje biološke i pejzažne raznovrsnosti, racionalno korišćenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za životnu sredinu, kao osnovni uslov održivog razvoja.

Temeljni pravni dokument kojim se uređuje zaštita i očuvanje prirode je Zakon o zaštiti prirode (Sl. list CG br. 54/16, 18/19). Ovim zakonom uređuje se zaštita i očuvanje prirode, definišu kategorije zaštićenih područja, odgovorne institucije, kao i osnovna upravljačka dokumenta za zaštićena područja.

Shodno članu  58  Zakona o zaštiti prirode,  Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore je dužno dostaviti Ministarstvu, odnosno nadležnom organu lokalne uprave, izvještaj o realizaciji godišnjeg programa upravljanja do 1.marta tekuće godine za prethodnu godinu, dok je članom 59 pomenutog Zakona u stavu 5 navedeno da Izvještaj naročito sadrži podatke o:

- realizaciji mjera zaštite;

- realizaciji plana po indikatorima praćenja uspješnosti realizacije plana;

- posjetama zaštićenim područjima;

- finansijskim sredstvima utrošenim za zaštitu i ostvarenim prihodima od naknada za korišćenje zaštićenih područja i područja ekološke mreže.

Nacionalni parkovi kao zaštićena prirodna dobra uživaju posebnu zaštitu, pa je iz tog razloga Zakonom o nacionalnim parkovima (Sl. list CG br. 28/14, 39/16) regulisana njihova zaštita, unapređivanje i razvoj, i ove djelatnosti definisane su kao djelatnosti od javnog interesa.

Ovaj Zakon u članu 13 definiše ključna planska akta koja uređuju poslovanje preduzeća, a to su:

- Prostorni planovi posebne namjene u skladu sa Zakonom;

- Plan upravljanja (donosi Vlada na period od 5 godina);

- Godišnji program upravljanja (donosi Preduzeće u skladu sa Prostornim planom posebne namjene i petogodišnjim Planom upravljanja).

Navedeni zakoni (Zakon o životnoj sredini, Zakon o zaštiti prirode i Zakon o nacionalnim parkovima) definišu misiju Preduzeća „Održivo očuvanje životne sredine na zaštićenim područjima“ kao i primarne ciljeve njegovog poslovanja:

- Obezbjeđivanje uslova za zaštitu, unaprjeđivanje i racionalno korišćenje dobara nacionalnih parkova;

- Stvaranje povoljnih uslova za održavanje i razvoj biljnih i životinjskih vrsta i gljiva i njihovih zajednica;

- Očuvanje i unapređivanje posebnih prirodnih vrijednosti;

- Istraživanje i korišćenje parkova za potrebe razvoja nauke, obrazovanja, turizma, kulture i rekreacije;

- Sprječavanje radnji koje mogu da naruše osnovna svojstva i osobine nacionalnih parkova i očuvanja životne sredine.

## 1.2. Organizacija poslovanja NP Biogradska gora

Direktor Parka, rukovodi radom organizacione jedinice kao i svim službama, koje obavljaju poslove za potrebe Nacionalnog parka. Nadzire i koordinira sve aktivnosti u Parku i odgovara za rad organizacione jedinice kojom rukovodi.

U okviru ove, kao i u okviru svih organizacionih jedinica Preduzeća, formirane su sljedeće službe i odjeljenja:

- Služba za fizičku zaštitu. Glavni zadatak ove Službe je osigurati sigurnost i zaštitu imovine Nacionalnog parka Biogradska gora. To uključuje patroliranje terenima, nadzor na ulazima i izlazima, reagovanje na incidente, sprječavanje krivolova, kao i sve druge aktivnosti koje doprinose fizičkoj zaštiti Parka.

- Služba za održavanje ambijentalne higijene i infrastrukture. Služba je odgovorna za održavanje higijene i čistoće unutar Parka, uključujući čišćenje staza, otpada itd. Takođe, brine se o održavanju mobilijara, kao i infrastrukture u Parku (puteva, staza, mostova i sl.).

- Odjeljenje za administrativno tehničke poslove. Odjeljenje obavlja administrativne poslove vezane za upravljanje Parkom, kao što su: vođenje evidencije, priprema dokumentacije, komunikacija s nadležnim organima i sl. Takođe, brine se o tehničkim aspektima Parka, kao što su održavanje vozila, opreme i sl.

- Odjeljenje za naplatu. Odjeljenje se bavi  poslovima vezanim za naplatu ulaznica ili drugih taksi koje se primjenjuju u Parku.

Svaka od ovih službi/odjeljenja ima svoj specifičan zadatak i doprinosi efikasnom upravljanju i očuvanju Nacionalnog parka Biogradska gora, omogućavajući posjetiocima ugodno iskustvo u prirodnom okruženju.

Grafikon 1: Organizacija poslovanja NP Biogradska gora

## 1.3. Organizacija poslovanja JPNPCG

JPNPCG osnovano je na osnovu Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za nacionalne parkove („Službeni list Crne Gore,“ broj 39/92), a nastavilo sa radom u skladu sa Zakonom o nacionalnim parkovima („Službeni list Crne Gore,“ broj 28/14, 39/16) i Odlukom o organizovanju Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore („Službeni list Crne Gore,“ broj 20/11 od 15.04.2011. godine). Osnivač preduzeća je Skupština Crne Gore.

Statut preduzeća je donesen od strane Upravnog odbora dana 09.05.2011. godine, a stupio je na snagu nakon davanja saglasnosti na isti nadležnog Ministarstva održivog razvoja i turizma. Posljednje izmjene i dopune Statuta Preduzeća donesene su 23.03.2023. godine.

U skladu sa navedenim određene su unutrašnje organizacione jedinice Preduzeća: Nacionalni park Biogradska gora; Nacionalni park Durmitor; Nacionalni park Lovćen; Nacionalni park Skadarsko jezero i Nacionalni park Prokletije.

U okviru organizacionih jedinica, formirane su sljedeće službe i odjeljenja: Služba za fizičku zaštitu, Služba za održavanje ambijentalne higijene i infrastrukture, Odjeljenje za administrativno tehničke poslove i Odjeljenje za naplatu.

Radi obavljanja zajedničkih poslova i objedinjenih funkcija na nivou Preduzeća, formirane su Službe zajedničkih poslova sa sjedištem u Podgorici: Služba direktora; Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj; Služba za promociju, marketing i turizam; Služba za projekte i međunarodnu saradnju; Služba za finansije; Služba za kadrovske, pravne i opšte poslove; Služba za kontrolu i monitoring; Služba za logistiku i Služba za javne nabavke.

Pored nacionalnih parkova, JPNPCG upravlja Parkom prirode Ulcinjska solana i Spomenikom prirode Botanički vrt Dulovine.

Grafikon 2: Organizacija poslovanja JPNPCG

## 1.4. Zapošljavanje u izvještavanoj godini

U periodu od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine u Nacionalnom parku Biogradska gora je radno angažovano, odnosno novozaposleno jedno lice, na osnovu ugovora na neodređeno vrijeme i 3 lica na osnovu ugovora o povremenim i privremenim poslovima (tokom ljetnje turističke sezone).

Grafikon 3: Prikaz broja novozaposlenih u periodu 2020-2024. godina

## 1.5. Stručno usavršavanje i edukacija zaposlenih

Tabela 2: Stručno usavršavanje i edukacija zaposlenih u NP Biogradska gora i JPNPCG

| Naziv seminara, radionice, obuke | Organizator | Učesnici iz Parka/JPNPCG |
| --- | --- | --- |
| Proučavanje šumskih ekosistema NP Biogradska gora | CANU | Marija Dulović, direktorica NP Biogradska gora Mile Rnković, šef službe zaštite |
| Zaštita prirode, izazovi u eksploataciji šume i dinamiku dostizanju standarda | NVO Green Home | Rajko Golubović, savjetnik za opšte poslove |
| Ekološki međunarodni standardi, kulturno nasleđe, priroda i životna sredina kao vrijednost eko turizma | Opština Kolašin i TO Kolašin | Aleksandra Bulatović, stručna saradnica za promociju i edukaciju u NPBG Marinko Barjaktarović, stručni saradnik za održivi razvoj u NPBG Jovana Bojičić, šefica Službe za promociju, marketing i turizam Snežena Vukotić, stručna saradnica za etnološku baštinu Željka Vuković, stručna saradnica za promociju i edukaciju Marina Kojović, stručna saradnica za promociju i edukaciju |
| Invazivne vrste u zaštićenim područjima- iskustva i izazovi | Parkovi Dinarida | Marija Dulović, direktorica NPBG Mile Rnković, šef Službe zaštite Ivana Milović, rukovoditeljka odjeljenja za zaštitu prirodne baštine |
| Obilježavanje Svjetskog dana šuma | MERS | Marija Dulović, direktorica NPBG Mile Rnković, šef Službe zaštite Hajdana Ilić Božović, šefica Službe za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj Nela Vešović Dubak, pomoćnica direktora za zaštitu, održivi razvoj i turizam |
| Nacrt Studije zaštite rijeke Mrtvice sa okolinom | Opština Kolašin | Rajko Golubović, savjetnik za opšte poslove u NPBG |
| Konferencija Crnogorska zaštićena područaja u kontekstu pridruživanja EU | Parkovi Dinarida | Marija Dulović, direktorica NPBG Mile Rnković, šef Službe zaštite Hajdana Ilić Božović, šefica Službe za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Sastanak koordinacionog tijela za unapređenje upravljanja zaštićenim područjima | MERS | Marija Dulović, direktorica NPBG Ivana Milović, rukovoditeljka odjeljenja za zaštitu prirodne baštine |
| MED-GIAHS projekat i održivi turizam na GIAHS lokacijama | Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije | Marija Dulović, direktorica NPBG Mile Rnković, šef Službe zaštite |
| Realizacija i praćenje mjera iz Akcionog plana 'Čovjek i biosfera- basen rijeke Tare' | MERS | Rajko Golubović, savjetnik za opšte poslove u NPBG |
| Interaktivna radionica Značaj rezervata biosfere basena rijeke Tare na lokalnu zajednicu. | MERS | Mile Rnković, šef Službe zaštite |
| Konsultacijska radionica Iznalaženje rješenja za probleme otpada u ključnim zonama biodiverziteta | JPNPCG, dio projekta FEF OSC Montenegro 2024 PUMP | Marija Dulović, direktorica NPBG Mile Rnković, šef Službe zaštite Ivana Milović rukovoditeljka odjeljenja za zaštitu prirodne baštine |
| Razmjena znanja na temu rezervata biosfere, u sklopu projekta Integrisanje biodiverziteta u sektorske politike i prakse i jačanje zaštite ključnih tačaka biodiverziteta u Crnoj Gori. | MERS | Marinela Đuretić, direktorica JPNPCG Hajdana Ilić Božović šefica Službe za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi Nela Vešović Dubak, pomoćnica direktora za zaštitu održivi razvoj i turizam Aleksandar Mijović, savjetnik direktora za održivi Bojana Badnjar, stručna saradnica za faunu sisara NP Durmitor |
| Izgradnja kapaciteta o ekološkom kriminalu u Crnoj Gori i na Balkanu | AZŽS, OSCE i Ambasada Francuske u Crnoj Gori | Mile Rnković, šef Službe zaštite Ivana Milović, rukovoditeljka odjeljenja za zaštitu prirodne baštine |
| Markirant PSCG | PSCG | Mileta Baltić, nadzornik u NPBG Jovan Bogavac, nadzornik u NPBG |
| Tematski skup- Afrička kuga svinja- mjere prevencije, kontrole i suzbijanja kod divljih svinja | Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove | Mile Rnković, šef Službe zaštite Mileta Baltić, nadzornik u NPBG |
| Okrugli sto na temu Rehabilitacija Biogradskog jezera | MERS | Marija Dulović, direktorica NPBG Mile Rnković, šef Službe zaštite NP BG |
| Istraživanje marketing kanala-Kako odabrati najefikasnije kanale za vašu strategiju? | Privredna komora Crne Gore | Milica Novaković, stručna saradnica za medije |
| Za bolje institucionalno upravljanje otpadom u Crnoj Gori: Može li javna uprava dati dobar primjer? Odvojeno sakupljanje, sprječavanje otpada i smanjenje upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu | Clean up Montenegro, Zero Waste Montenegro, Ambasada Republike Francuske, AZŽS | Mojaš Đurović, stručni saradnik za zaštitu životne sredine |
| Razvoj sektora voda i njegov uticaj na biodiverzitet | Regionalni vodovod crnogorsko primorje | Mojaš Đurović, stručni saradnik za zaštitu životne sredine |
| Prestavljanje izvještaja iz sjenke za Poglavlje 27 „Kap progresa u moru obaveza “ | Koalcija 27, CZIP, Green home, Sjeverna zemlja, Društvo mladih ekologa Nikšić | Mojaš Đurović, stručni saradnik za zaštitu životne sredine Jelena Radunović, stručna saradnica za zaštitu životne sredine |
| Okrugli sto Prezentacija Liste zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva | MERS, CANU, EPA | Bojana Badnjar, stručna saradnica za faunu sisara u NP Durmitor Ivana Džaković, stručna saradnica za floru i vegetaciju Ana Uskoković, stručna saradnica za ornitofaunu Hajdana Ilić Božović, šefica Službe za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Implementacija uredbe (EU) 114/2014 o prevenciji i upravljanju unošenjem i širenjem invazivnih stranih vrsta | MERS | Slavica Đurišić, stručna saradnica za floru i vegetaciju Ivana Džaković, stručna saradnica za floru i vegetaciju |
| Moć javnog zagovaranja i zaštićena područja | CZIP | Hajdana Ilić Božović, šefica Službe za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj Jelena Radunović, stručna saradnica za zaštitu životne sredine |
| Uticaj klimatskih promjena – u okviru projekta EcoDalli | Sveučilište u Zagrebu - Fakultet strojarstva i brodogradnje | Jelena Radunović, stručna saradnica za zaštitu životne sredine Ana Uskoković, stručna saradnica za ornitofaunu |
| Iznalaženje rješenja za probleme otpada u ključnim zonama biodiverziteta | JPNPCG, AZŽS i NVO Zero Waste Montenegro | Jelena Radunović, stručna saradnica za zaštitu životne sredine |
| Upravljanje organskim otpadom na nivou opština: Od zajedničkih inicijativa do sistemskih promjena | NVO Zero Waste | Jelena Radunović, stručna saradnica za zaštitu životne sredine |
| Otvoreni standardi | MERS | Hajdana Ilić Božović, šefica Službe za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj Aleksandar Mijović, savjetnik direktora za održivi razvoj |
| Evropski cilj dekarbonizacije transporta | Aerodromi Crne Gore | Hajdana Ilić Božović Šefica Službe za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj Nela Vešović Dubak, pomoćnica direktora za zaštitu, održivi razvoj i turizam |
| Korišćenje indikatora održivog razvoja (SDG) i SDG platforme u strateškom planiranju | Kancelarija za održivi razvoj Generalni sekretarijat Vlade i MONSTAT | Hajdana Ilić Božović, šefica Službe za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj Veselin Luburić, rukovodilac Odjeljenja za zaštitu prostora i održivi razvoj |

# 2. REALIZACIJA MJERA ZAŠTITE

## 2.1. Fizička zaštita i ambijentalna higijena

Zaštita dobara Parka se sprovodila neprekidno 24 časa po smjenama i radnim nalozima izdatim od strane šefa Službe zaštite, pri čemu su nadzornici svakodnevno evidentirali sva dešavanja na prostoru Parka. U izvještajnom periodu nadzornici Parka su odradili 1505 dnevnih i 365 noćnih smjena. Šef Službe izvršio je 43 vanredna kontrolna obilaska službe zaštite.
Od strane nadzornika Parka evidentiran je manji broj nelegalnih aktivnosti u odnosu na 2023. godinu, kada je sačinjeno 13 zapisnika, nadzornici Parka sačinili su 7 zapisnika o izvršenoj kontroli i napravili foto dokumentaciju za navedene aktivnosti koja je proslijeđena nadležnim inspekcijama na dalje postupanje, kao i Službi za kadrovske, pravne i opšte poslove Javnog preduzeća. 
Sačinjeni zapisnici odnosili su se na sledeće protivpravne radnje, prikazane u Tabeli 3.

Tabela 3: Nezakonite radnje u  NP Biogradska gora u 2024. godini

| Protivpravna radnja | Broj prijava |
| --- | --- |
| Nelegalna gradnja | 4 |
| Nelegalne radnje | 2 |
| Nelegalna sječa | 1 |
| UKUPNO | 7 |

Služba fizičke zaštite u periodu od 01.01. do 31.12.2024. godine nije evidentirala ni jednu protivpravnu radnju nelegalnog lova na teritoriji Parka.

Tokom izvještajne godine, nadzornici Parka kontrolisali su cjelokupnu površinu Parka, s posebnim fokusom na granične dijelove. Pratili su kretanje krupnih sisara i sprovodili ograničenu prihranu mineralnom soli na lokalitetima sa solilima, prvenstveno namijenjenim za krupne sisare. Posebna pažnja posvećena je praćenju populacije divljih svinja i potencijalnoj pojavi bolesti Afričke kuge.

Prema zapažanjima dobijenim na terenu, zabilježen je porast broja krupnih sisara (košuta, jelena i srna) u odnosu na 2023. godinu. Ove promjene nadzornici redovno evidentiraju u radnim nalozima i potvrđuju snimcima kamera zamki.

Problem predstavlja prisustvo velikog broja divljih svinja, koje nalaze utočište u Parku bježeći od lovačkih aktivnosti u okolnim područjima.

Nelegalna gradnja evidentirana je na četiri lokacije, prikaz je dat u Tabeli 4.

Tabela 4:  Nelegalne gradnja u NP Biogradska gora tokom 2024. godine

| Rb. | Lokacija i datum izvršenja | Zakonski osnov | Datum i kome je proslijeđen zapisnik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dolovi Lalevića 28.05.2024. Zapisnik br. 0528/04/1 | Nelegalna izgradnja nadstrešnice | 31.05.2024. br. 452 Komunalna inspekcija Kolašin 31.05.2024. br. 453 Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje |
| 2. | Dolovi Lalevića 28.05.2024. Zapisnik br. 0528/04/2 | Nelegalna izgradnja nadstrešnice | 31.05.2024. br. 456 Komunalna inspekcija Kolašin 31.05.2024. br. 457 Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje |
| 3. | Šiška 30.05.2024. Zapisnik br. 0530/08/29 | Nelegalno izlivanje betonske ploče | 03.06.2024. br. 464 Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje 03.06.2024. br. 465 Komunalna inspekcija Berane |
| 4. | Reljina 01.11.2024. Zapisnik br 1101/08/30 | Nelegalna gradnja | 05.11.2024. br. 813 Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje 05.11.2024. br. 812 Komunalna inspekcija Berane |

U periodu od 01.01. do 31.12.2024. godine evidentirana su dva ulaska lovačkih pasa, koji su uhvaćeni od strane nadzornika i vraćeni vlasnicima. U vezi navedenog, sačinjeni su zapisnici i fotodokumentacija, koja je dalje proslijeđena nadležnim institucijama na dalje postupanje (prikaz Tabela 5).

Tokom izvještajne godine ostvarena je izuzetno dobra saradnja sa Odjeljenjem bezbjednosti (OB) Kolašin, dok je saradnja sa OB Berane i OB Mojkovac na nižem nivou. U cilju unapređenja zaštite ovog zaštićenog područja, šef Službe fizičke zaštite i direktorica Parka inicirali su više sastanaka sa načelnicima nadležnih odjeljenja bezbjednosti čije teritorije gravitiraju Parku.

Što se tiče saradnje sa Lovačkim savezom Crne Gore i lovačkim društvima iz Kolašina, Mojkovca i Berana, koja gazduju lovištima u okolini Parka, ističemo da nije postignut zajednički cilj u smislu zaštite prirodnih vrijednosti. O ovome su predstavnici lovačkih društava upoznati od strane direktorice Parka i šefa Službe fizičke zaštite, a potvrđeno je i negativnim mišljenjem inspektora za lovstvo o njihovom radu.

Tokom lovnih dana u lovištima uz granicu Parka zabilježen je manji broj lovaca i lovačkih pasa u poređenju sa prethodnom lovnom sezonom.

Tabela 5:  Nelegalne radnje u NP Biogradska gora tokom 2024. godine

| Rb. | Lokacija i datum izvršenja | Zakonski osnov | Datum i kome je proslijeđen zapisnik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biogradsko jezero 16.03.2024. Zapisnik br. 1319/06/02 | Nelegalno puštanje kera u prostoru Nacionalnog parka | 19.03.2024. br. 99 Uprava za inspekcijske poslove 19.03.2024. br. 97 OB Kolašin |
| 2. | Biogradsko jezero 20.10.2024. Zapisnik br. 1020/03 | Nelegalno puštanje kerova u prostor Nacionalnog parka | 21.10.2024. br. 770 OB Kolašin 21.10.2024. br. 773 Uprava za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore/ Odsjek za inspekciju šumarstva, lovstva i zaštitu bilja |

U izvještajnom periodu evidentirana je jedan slušaj nelegalne sječe u društvenoj svojini od strane NN lica, ukupne drvne mase 4,61m3, prikaz je dat u Tabeli 6.

Tabela 6: Nelegalna sječa u NP Biogradska gora tokom 2024. godine

| Rb. | Lokacija i datum izvršenja | Zakonski osnov | Datum i kome je proslijeđen zapisnik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ševarine 11.03.2024. Zapisnik br. 0311/08/28 | Nelegalna sječa bukovih stabala | 22.03.2024. br. 106 Uprava za inspekcijske poslove 22.03.2024. br. 107 OB Berane |

Na osnovu zahtjeva koji je poslat od strane NP Biogradska gora gdje se traži kontrola stabala koja su potencijalna opasnost za imovinu i posjetioce Parka na putnom pravcu Kraljevo Kolo - Biogradsko jezero, parking prostoru, edukativnoj stazi i lokalitetima oko objekata koji su u funkciji posjetilaca, kao i zaposlenih u Parku, stručni saradnici za šumarstvo iz Javnog preduzeća su izvršili pregled stabala, a kasnije i doznaku, te sačinili izvještaj.

Na osnovu doznake šume u državnoj svojini u iznosu od 37,65m3 bukovih i 5,46m3 čamovih sortimenata izvršena je raspodjela po zahtjevima za ljetnji ogrjev stanovnicima na katunima koji se nalaze u Parku.

Takođe, izvršena je doznaka šume u privatnoj svojini u iznosu od 80,20m3 lišćara i 8,70m3 čamovine u bruto masi.

Tokom izvještajne godine, na vodama Biogradskog jezera nije evidentiran nijedan slučaj nedozvoljenog ribolova. Takođe, nije evidentiran nedozvoljeni ribolov na rijeci Tari na dijelu kojim gazduje Park.

Sezona sportskog ribolova na Biogradskom jezeru počela je 01.05. 2024. godine i završila se 01.08. 2024. godine, shodno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu koje je donijelo Ministarstvo poljoprivrede Crne Gore. Prodat je rekordan broj dnevnih ribolovnih dozvola (287) što je za 72 više nego u 2023. godini. U ovom izvještajnom periodu na vodama Biogradskog jezera i dijelu rijeke Tare kojim gazduje Park održano je prvo kolo MLCG- takmičenje u mušičarenju (fly fishing).

Tokom ljetnjih mjeseci zabilježen je konstantan pad nivoa vode u Biogradskom jezeru, uzrokovan nepovoljnim hidrološkim prilikama, nedostatkom snježnih padavina tokom zime i dugotrajnim sušnim periodima. Nekoliko kišnih dana tokom septembra zaustavilo je pad vodostaja Biogradskog jezera i dovelo do njegovog blagog porasta. Ove povoljne hidrološke okolnosti omogućavaju uspješnu prirodnu reprodukciju ribljeg fonda.

Tokom jesenjih i zimskih mjeseci, kada je Park zatvoren za posjetioce, sisari se koncentrišu u okolini Biogradskog jezera. Glavni lokaliteti koji obezbjeđuju utočište za životinjske vrste su Lokvine, Biogradska rijeka, Ostrvica, Bendovac, Javorovaš, Strugovi, Katunina i Lještarje.

Posebne aktivnosti Službe fizičke zaštite bile su usmjerene ka zaštiti područja uz rijeku Taru, u dužini od 2,5 km, kao i lokaliteta uz magistralni put od kampa Rakočević do Štitaričke rijeke. Ova područja predstavljaju stanište za dio populacije krupnih sisara (košuta i srna), čiji se broj tokom zime ovdje povećava zbog manje količine snijega u odnosu na visočije predjele.

U drugoj polovini avgusta nadzornici Parka bili su angažovani na gašenju požara na lokalitetu Šanac, van teritorije Parka, koji pripada Upravi za šume. Požar je gašen i kontrolisan u kontinuitetu 15 dana kako bi se spriječilo njegovo širenje i zahvatilo prostor Parka.

Nadzornici Parka učestvovali su na nekoliko radionica posvećenih temi šumskih požara u zaštićenim područjima, kao i pojavi afričke kuge svinja.

Dva nadzornika Parka uspješno su završila obuku za markirante, organizovanu od strane Planinarskog saveza Crne Gore.

Služba fizičke zaštite se tokom izvještajnog perioda suočila sa problemima izazvanim odlukama lovačkih društava Kolašina, Mojkovca i Berana da dozvole lov u blizini same granice Parka. To je često rezultiralo ulaskom lovačkih pasa na teritoriju Parka, što je dovodilo do uznemiravanja faune Parka.

Jedan od značajnih problema s kojim se nadzornici Parka suočavaju jeste prisustvo velikog broja pasa lutalica, koji se okupljaju na deponiji otpada u blizini Štitaričke rijeke. Ovi psi rastjeruju divlje životinje, a zabilježeni su i slučajevi napada na posjetioce i nadzornike Parka. Početkom sanacije deponije, prisustvo pasa lutalica u Parku postalo je konstantno, uz sve veći broj jedinki, što redovno evidentiraju nadzornici Parka, kao i kamere zamke.

Odluka o zabrani kretanja kvadova i džipova van javnih puteva dovela je do povećanja aktivnosti Službe fizičke zaštite, ali resursi su nedovoljni za njenu potpunu primjenu. Za efikasnije sprovođenje neophodno je uključivanje ekološke inspekcije i turističkih agencija, uz primjenu kaznene politike (Tabela br. 7).

Služba fizičke zaštite bila je angažovana i na pripremama za turističku sezonu, uključujući čišćenje putnog pravca Kraljevo Kolo – Biogradsko jezero, edukativnih staza, parking prostora i okolnih lokaliteta. Takođe, izvršeno je uklanjanje palih stabala na putu Biogradsko jezero - Dolovi Lalevića , kao i na stazi oko Biogradskog jezera i u delti Biogradske rijeke. Tokom zime, olujni vjetrovi su prouzrokovali brojna oštećenja, uključujući vjetroizvale i prelome stabala, koja su uklonjena kako bi se osigurala sigurnost posjetilaca i zaposlenih. Takođe, oštećenja su zabilježena na edukativnoj stazi i parking prostoru.

Krajem novembra, olujni vjetar porušio je most u blizini Biogradskog jezera, te je neophodna njegova sanacija prije početka naredne turističke sezone.

Posebna pažnja posvećena je sigurnosti posjetilaca, a tokom juna, Služba je uspješno intervenisala u pronalaženju izgubljenih posjetilaca iz Izraela u prašumskom rezervatu, u saradnji sa Službom zaštite i spašavanja Kolašin.

Instalacija PTZ kamere (donacija Opštine Kolašin) na objektu suvenirnice poboljšala je kontrolu parking prostora.

Služba je zabilježila pojavu potkornjaka u rezervatu, o čemu su obaviješteni nadležni za preduzimanje mjera.

Tabela 7: Službene zabilješke u 2024. godini

| Rb. | Lokacija i datum izvršenja | Zakonski osnov | Datum i kome je proslijeđen zapisnik | Ishod |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dolovi Lalevića 10.08.2024. Službena zabilješka br. 4 | Devastacija prostora - privatni posjed | 13.08.2024. br. 581 Ekološka inspekcija 13.08.2024. br. 582 OB Kolašin | Ekološka inspekcija 10.09.2024. predmet proslijeđen ODT Kolašin na dalje postupanje |
| 2. | Javorovaš 10.08.2024. Službena zabilješka br. 1 | Napad kerova u zoni NP prilikom obilaska terena | 13.08.2024. br. 585 Ekološka inspekcija 13.08.2024. br. 586 Uprava za bezbjednost hrane, vetrinu i fitosanitarne poslove 13.08.2024. br. 587 Veterinarskom inspektoru 13.08.2024. br. 588 Komunalna inspekcija KL 13.08.2024. br. 589 Komunalna inspekcija MK 16.08.2024. br. 608 Uprava za bezbjednost hrane, vetrinu i fitosanitarne poslove | 16.08.2024. Komunalna MK- Nije nadležna 19.08.2024. Uprava za bezbjednost hrane, vetrinu i fitosanitarne poslove-proslijedila na dalje postupanje opštinama Kolašin i Mojkovac 26.08.2024. Komunalna KL- nemoćni u rješavanju problema 10.09.2024. Ekološka inspekcija- nisu nadležni |

Ambijentalna higijena i infrastruktura

U izvještajnom periodu, zaposleni u Službi ambijentalne higijene i infrastrukture svakodnevno su bili angažovani na održavanju prostora Parka.

Tokom zimskih mjeseci ova služba je u saradnji sa Službom zaštite parka bila angažovana na uklanjanju snijega, snjegolomova i vjetrolomova na prostoru Kraljevo kolo – Biogradsko jezero – Dolovi Lalevića

U periodu pripreme turističke sezone, Služba je izvršila čišćenje i košenje više lokaliteta na prostoru Parka

Služba je takođe bila angažovana na održavanju čamaca. U skladu sa svojim nadležnostima Služba je vršila i monitoring informativnog, edukativnog i odmorišnog mobilijara i analizirala njihovo stanje. Na osnovu tih analiza, sačinjen je izvještaj o potrebnim radovima na održavanju, kako bi se obezbijedila njihova funkcionalnost i sigurnost za posjetioce tokom naredne turističke sezone.

## 2.2. Stručna zaštita

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u okviru službi zajedničkih poslova, realizaciju poslova koje se tiču stručne zaštite obavlja Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj, koja u svom djelokrugu rada između ostalog, prati stanje ekosistema, biodiverziteta i kulturno istorijskog nasljeđa Nacionalnog parka Biogradska gora, te eventualno predlaže  mjere za njihovu zaštitu, unapređivanje, valorizaciju i sl.

Službom rukovodi šef i u okviru nje postoje dva odjeljenja: Odjeljenje za zaštitu prirodne baštine i Odjeljenje za zaštitu prostora i održivi razvoj.

U Službi za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj JPNPCG  tokom 2024. godine angažovano je ukupno šesnaest (16) zaposlenih i to na poslovima: jedan (1) šef Službe, jedan (1) rukovodilac za zaštitu prirodne baštine, tri (3) stručna saradnika za floru i vegetaciju, jedan (1) stručni saradnik za oblast šumarstva, jedan (1) stručni saradnik za ihtiologiju, jedan (1) stručni saradnik za ornitologiju, jedan (1) stručni saradnik za faunu sisara, jedan (1) rukovodilac Odjeljenja za zaštitu prostora i održivi razvoj, četiri (4) stručna saradnika za zaštitu životne sredine, jedan (1) stručni saradnik za održivi razvoj i jedan (1) stručni saradnik za zaštitu prostora.

U Službi u odnosu na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u toku 2024. godine nedostajao je: jedan (1) stručni saradnik za herpetofaunu, jedan (1) stručni saradnik za fauna beskičmenjaka, jedan (1) stručni saradnik za fauna sisara i jedan (1) stručni saradnik za šumarstvo.

U decembru mjesecu 2024. godine Ugovorom na određeno vrijeme angažovan je jedan (1) stručni saradnik za herpetofaunu.

Radni angažman koji se odnosi na realizaciju programom definisanih aktivnosti iziskuje terenski rad i opremu koja je potrebna. U prethodnom periodu za stručne saradnike izvršena je nabavka terenske obuće, kao i oprema neophodna za neke aktivnosti koje su u vezi sa užim stručnim specijalnostima (lupa, meredov mreže, oprema za hvatanje i istraživanje slijepih miševa, detektor truleži, dvogledi, entomološka mreža i dr.). U narednom periodu neophodno je Službu opremiti materijalno tehničkim sredstvima kao što su: terenski automobil, terenska odjeća, pješački štapovi, teleskopi, fotoaparati, play back oprema za monitoring ptica i sl.

Preduzete mjere u cilju stručne zaštite Parka date su u poglavlju 3. Realizacija programa upravljanja.

# 3. REALIZACIJA PROGRAMA UPRAVLJANJA

Strateška oblast 1: Istraživanje, praćenje, obnova i unapređenje ekosistema, staništa i vrsta

Unapređenje informacione baze podataka o flori Nacionalnog Parka kroz literaturni i terenski rad

Terenski rad, sa ciljem inventarizacije značajnih biljnih taksona, obavljen je u avgustu, na lokalitetima: vidikovac iznad Šiškog jezera, fluvijalni kanal ispod Zekove glave, izvor Biogradske rijeke i fluvijalni kanal ispod Troglave, u travnoj vegetaciji na silikatima (habitati 6150 Alpijski i subalpijski silikatni travnjaci i *6230 Vrstama bogati travnjaci tvrdače (Nardus stricta) na silikatnim supstratima planinskih područja) i unutar fluvijalnih kanala koji zarastaju vegetacijom visokih zeleni (6430 – Visoke zeleni).

Podaci su unijeti u elektronsku (Excel) bazu. Za svaki takson je utvrđen status zaštite po osnovu nacionalnih lista (endemi i zaštićene vrste - Sl. list RCG 76/06) i/ili međunarodnih lista (Bernska konvencija, EU Habitat direktiva – NATURA 2000, IUCN Crvene liste, IPA, CITES). Nazivi taksona su usklađeni sa važećim evropskim listama (Flora Europaea, Euro+Med Plantbase, Med-Checklist, Cataloguae of Life).

Inventarisan je 21 biljni takson, od kojih 19 ima nacionalni i/ili međunarodni značaj i zaštitu.

Endemi: 8 taksona (Dianthus nitidus subsp. lacusicii,  Dactylorhiza cordigera subsp. bosniaca, Barbarea balcana, Plantago reniformis, Silene sendtneri, Pinguicula balcanica, Linum capitatum, Achilea abrotanoides).

Subendemi: 3 taksona (Gentianella crispata, Armeria canescens, Edraianthus graminifolius).

Zakonom zaštićeni, Sl. list RCG 76/06: 5 taksona (Dianthus nitidus subsp. lacusicii,  Dactylorhiza cordigera subsp. bosniaca, Plantago reniformis, Pinguicula balcanica, Gentiana punctata).

Habitat direktiva i Bernska konvencija: Dianthus nitidus subsp. lacusicii , kao species.

CITES: Dactylorhiza cordigera subsp. bosniaca

ICUN Crvena lista za EU: 12 taksona, sa LC nivoom ugroženosti, što je najniži nivo brige za taj takson na nivou Evrope.

IPA: 2 taksona (Dianthus nitidus subsp. lacusicii,  Pinguicula balcanica subsp. balcanica).

Na osnovu raspoloživih literaturnih i terenskih podataka, primjenom Google Earth programa, započeto je mapiranje distribucije endemskih i rijetkih vrsta na području NP Biogradska gora i urađeno je za sledeće taksone: Barbarea balcana, Dianthus nitidus subsp. pancicii, Gentiana lutea subsp. symphyandra, Gentiana punctata, Lilium bosniacum/albanicum, Cardamine glauca.

Utvrđeno nulto stanje  alkalnih i prelaznih tresava- potencijalnih NATURA 2000 staništa

Tokom programske godine praćena su i kartirana staništa alkalnih i prelaznih tresava, koje predstavljaju osjetljiva staništa u odnosu na klimatske promjene. Terenska istraživanja obuhvatila su područja: Biogradskog jezera, rijeke Jezerštice, izvora Biogradske rijeke i izvorišta Jagnjičarske rupe.

Lokalitet Biogradskog jezera i rijeke Jezerštice ne karakteriše prisustvo tresetnih staništa. Na ovim lokalitetima se nalaze sledeća staništa:

- 6450 Sjeverne borealne livade, karakterističan za hladnije klime, sa dominantnom vrstom Carex acutiformis (pokrovnost >80%), uz Deschampsia cespitosa i Equisetum fluviatile (10%). Prateće vrste uključuju Ranunculus repens i Plantago major. Reprezentativnost: B (dobra).

- 3150 Prirodne eutrofne vode sa vegetacijom saveza Magnopotamion i Hydrocharition. Dominantna vrsta je Persicaria aquatica, ali je reprezentativnost ovog habitata ocenjena kao C (loša).

- 6430 Hidrofilne visoke zeleni, široko rasprostranjen u Crnoj Gori, sa dominantnom vrstom Eupatorium cannabinum  (pokrovnost >90%). Prateće vrste su Mentha aquatica, Stachys palustris, Centaurea jacea aggr. i druge. Reprezentativnost: B (dobra).

Na lokalitetu izvorište Biogradske rijeke identifikovana četiri tipa Natura 2000 staništa, od čega su dva tresave (alkalne i prelazne)

- 7230 – Alkalne tresave: Zauzimaju male površine, sa dominacijom niskih šaševa i smeđih mahovina. Reprezentativnost je dobra (B).

- 7140 – Prelazne tresave: Smještene uz potok, karakteristične su za hladne depresije i glacijalna jezera. Zauzimaju malu površinu i imaju dobru reprezentativnost (B).

- 6230 – Vrstama bogati travnjaci tvrdače: Dominira Nardus stricta, zauzimaju većinu područja, sa odličnom reprezentativnošću (A).

- 6430 – Visoke zeleni: Najzastupljeniji su uz Biogradsku rijeku, sa dominantnom vrstom Angelica sylvestris (preko 25%), uz vrlo dobru reprezentativnost (A).

Slika 1: Prelazne tresave na izvorištu Biogradske rijeke

Na lokalitetu izvorišta Jaganjičarske rupe konstatovana su tri tipa Natura 2000 staništa, od čega je jedno u kategoriji prelazne tresave.

- 7230 – Alkalne tresave, prisutne su uz potok, sa dijagnostičkim vrstama kao što su Carex davalliana, Eriophorum latifolium i Parnassia palustris. Reprezentativnost je ocenjena kao dobra (B).

- 6230 – Vrstama bogati travnjaci tvrdače (Nardus stricta), dominiraju najvećim delom područja, sa vrstama kao što su Nardus stricta, Potentilla aurea, i Veronica officinalis. Ova staništa pokazuju tendenciju širenja i mogu potisnuti tresave. Reprezentativnost staništa ocenjena je kao odlična (A).

- 6430 – Visoke zeleni od nizina do alpijskog pojasa, zastupljene su cijelom dužinom potoka, sa Angelicom sylvestris kao dominantnom vrstom. Pored nje, zabilježene su i vrste poput Rumex alpinus, Deschampsia caespitosa i druge.

Unaprijeđen sistem kontrole ubiranje divlje flore u komercijalne svrhe

Izrađena je mobilna aplikacija koja će omogućiti bolji monitoring i prikupljanje podataka o ubiranju divlje flore u komercijalne svrhe. Obuka nadzornika za korišćenje aplikacije obaviće se početkom 2025. godine, prije sezone ubiranja i kontrole na terenu.

Očuvani  šumski ekosistemi

U cilju adekvatne i efikasne zaštite, održavanja i unapređivanja šumskih ekosistema, izvršen je obilazak i evidentiranje stabala sa simptomima zaraze, izvaljenih i suvih stabala, snjegolomova i vjetrolomova, kao i stabala koja ugrožavaju kretanje posjetilaca kroz Park ili mogu oštetiti materijalnu imovinu Parka. Na području Kraljevo kolo – Biogradsko jezero, oko bungalova kod Biogradskog jezera, na Suvodolu i Šiškoj evidentirana je određena količina izvaljenih stabla uzrokovanih vjetrom, snijegom i obilnim padavinama tokom zimskog i proljećnog perioda. Doznaka oko Biogradskog jezera je realizovana u dva navrata. U proljećnom periodu doznačeno 20,22 m³, od čega 11,72 m³ četinara i 5,50 m³ lišćara. Doznačena su stabla koja su tokom zime 2023/24 izvaljena, prelomljena ili su predstavljali prijetnju za bezbjednost posjetilaca i infrastrukturu Parka.

U septembru mjesecu uslijed jakog vjetra, došlo je do izvaljivanja stabala i oštećenja bungalova uslijed njihovog pada. Tom prilikom su doznačena dva stabla javora i jasena, ukupne bruto zapremine  8,18 m³. Oko Biogradskog jezera tokom 2024. godine ukupno je doznačeno  28,40 m³, bruto drvne zapremine lišćara i četinara.

U okviru mjera njege šuma, na području Suvodola i Šiške izvršena je doznaka određene količine bukovih i četinarskih stabala.

Realizacijom sanitarno – higijenskih aktivnosti na području NP Biogradska gora, ukupno je doznačeno 71,52 m³ bruto drvne zapremine lišćara i četinara.

Zdravstveno stanje šuma ocjenjuje se dobrim. Evidentirane su povremene vjetroizvale i prelomi. Na području šuma koje se prostiru na lokalitetima Suvodo i Šiška, postavljene su fermonske klopke, a analizom njihovog sadržaja evidentirana je mala brojnost potkornjaka. Tokom ljetnjeg i jesenjeg aspekta na sjevernim i u zapadnim zonama rezervata evidentirana su žarišta potkornjaka. Imajući u vidu da su ova žarišta evidentirana nakon druge generacije, na pomenutim lokalitetima nije bilo potrebe za postavljanje fermonskih klopki.

Utvrđeno nulto stanje dnevnih leptira

Nastavljeno je  istraživanje literature i sakupljanje podataka o prethodnim istraživanjima faune Lepidoptera. Podaci iz dostupnih publikacija, koji su pretežno vezani za pojedine vrste rodova ili familija, unijeti su u bazu podataka. Prema sakupljenim literaturnim podacima, kao i na osnovu sprovedenih terenskih istraživanja u prethodnom periodu, na prostoru NP Biogradska gora registrovano je 59 vrsta dnevnih leptira.

Inventarizacija  vodozemaca i gmizavaca

Nastavljeno je istraživanje literature i sakupljanje podataka o prethodnim istraživanjima faune vodozemaca i gmizavaca. Prema bibliografskim podacima, na prostoru Parka prisutno je 11 vrsta vodozemaca i 10 vrsta gmizavaca.

Tokom programske godine, izvršeno je terensko istraživanje lokaliteta Biogradske rijeke i izvorišta Jagnjičarske rupe registrovano je prisustvo 3 vrste vodozemaca i 2 vrste gmizavaca, i to:

- Bufo bufo (obična krastača) - IUCN kategorija LC, Crvena lista CG LC, dodatak III Bernske konvencije. Vrsta je zaštićena u Crnoj Gori Rješenjem o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta ("Sl. list RCG", br. 76/06).

- Bombina variegata (žutotrbi mukač) - IUCN kategorija LC, Crvena lista CG LC, dodatak II Bernske konvencije, Aneks II i IV Habitat direktiva.

- Rana graeca (grčka smeđa žaba) - IUCN kategorija LC, Crvena lista CG LC, Aneks IV Habitat direktiva, dodatak III Bernske konvencije, Balkanski endem. Vrsta je zaštićena u Crnoj Gori Rješenjem o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta ("Sl. list RCG", br. 76/06).

- Lacerta agilis (livadski gušter) - IUCN kategorija LC, Crvena lista CG LC, Aneks IV  Habitat direktiva, dodatak II Bernske konvencije. Vrsta je zaštićena u Crnoj Gori Rješenjem o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta ("Sl. list RCG", br. 76/06).

- Zotooca vivipara (planinski gušter) - IUCN kategorija LC, Crvena lista CG LC, dodatak III Bernske konvencije. Vrsta je zaštićena u Crnoj Gori Rješenjem o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta ("Sl. list RCG", br. 76/06).

Izvorište na području Jagnjičarskih rupa, predstavlja reproduktivni centar za vrstu Rana graeca, jer je na ovom području konstatovana značajna populacija ove vrste.

Potencijalni razlozi zašto je ovo područje postalo reproduktivni centar:

Povoljni uslovi za mrijest: Vodene površine u Jagnjičarskim rupama predstavljaju odgovarajuće uslove za mrijest. Stabilni nivoi vode i prisustvo odgovarajuće vegetacije omogućavaju ovoj vrsti da se uspješno mrijesti i razvija.

Izolovani ekosistem: Pošto su ova izvorišta relativno izolovana i specifična, ona predstavljaju mikrostaništa koji su pogodna za razvoj larvi i mladih jedinki.

Smanjena konkurencija i predatori: Ako su uslovi u ovim izvorima povoljniji i ako je prisutno manje konkurencije ili predatora, Rana graeca se može nesmetano reprodukovati u ovim staništima.

Utvrđeno  kvantitativno i kvalitativno stanje vrsta ptica grabljivica

Nastavljeno je istraživanje literature i sakupljanje podataka o prethodnim istraživanjima ptica na području NP Biogradska gora. Prema literaturnim podacima na prostoru Parka prisutno je 175 vrsta ptica. Od cjelokupnog broja grabljivica NP Biogradska gora izdvajaju se, u pogledu konzervacionog statusa vrste koje se nalaze na Anexx - u I EU BIRD DIRECTIVE i to: osičar (Pernis apivorus), bjeloglavi sup (Gyps fulvus), zmijar (Circaetus gallicus), suri orao (Aquila chrysaetos), siva vjetruška (Falco vespertinus), mali soko (Falco columbarius), kraški soko (Falco biarmicus) i sivi soko (Falco peregrinus).

Terenskim istraživanjima u programskoj godini na lokalitetu katun Lalevića registrovan je  soko lastavičar (Falco subbuteo).

Očuvane populacije slijepih miševa

U programskom periodu na Prostoru Parka izvršeno je postavljanje najmanje 120m nevidljivih mreža visine 8m na 5 lokaliteta. Hvatanje slijepih miševa vršeno je na svih 5 lokaliteta. Za područje Biogradskog jezera (lokalitet 1, 2 i 3), područje doline rijeke Tare (lokalitet 4), kao i visokoplaninsko područje Ševarine (lokalitet 5) utvrđeno je prisustvo 10 vrsta sijepih miševa: mali potkovičar (Rhinolophus hipposideros), brkati večernjak (Myotis mystacinus), brantov slijepi miš (Myotis brandtii), mali brkati večernjak (Myotis alcathoe), vodeni večernjak (Myotis daubentonii), mali mišouhi večernjak (Myotis blythii), širokouhi ljiljak (Barbastella barbastellus), dvobojni večernjak (Vespertilio murinus), obični slijepi miš (Pipistrellus pipistrellus) i patuljasti slijepi miš (Pipistrellus pygmaeus).

Uz pomoć nevidljivih mreža uhvaćeno je ukupno 49 jedinki različitih vrsta slijepih miševa. M. brandtii je najčešće hvatana vrsta na lokalitetima oko Biogradskog jezera. Nakon ove vrste dominirale su sestrinske vrste Myotis alcathoe i Myotis mystacinus. U dolini rijeke Tare nadominantnija vrsta bila je Myotis alcathoe, a zatim Barbastella barbastellus i Myotis brandtii.

U poređenju sa 2014. godinom kada je realizovan istraživački poduhvat (naučno - istraživački kamp koji je okupljao više stručnjaka iz oblasti istraživanja faune sisara) potvrđeno je prisustvo svih tada registrovanih vrsta. Nakon 10 godina utvrđena je i reprodukcija šumskih vrsta, što govori o tome da je ekosistem NP Biogradska gora povoljan za ove indikatorske vrste. Ovim istraživanjima po prvi put je registrovano 5 vrsta slijepih miševa za ovo područje iz grupe večernjaka: Myotis blythii, resati večernjak (Myotis nattereri), dugouhi večernjak (Myotis bechsteinii), Myotis brandtii i  Myotis alcathoe.

Registrovane vrste su uglavnom šumski stanovnici osim resatog (Myotis nattereri), oštouhog (Myotis blythii) i dvobojnog večernjaka (Vespertilio murinus) koji preferiraju pukotine u stijenama. Utvrđena reprodukcija šumskih vrsta ukazuje da je kompletno područje Biogradske gore od izuzetnog značaja za opstanak populacija slijepih miševa, posebno za šumske vrste koje su najslabije istražene zbog brojnih izazova u njihovom istraživanju.

Prebrojavanjem porodiljske kolonije malog potkovičara (Rhinolophus hipposideros), u maju mjesecu pokazalo je da je u objektu na Kraljevom kolu prisutno 150 odraslih jedinki.

U objektu na Kraljevom kolu nalazi se najveća porodiljska kolonija malog potkovičara u Crnoj Gori. S tim u vezi u cilju zaštite ove kolonije neophodno je sprovesti adaptaciju objekta, koji je trenutno u jako lošem stanju. U toku 2023. godine sačinjen je projekat adaptacije objekta, koji je nominovan za sredstva iz kapitalnog budžeta. Ukoliko bi se dobila sredstva i projekat bio sproveden do kraja, stvorio bi se siguran ambijent za dalje širenje ove vrste koja je ugrožena na evropskom nivou.

Na osnovu analize dostupnih dokumenata kao i sprovedenih istraživanja, broj slijepih miševa prisutan u parku porastao je sa 13 na 23 vrste od ukupno 32 vrste poznate u Crnoj Gori.

Za sada se sa sigurnošću može reći da je glavni dokazani faktor ugrožavanja degradacija objekta na Kraljevom kolu. Potencijalni faktor ugrožavanja šumskih vrsta može biti dodatna izgradnja objekata bilo koje vrste u šumskom pojasu. U narednom periodu potrebno je detaljnije istraživati šumske vrste slijepih miševa, kao i detaljno obratiti pažnju prilikom uklanjanja stabala.

Utvrđeno stanje vrsta iz porodice kuna

Programska aktivnost sprovedena je uz podršku NVO Wildlige Montenegro, u periodu jun – septembar 2024. godine. Tragovi prisustva vidre (Lutra lutra) registrovani su uz obalu Biogradskog jezera, duž toka rijeke Jezerštice i uz obalu rijeke Tare. Ova istraživanja sprovode se  u kontinuitetu (svake godine) na istim lokalitetima. Populacija vidre u okvirima NP Biogradske gore pokazuje stabilnost, kao i u okolini Parka (duž rijeke Tare).

Utvrđeni koridori krupnih sisara

Istraživanje krupnih sisara na području Parka sprovedeno je kroz projekat Wildlife Observatory u saradnji sa NVO Wildlife Montenegro, u periodu jun-septembar 2024. godine. Primjenom metode REM-a izvršeno je postavljanje foto zamki u tri sesije. Sesije su sprovedene u periodima: kraj juna – početak jula mjeseca, krajem jula mjeseca i sredinom avgusta. Svaka sesija je obuhvatala postavljanje 20 foto zamki na kompletnoj površini Parka. Pri čemu su obuhvaćeni svi habitati i sve nadmorske visine. Foto zamke su na pozicijama bilježile aktivnost 4 sedmice (po sesiji), nakon čega se kroz narednu sesiju vršila njihova rotacija na druge planirane pozicije. Tako je su foto zamke u periodu jun- septembar postavljene na ukupno 60 pozicija (Mapa 1). Aktivnost sisara je zabilježena na ukupno 59 lokacija. Rezultati sprovedenog monitoringa još uvijek nisu konačni jer je neophodno kroz AI sistem izvršiti određivanje gustine pojedinačnih registrovanih vrsta. Foto zamke su zabilježile sljedeće vrste: jelen (59 opservacija), srna (191 opservacija), mrki medvjed (11 opservacija), vuk (3 opservacije), divlja svinja (82 opservacije), šakal (1 opservacija), lisica (344 opservacije), tvor (3 opservacije), divlja mačka (11 opservacija), jazavac (20 opservacija), kuna bjelica (13 opservacija), kuna zlatica (40 opservacija), zec (59 opservacija), jež (1 opservacija), puh (44 opservacije) i vjeverica (28 opservacija).

Mapa 1. Ukupne pozicije kamera zamki REM metodom

Strateška oblast 2: Očuvanje, unapređivanje i promocija kulturno-istorijskih i etnografskih vrijednosti i potencijala

Zaštita i prezentacija nematerijalne kulturne baštine

U kontekstu redovnih aktivnosti, kroz rad na popisu i dokumentovanju nematerijalne kulturne baštine (NKN) na prostoru NP Biogradska gora zabilježen je dio usmene tradicije i izraza kao dijela posmrtnih običaja - rituala kao što je lelekanje. Vršeno je prikupljanje podataka od pojedinaca koji čuvaju običajnu praksu znanja i vještine, koji se manifestuju kroz ručni rad sa vunom predenje, kao i u okviru domaće radinosti (pletenje, heklanje, vez). Kontinuirano se vrši dopuna liste tradicionalnih recepata čime se obogaćuje kulinarska baština Parka kao značajnog segmenta NKN.

Kroz kreiranje okvira za promociju nacionalnih parkova i predstavljanje široj javnosti u martu su organizovani „Dani Nacionalnih parkova” u TC Big Fashion, u Podgorici. Tom prilikom održan je sajam proizvoda lokalnog stanovništva i prezentacija starih vještina i zanata sa prostora Parka.

Slika 2: Dani Nacionalnih parkova Crne Gore

Na poziv Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice, uzeto je učešće u projektu „Mistične priče Dunavske zelene rute“, koji predstavlja valorizaciju međunarodnog prirodnog i nematerijalnog  nasljeđa, sa ciljem društveno-ekonomskog razvoja ruralnih područja Podunavlja.

U okviru aktivnosti na kreiranju programa organizovanja važnih datuma kao što je „Dan evropskih parkova“ sa temom Glasajmo za prirodu, osmišljen je i kreiran koncept aktivnosti u vezi sa obilježavanjem ovog značajnog datuma koji se odnosio na svih pet parkova.

Upućena je inicijativa prema Pošti Crne Gore za štampanje prigodnih markica gdje su dat predlog za Nacionalni park Biogradska gora iz oblasti kulturno-istorijsko i etnografsko nasljeđe (fotografije sa opisom i obrazloženjem ) u cilju promocije Parka.

Strateška oblast 3: Edukacija, interpretacija prirodnih i kulturnih vrijednosti parka i razvoj turizma orijentisanog ka prirodi

Razvijena i unaprijeđena edukacija i interpretacija

Edukativni program „Obradujmo prirodu“ koji obuhvata interpretaciju prirodnih i kulturnih vrijednosti NP Biogradska gora, a realizuje se u saradnji sa osnovnim školama na području Opštine Kolašin. Održane su četiri radionice u kojima je učestvovalo 52 djece.

U saradnji sa turističkim organizacijama i osnovnim školama održano je više edukativnih radionica na temu Nacionalnog parka  Biogradska gora.

Obilježeno je 10 ekološki značajnih datuma u kojima je učestvovalo oko 170 učesnika. Radionice su održavane u Upravnoj zgradi NP Biogradska gora, Centru za posjetioce i na edukativnoj stazi na Biogradskom jezeru.

U sklopu edukativnog programa „Upoznajte nacionalne parkove Crne Gore“, pripremljen je edukativni materijal „Upoznaj, oboji, saznaj, zavoli“, uz saradnju sa Hipotekarnom bankom AD Podgorica.

U saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju izrađena je brošura „Zavirite u čarobni svijet Nacionalnog parka“.

Tokom programske godine izvršena je dopuna i popravka informativnih tabli.

U saradnji sa TO Kolašin, osmišljen je i izrađen lifleta za programe obilaska Pešića jezera na njemačkom i francuskom jeziku (100 komada).

Slika 3: Slike sa organizovane promotivno pješačke ture program obilaska Pešića jezera

Park  je uspješno promovisan na  nacionalnom i međunarodnom nivou

Kontinuirano preko štampanih i elektronskih medija, društvenih mreža (Instagram i Facebook), Youtube kanala, kao i sajta JPNPCG, promovisane su najznačajnije vrijednosti i turistička ponuda ovog zaštićenog područja. Pripremljene su i poslate 133 informacije i saopštenja za medije, odgovoreno je na 35 upita novinara, dok su realizovana 64 medijska gostovanja.  Redovno su ažurirane informacije na sajtu JPNPCG. Na sajtu je u vezi sa Parkom objavljen 71 tekst. U okviru stranica „Priče iz parkova“ objavljivane su zanimljivosti o biodiverzitetu Parka, kulturno-istorijskom nasleđu i njegovoj posjetilačkoj ponudi.

Tokom sezone u saradnji sa portalom „Share Montenegro” pripremljeni su i objavljeni promotivni tekstovi u cilju promocije parka i većeg interesovanja domaćih posjetilaca za ovo područje.

Slika 4: Informisanje javnosti o aktuelnostima u NP

Tekstovi o parku objavljeni su i u magazinima „Ljepota i zdravlje” i „Air Time”. U okviru serijala „Feel alive” koji je emitovan na RTCG, realizovana je emisija u okviru koje je prezentovan rad Službe zaštite NP Biogradska gora.

Slika 5: Promocija u časopisima i portalima

U programskoj godini u vezi sa Parkom bilo je 146 objava na Facebook stranici i 100 objava na Instagram stranici.

Slika 6: Objave na društvenim mrežama koje su izazvale pažnju pratilaca

PR kampanje

Kampanja „Stop kvadovima, kros motorima i dronovima u nacionalnim parkovima“ bila je intenzivna  tokom 2024. Cilj kampanje bio je informisanje građana o pravilima koja važe u nacionalnim parkovima kada je u pitanju organizovanje tura i korišćenje kvadova, kros motora i motornih sanki. Imajući u vidu sve češće korišćenje bespilotnih letjelica - dronova za potrebe različitih snimanja, posebna pažnja posvećena je informisanju javnosti o pravilima i protokolu koji je neophodno poštovati. Objave u vezi sa ovom temom pratilo je preko 90 hiljada pratilaca na društvenim mrežama.

Slika 7: Kampanja „Stop kvadovima, kros motorima i dronovima”

Promocija „Godišnje ulaznice za NPCG“

Kroz višemjesečnu kampanju promovisana je Godišnja ulaznica za NPCG kojom je posjetiocu po promotivnoj cijeni od 13,50 eura omogućen neograničeni broj ulazaka u svih pet zaštićenih područja do kraja kalendarske godine. U saradnji sa CKB bankom realizovana je akcija  pod nazivom „Uživajmo zajedno u ljepotama Crne Gore”. Promocija ulaznice u kontinuitetu je vršena na društvenim mrežama, a vidjelo je preko 48.500 pratilaca. Godišnja ulaznica promovisana je tokom različitih medijskih gostovanja i nastupa u javnost.

Slika 8: Promocija godišnje ulaznice

U saradnji sa NTO CG, aktivni odmor u NP Biogradska gora promovisan je na međunarodnim sajmovima „Fahrrad und WanderReisen” u Štutgartu i „F.RE.e” u Minhenu.

Ponuda nacionalnih parkova Crne Gore predstavljena je i na sajmu „EcoLife Montenegro“ koji je održan u Podgorici.

Nacionalni parkovi su učestvovali i na Evropskom forumu za smanjenje rizika od katastrofa koji je održan u Budvi i koji je okupio predstavnike preko 50 država Evrope i Centralne Azije. Cilj ovog foruma bio je zajednički rad na smanjenju rizika od katastrofa i ublažavanje klimatskih promjena.

U sklopu realizacije programske aktivnosti podržane su manifestacije, koje su u organizaciji Opštine Kolašin i TO Kolašin i to: Bjelasica Ultra Trail, Tango kamp, Joga kamp, Košarkaški i fudbalski kamp, planinarski pohodi, kao i manifestacije u sklopu TO Mojkovac i SRK CG: i planinarski pohodi i takmičenje u mušičarenju.

Za potrebe NP Biogradska gora u toku programske godine izvršena je izrada planiranog promotivnog materijala.

Strateška oblast 4: Turizam zasnovan na aktivnom odmoru u prirodi

Unaprijeđena i razvijena posjetilačka infrastruktura Parka

U toku programske godine zamijenjen je dotrajali mobilijar na parking prostoru i edukativnoj stazi oko Biogradskog jezera.

Održano je više sastanaka sa predstavnicima planinarskih klubova na kojima su se definisali ciljevi i prioriteti u načinu i vrsti održavanja staza. U saradnji sa PK Bjelasica markirana je staza Biogradsko jezero - Goleš - Međedac - Ogrola glava - Melaja - Bojišta - Kolašin, od PK Bjelasice se očekuje izvještaj sa GPS podacima i drugim detaljima.

Održan je sastanak sa predstavnicima PSCG, na kojem je PSCG najavio izradu novog registra nacionalne mreže staza, a predstavnici JPNPCG su dali prijedlog za učešće u toj radnoj grupi.

Za plan uređenja i formiranja biciklističke staze Ševarine - Ševarinsko jezero - katun Šiška - Šiško jezero - Suvodo, kao i staze Biogradsko jezero – Dolovi, izrađen je plan njenog uređenja.

U saradnji sa licenciranim vodičem urađen je i Elaborat, katastar i odgovarajući mobilijar za  biciklističke staze: Biogradsko jezero- Dolovi Lalevića i Staza II  Ševarine- Ševarinsko jezero- katun Šiška- Šiško jezero- Suvodo. Opremanje staze izvršiće se u proljeće 2025. godine.

Za turističku ponudu posmatranje medvjeda, izrađena je brošura „Mrki medvjed”.

Za potrebe ponude kajakarenja po Biogradskom jezeru izvršena je nabavka 2 kajaka dvosjeda i 3 kajaka jednosjeda sa pratećom opremom.

Na rijeci Tari instalirana je tabla koja upućuje na načina obavljanja sportskog ribolova i fly fishing-a. Data je podrška u organizaciji i promociji XVI prvenstva Crne Gore u disciplini mušičarenje koje je organizovano na rijeci Tari i Biogradskom jezeru. Zabilježen je rast prodaje sportskih ribolovnih dozvola u 2024. godini.

Unaprijeđena turistička ponuda koja je zasnovana na rekreaciji

Tokom izvještajnog perioda formirana je kružna Staza za boso hodanje sa poligonima koji su ispunjeni materijalima iz prirode.

Podrškom i donacijom NLB banke izvršena je adaptacija dječijeg igrališta, koja je obuhvatala: instalaciju dvije nove klackalice, četiri nove ljuljaške i dva nova plastična tobogana.

Upravljanje posjetiocima

Analiza strukture, mišljenja, potreba i očekivanja posjetilaca sprovodila se kontinuirano u izvještajnom periodu, kroz popunjavanje dvojezičnih anketnih listića u Centru za posjetioce. Ukupan broj ispitanika je 100. Uzorak pokazuje da su se posjetioci odlučili za posjetu Parku na osnovu informacija koje su dobili posredstvom medija, sajmova i putničkih agencija. Analiza anketa je pokazala da su posjetioci najviše zainteresovani za pješačenje, a potom slijedi vožnja čamcem i kajakarenje na Biogradskom jezeru. Ankete takođe pokazuju da se posjetioci u Parku najviše zadržavaju jedan dan, kao i namjeru da bi ponovo posjetili Park.

U izvještajnom periodu nastavljeno je sa promocijom osam etičkih principa „Ne ostavljaj tragove – Leave No Trace″, a odštampani lifleti su bili dostupni i dijeljeni posjetiocima. Pripremljeni su video i foto materijali i priče, sa ciljem promovisanja određenih manje posjećenih mjesta kako bi se smanjio pritisak posjetilaca na najfrekventnije lokalitete, a ovi sadržaji objavljivani su u kontinuitetu na društvenim mrežama. Takođe, tokom ljetnje turističke sezone u saradnji sa TO Kolašin i Opštinom Kolašin organizovan je autobuski prevoz od centra Kolašina do Parka kako bi se smanjio broj vozila na prostoru Parka.

Slika 9: Promocija etičkih principa i aktivnosti u cilju smanjenja pritiska posjetilaca na park

Strateška oblast 5: Međunarodna i lokalna saradnja i socio-ekonomski razvoj

Unaprijeđenje  upravljanja,  umrežavanja, zaštite i promocije kroz nacionalnu i međunarodnu saradnju

Organizovano je više sastanaka sa državnim institucijama i organizacijama u vezi definisanja jasnih procedura iz zakonskih obaveza iz oblasti zaštite živote sredine i prirode. Predstavnici JPNPCG su aktivno učestvovali u radnim grupama na izradi Izmjena i dopuna Zakona o zaštiti prirode, Izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim parkovima Crne Gore i Izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika u oblasti zaštite životne sredine.

Inicirano je više sastanaka sa načelnicima nadležnih odjeljenja bezbjednosti čije teritorije gravitiraju Parku, u cilju efikasnije zaštite prostora NP Biogradska gora.  U saradnji sa Lovačkim savezom Crne Gore i lovačkim društvima iz Kolašina, Mojkovca i Berana, koja gazduju lovištima u okolini Parka, postignut je zajednički cilj u smislu zaštite prirodnih vrijednosti. Ostvarena je i dobra saradnja sa Opštinom Kolašin i TO Kolašin po pitanju efikasnijeg upravljanja posjetiocima.

Predstavnica JPNPCG je prisustvovala IUCN forumu održanom u Brižu (Belgija), Ključne teme foruma uključivale su globalnu transformaciju, rješenja zasnovana na prirodi i saradnju u očuvanju biodiverziteta. Crna Gora je učestvovala u diskusijama o nacionalnoj Crvenoj listi, očuvanju biodiverziteta na Zapadnom Balkanu i važnosti Zelene liste za zaštićena područja. Forum je istakao izazove poput krivolova i ilegalne sječe šuma, naglašavajući potrebu za jačanjem zakonodavstva, regionalnom saradnjom i edukacijom kako bi se unaprijedio odnos ljudi i prirode. Takođe, predstavljena je strateška vizija IUCN-a za očuvanje ekosistema i održivi razvoj do 2030. godine.

Krajem 2024. godine, pokrenuta je inicijativa za saradnju sa Evropskom i Internacionalnom organizacijom rendžera. Uspostavljeni su prvi kontakti i započeti pregovori o članstvu JPNPCG u ovim prestižnim asocijacijama, čime se otvara mogućnost za razmjenu znanja, iskustava i najboljih praksi u oblasti zaštite prirode. Pristupanje ovim organizacijama od velikog je značaja za jačanje kapaciteta službi fizičke zaštite, profesionalni razvoj zaposlenih i unapređenje zaštite biodiverziteta u crnogorskim nacionalnim parkovima. Članstvo će omogućiti bolju integraciju Crne Gore u međunarodne tokove zaštite prirode i olakšati realizaciju zajedničkih projekata sa partnerima širom Evrope i svijeta.

Redovno su praćeni EU pozivi, kao što su sajt Evropske komisije i CINEA, kako bi se  identifikovali relevantni pozivi za projekte u oblasti zaštite prirode i održivog turizma. Osim EU poziva, korišćeni su i drugi resursi, poput: WeBalkans, Time Machine, EU Fondovi Konkursi, i FundsforNGOs, koji su omogućili pristup informacijama o finansijskim mogućnostima za projekte u Crnoj Gori i regionu.

Pored toga, istraživali su se specifični pozivi, kao što su: Rapid Response Facility, Global Innovation Fund, i UNESCO inicijative, sa ciljem širenja kapaciteta za projekte zaštite prirode i kulturne baštine.

Održani su informativni sastanci u vezi sa IPA Interreg fondovima, uključujući sastanak u Pljevljima za prekograničnu saradnju sa Srbijom.

U okviru projekta „EcoDali", tim JPNPCG prisustvovao je radionici u Osijeku (Hrvatska), čime su unapređeni kapaciteti za ekološku obnovu i zaštitu vodenih resursa.

U okviru projekta „Forest Connect" izvršena je nabavka opreme za monitoring velikih mesoždera, što će omogućiti realizaciju ciljnog monitoringa velikih mesoždera. Projekat „FAO" omogućio je dostavljanje podataka za Studiju i Akcioni plan za otpornost lokalnih zajednica u planinskim oblastima na socio-ekonomske trendove i klimatske promjene. U okviru projekta „FEF OSCMontenegro PUMP - Za čistu Crnu Goru", realizovana je radionica koja je omogućila razvoj predloga za smanjenje otpada i unapređenje održivosti u zaštićenim područjima. Projekat „Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti nacionalnih parkova” uključio je nabavku opreme za čuvare i obuke kako bi se povećala sigurnost i efikasnost zaštite na terenu. U okviru projekta „Uspostavljanje sistema ranog otkrivanja i blagovremenog suzbijanja šumskih požara u NP Biogradska gora”, zaposleni u Službi zaštite su upoznati sa upotrebom FIRMS satelitske platforme, što će doprinijeti efikasnijem upravljanju šumskim požarima.

Podrška lokalnoj zajednici u održivom razvoju u skladu sa principima očuvanja vrijednosti Parka Kontinuirana aktivnost, kojom se daje podrška lokalnom stanovništvu (proizvođačima), da izrade karakteristične suvenire i rukotvorine imala je za rezultat odabir i nabavku karakterističnih suvenira kojim se dopunio asortiman suvenirnice u Parku.

Prilikom organizacije manifestacija i događaja u Parku na teritoriji opštine Kolašin, kao i tokom manifestacije „Dani Nacionalnih parkova” u tržnom centru Big Fashion u Podgorici, ostvarena je aktivna saradnja s lokalnim stanovništvom. Proizvođači iz ovog područja su kontaktirani i pozvani da učestvuju u navedenim događajima plasiranjem svojih proizvoda.

Planom gazdovanja šumama u privatnoj svojini, na osnovu podnesenih sedam zahtjeva domaćinstava sa područja Parka, izvršena je doznaka i odobravanje drveta u šumama u privatnoj svojini. Ukupno je odobreno za uklanjanje 142,36 m³ bruto drvne zapremine, od čega 134,66 m³ lišćara, i 8,70 m³ četinara.

U cilju unapređenja saradnja sa lokalnim stanovništvom, a u skladu sa zakonskom regulativom, sanitarno doznačena stabla su prodata zainteresovanom stanovništvu iz ruralnog područja na prostoru Parka. Na osnovu odluke Upravnog odbora donijeta su rješenja za 11 stanovnika iz ruralnog područja, kojima je odobreno 43,12 m³, uglavnom bukvih stabala (37,65 m³ lišćara i 5,46 m³ četinara). Takođe, izvršen je prijem i otprema drvne mase u predviđenom roku. Ukupno je prodato stanovništvu u ruralnim područjima, 31,00  m³ bruto lišćara, bukve i 4,5 m³ bruto četinara.

Na osnovu podnešenih sedam zahtjeva domaćinstava sa područja Parka, izvršena je doznaka I odobravanje drveta u šumama u privatnoj svojini. Ukupno je odobreno za uklanjanje 142,36 m³ bruto drvne zapremine, od čega 134,66 m³ lišćare, i 8,70 m³ na četinare

Socio-ekonomski razvoj područja Parka

Nastavljena je saradnja sa lokalnom zajednicom i relevantnim subjektima sa područja Parka i njegove šire zone. U tom kontekstu održana su tri tematska sastanka kroz rad Socio ekonomskog savjeta.

Prvi radni sastanak sa temom „Priprema turističke sezone, izazovi i rješenja“, okupio je predstavnike: lokalnih zajednica, lokalnih turističkih organizacija Kolašina, Berana, Mojkovca, predstavnike turističke privrede, opština Kolašin, Mojkovac i Berane, predstavnike NTO, Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Druga sjednica sa temom „Analiza  rezultata tekuće turističke sezone - izazovi i moguća rješenja“, okupila je sve relevantne stejkholdere sa lokalnog i državnog nivoa, uključujući i Privrednu komoru.

Treća sjednica održana je sa predstavnicima vlasnika katuna u NP Biogradska gora, kojoj su prisustvovali predstavnici Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera,  Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Izvještaji sa zaključcima održanih sjednica Socio-ekonomskih foruma nalaze se u arhivi JPNPCG i NP Biogradska gora.

Strateška oblast 6: Unapređenje fizičke zaštite i infrastrukture

Unapređenje fizičke zaštite Parka

Nadzornici Parka učestvovali su na nekoliko radionica posvećenih temi šumskih požara u zaštićenim područjima, kao i pojavi afričke kuge svinja.

Za zaposlene u Službi fizičke zaštite parka i Službe za održavanje ambijentalne higijene i infrastrukture izvršena je nabavka ljetnjih i zimskih uniformi, i terenske obuće.

Organizovani su sastanci sa MUP-om u cilju koordinacije aktivnosti na sprječavanju nelegalnih radnji i koordinacije aktivnosti u slučaju vanrednih situacija. Sastanci su održani sa načelnicima odjeljenja bezbjednosti Kolašin, Mojkovac i Berane, a na mjesečnom nivou se održavala komunikacija šefa Službe i direktorice Parka sa načelnicima odjeljenja bezbjednosti.

Park bez otpada

U cilju zaštite prostora od formiranja nelegalnih odlagališta otpada na području Parka, Služba za održavanje ambijentalne higijene i infrastrukture obavlja aktivnosti u cilju sanacije površina na kojima se formiraju nelegalna odlagališta, pri čemu se prikupljaju podaci o lokaciji, veličini nelegalnog odlagališta i vrsti otpadnog materijala.

U programskoj godini na području Parka nijesu registrovana nelegalna odlagališta.

Mapa 2: Nelegalna odlagališta otpada

Zaposleni u Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore su učestvovali u akcijama i radionicama u vezi sa  uklanjanjem otpada sa prostora svih pet nacionalnih parkova Crne Gore. U saradnji sa organizacijom Zeleni talas JPNPCG su podržali akciju prikupljanja ambalaže, a učesnicima su dodijeljene godišnje ulaznice. Takođe, organizovana je radionica „Planeta protiv plastike” u okviru programa Barbara Parmer.

## 3.2. Ocjena stanja

Flora i vegetacija

Istraživanje i inventarizacija flore, sa akcentom na endemske i zaštićene biljne taksone, je obavljeno na lokalitetima: vidikovac iznad Šiškog jezera, fluvijalni kanal ispod Zekove glave, izvor Biogradske rijeke, fluvijalni kanal ispod Troglave, na stanišnim tipovima 6150 - Alpijski i subalpijski silikatni travnjaci, *6230 - Vrstama bogati travnjaci tvrdače (Nardus stricta) na silikatnim supstratima planinskih područja, i 6430 – Visoke zeleni.

Od 21 evidentiranih biljnih taksona, 19 taksona ima jedan ili više nivoa nacionalne i/ili međunarodne zaštite. Zabilježeno je prisustvo 8 endema Balkanskog poluostrva i 3 subendema, 5 vrsta koje kao rijetke i/ili ugrožene imaju nacionalnu zakonsku zaštitu, dok 13 vrsta ima neki od međunarodnih nivoa zaštite (HD, BC, CITES, IPA, IUCN Red List).

Terenski podaci su unijeti u Excel bazu flore za NP Biogradska gora, i ona trenutno sadrži 1191 tabelarni red, što je ekvivalentno broju terenskih i literaturnih navoda.

Obzirom da je istraživanje obavljeno u avgustu, kada je većina vrsta na planini Bjelasica završila vegetacioni ciklus ili je zatečena u suvom stanju, broj inventarisanih biljnih taksona je manji od očekivanog, ali nesumnjivo ukazuje na raznovrsnost  i bogastvo stanišnih tipova i unutar njih bogatstvo endemskih i rijetkih taksona.

Sa aspekta zaštite izdvojamo nalaze za Dianthus nitidus subsp. lacusicii i Barbarea balcana.

Unutar habitata 6150 Alpijski i subalpijski silikatni travnjaci, na lokalitetu plato iznad Malog Šiškog jezera, evidentirano je prisustvo rijetke vrste karanfila Dianthus nitidus subsp. lacusicii. Na terenu 2023. godine, takođe je popisana na istom tipu staništa, na lokalitetu Krivi smet. Biljka je endem Crne Gore i Kosova. U Crnoj Gori je zabilježen samo na Bjelasici, na Lalevića dolovima i Pitoma smetina, te su nalazi iz 2023 i 2024. godine novi podaci za vrstu. Kao rijetka endemska podvrsta, zaštićena je nacionalnim zakonodavstvom (Sl. list RCG, 76/06) ) i međunarodnim konvencijama i direktivama (BC An.I, HD An.II, An.IV). Na Evropskoj IUCN listi ima status NT (skoro ugrožena) sa opadajućim trendom, dok na preliminarnoj Crvenoj Listi Crne Gore ima status CR, criteria D (kritično ugrožena, kriterijum D - manje od 250 zrelih jedinki). Na staništu gdje je popisana nijesu evidentirani pritisci, za razliku od populacija na lokalitetu Lalevića Dolovi i Bendovac, gdje postoje antropogeni uticaji.

Barbarea balcana, je rijetka endemska vrsta, u Crnoj Gori zabilježena samo za područje Bjelasice (Bjelilo, Troglava i Zekova glava) u vegetaciji acidofilnih niskih cretova Caricion canescentis fuscae (Caricio-Willemetum stipitatae) – Lakušić, R. (1966, 1972/1973). Od strane stručne službe u avgustu 2018. godine, potvrđeno je prisustvo vrste unutar fluvijalnog kanala ispod Zekove glave, koji se sliva u izvorište Biogradske rijeke. Tada je evidentirana manja populacija na 3 približne koordinate, takođe u malim grupacijama. Fragmentacijom populacije, biljka nije izgubila u brojnosti i pokrovnosti, ali je njena brojnost i dalje mala i zahtijeva praćenje, tim prije što je očigledno zarastanje kanala vegetacijom visokih zeleni (Habitat 6430 – Visoke zeleni). Nije pronađena na sličnom staništu, duž fluvijalnog kanala ispod Troglave.

Na osnovu terenskih istraživanja stanišnih tipova 7140 Prelazne tresave i 7230 Alkalne tresave, u području Biogradske rijeke i okolnih staništa, evidentirano je nekoliko ključnih nalaza. Vlažna staništa uzvodno, iako su od ekološkog značaja zbog prisustva rijetkih vrsta, zauzimaju vrlo malu površinu i podložna su daljoj degradaciji. Posebno zabrinjava širenje stanišnih tipova *6230 Vrstama bogati travnjaci tvrdače (Nardus stricta) na silikatnim supstratima planinskih područja i 6430 Visoke zeleni, koji imaju tendenciju da potisnu tresave, ugrožavajući tako njihovu održivost. Takođe, uticaj klimatskih promjena i nedostatak padavina mogu dodatno doprinijeti smanjenju ovih staništa. Preporučuje se ponovno istraživanje na proljeće kako bi se procijenilo stanje staništa i identifikovale dalje mjere zaštite i očuvanja.

Šume i šumski ekosistemi

Praćenjem zdravstvenog stanja šuma u 2024. godini, kako van prašumskog rezervata, tako i unutar njega, evidentirane su pojedinačne vjetroizvale i prelomi. Stanja šumskih ekosistema u ovom Parku ocjenjuju se dobrim.

Stanje šuma van prašumskog rezervata je zadovoljavajuće, ali je evidentan proces širenja šuma na račun livada i pašnjaka. Ovaj proces je nastao uslijed  smanjenja broja stočarskih domaćinstava na katunima.

U odnosu na prethodni period evidentno je poboljšanje zdravstvenog stanja šuma na području Suvodo-Šiška zahvaljujući blagovremenim reakcijama u prethodnom periodu. Podmladak jele i javora je evidentan, dok smrča i jela, koje su osjetljivije na klimatske promjene, pokazuju znake sušenja. Na ovom području su evidentirane površine sa suvim stablima smrče, a koje zbog nemogućnosti transporta (preko privatne svojine) nijesu uklonjena.

Prisustvo potkornjaka u četinarskim šumama Parka je evidentno, ali je njihov uticaj neznatan, pa nije potrebno sprovoditi dodatne mjere zaštite.

U narednom periodu, neophodno je kontinuirano praćenje populacije potkornjaka, kako bi se pravovremeno preduzele adekvatne mjere zaštite u slučaju njihovog prenamnožavanja.

Beskičmenjaci

Fauna dnevnih leptira (Rhopalocera) prepoznata je kao veoma značajna za monitoring budući da su ovi organizmi veoma osjetljiviji na promjene ekoloških faktora, naročito onih koji su nastali antropogenim djelovanjima i klimatskim promjenama. Istraživanja faune dnevnih leptira na području Parka započeto je 2021. godine. Tokom istraživanja faune dnevnih leptira u planskoj 2021. i 2023. godini registrovano je 42 vrste dnevnih leptira. Prema sakupljenim literaturnim podacima, kao i na osnovu sprovedenih terenskih istraživanja u prethodnom periodu, na prostoru NP Biogradska gora registrovano je 59 vrsta dnevnih leptira, od ukupno 192 u Crnoj Gori, što je 30,7%.

Dobijena lista dnevnih vrsta leptira ne može se smatrati konačnom, te je neophodno nastaviti istraživanja i u narednom periodu. Za očekivati je da će nastavak istraživanja u narednom periodu pokazati prisustvo većeg broja vrsta u odnosu na trenutno stanje. Na osnovu dosadašnjih rezultata istraživanja, područje NP Biogradska gora je značajno za očuvanje biodiverziteta ove grupe insekata, naročito iz razloga što su registrovane zakonom zaštićene i Natura 2000 vrste.

Evidentirani pritisci vezani za faunu beskičmenjaka:

- Zarastanje pašnjaka i livada, uslijed napuštanja katunskog načina stočarstva utiče na smanjenje populacije dnevnih leptira i drugih insekata.

- Gubitak i kaptiranje potoka, gubitak tresetnih staništa, zarastanje  i poribljavanje ledničkih jezera utiče na smanjenje populacije puževa, vilinih konjica, dvokrilaca, vodenih stjenica i tvrdokrilaca.

- Pojava požara takođe utiče na smanjenje populacije pojedinih vrsta insekata koji su vezani za šumske ekosisteme.

Fauna riba

Klimatske promjene utiču na vodni režim  jezera, tako što su evidentni primjeri velikih fluktuacija nivoa vode u njima. Takve fluktuacije mogu uticati na ihtiofaunu, posebno u ljetnjim mjesecima, kada zbog smanjene količine vode u jezeru može doći do apoksije jezera, zakiseljavanja, manjka životnog prostora, te povećane mutnoće vode. Zatrpavanje jezera organskim materijalom je proces koji postoji u svim jezerima, u većem ili manjem obimu. Na Biogradskom jezeru ova pojava je posebno izražena zbog priliva velike količine organskih materija iz okolne šume, relativno male dubine jezera i bujičnog karaktera voda i pritoka u kišnim mjesecima.

Sportski ribolov koji nije u potpunosti po principu „uhvati i pusti“ je jedan od negativnih pritisaka na ihtiofaunu Biogradskog jezera. Ribolov se trenutno odvija na način da se ne zabranjuje odnošenje ulova, u skladu sa naredbom koju propisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji je nadležan za ovu djelatnost. Nemogućnost poribljavanja jezera adekvatnom vrstom je jedan od negativnih faktora, jer se ne može osigurati stabilnost populacija, ukoliko bi došlo do ekstremnih pritisaka po ihtiofaunu.

Fauna vodozemaca i gmizavaca

Tokom 2024. godine nastavljena su terenska istraživanja u cilju inventarizacije i određivanja distribucije faune vodozemaca i gmizavaca sa posebnim osvrtom na zakonom zaštićene i Natura vrste. Od registrovanih vrsta, sve vrste, osim vrste žutotrbi mukač (Bombina variegata), su zaštićene prema Rješenju o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrta ( Sl.list RCG br. 76/06). Sve registrovane vrste vodozemaca i gmizavaca odlikuju se širom distribucijom u Evropi i Evro-Aziji i ne ubrajaju se u ugrožene taksone po IUCN kategorizaciji. Vrsta žutotrbi mukač (Bombina variegata) se nalazi na dodatku II Bernske konvencije i dodacima II i IV Evropske direktive o staništima i vrstama. Rana graeca- grčka žaba je balkanski endem.

Na području izvorišta Biogradske rijeke primjetno je zarastanje staništa, što može imati potencijalni negativni uticaj na batrahofaunu u budućnosti. Zarastanje može dovesti do smanjenja  vodenih površina koje vodozemci koriste za mrijest i razvoj larvi. Ovo smanjenje može otežati ili onemogućiti reprodukciju i preživljavanje mladih jedinki.

Važno je nastaviti istraživanje i pratiti promjene u staništu i ako se ukaže potreba, preduzeti mjere zaštite kako bi se očuvala stabilnost staništa i zaštitila populacija vodozemaca na ovom području. Posebno se ističe značaj očuvanja ovih vodenih površina kako bi se očuvala stabilna populacija vrste grčke žabe (Rana graeca).

Fauna ptica

Od 2017. godine na području Bjelasice, u okviru projekta NATURA 2000 realizuju se ornitološka istraživanja čiji rezultati pokazuju da su na ovom prostoru prisutna staništa i vrste od interesa za zaštitu na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Natura 2000 su sve vrste ptica koje su navedene u Aneksu I Direktive o pticama. Ako njihova populacija u određenom području unutar EU ispuni određene definisane kriterijume, tada to područje mora da se uvrsti u Natura 2000 područje.

Najznačajnija staništa ornitofaune su bukove šume, mješovite šume listopadnog drveća i četinara, otvoreni pašnjaci i kamenjari, kao i neposredna okolina ledničkih jezera. Napuštanje stočarskog načina života u katunima kao i zarastanje pašnjaka i livada predstavlja problem za određene vrsta ptica. Na smanjenje broja populacija pojedinih šumskih vrsta mogu uticati požari. U narednom planskom periodu, a radi procjene stanja i primjene eventualnih mjera zaštite, izvršiće se monitoring ptica grabljivica: suri orao (Aquila chrysaetos), sivi soko (Falco peregrinus), uralska sova (Strix uralensis), patuljasta sova (Glaucidim passerinum), i planinska kukumavka (Aegolius funereus), koje su zaštićene na nacionalnom i međunarodnom nivou.

U narednom periodu neophodno je unaprijediti kapacitete Stručne službe iz oblasti ornitofaune, kako bi se pratilo stanje populacija navedenih i drugih vrsta, kao i promjene u trendu populacija i kompletnom ekosistemu na adekvatan način.

Fauna sisara

U Parku se kontinuirano i sistematično prati diverzitet srednjih i krupnih sisara uz upotrebu kamera zamki. Kamere obilazi nadzornik na dvije do tri sedmice, i materijal šalje stručnom saradniku za zaštitu faune sisara. U periodu 2021-2024. godine vrste sa najvećom frekvencijom pojavljivanja na foto-zamkama su: jelen, srna, lisica i divlja svinja. To su generalno česte vrste u Parku. U narednom periodu nastaviće se praćenje sa ciljem registrovanja rijetkih vrsta i utvrđivanja koridora krupnih sisara.

U periodu 2021-2024. godine započeto je sistematično istraživanje diverziteta slijepih miševa na području Parka. Kako na području Parka nisu prisutni značajniji podzemni objekti, vodi se evidencija o nadzemnim objektima važnim za očuvanje ove grupe faune. Na samom ulazu u Park, na lokaciji Kraljevo kolo registrovana je do sada najveća porodiljska kolonija malog potkovičara (Rhinolophus hipposideros) u Crnoj Gori. Ova kolonija se svake godine prebrojava, kao bi se pratila njena brojnost i stabilnost, što će se nastaviti i u budućem planskom periodu.

Vode

Biogradsko jezero se u posljednjih nekoliko decenija suočava s intenzivnim procesima degradacije uzrokovanim prirodnim erozivnim pojavama i nepovoljnim hidrološkim uslovima. Među glavnim faktorima koji ugrožavaju stabilnost jezera su erozija koju izaziva Biogradska rijeka, najveća pritoka jezera, zatim progresivna erozija desne obale koju stvara otoka Jezerštica, kao i gubitak zapremine i vodostaja zbog pojave ponorskih zona na dnu jezera. Uz to, klimatske promjene i sve nepovoljnije hidrološke prilike dodatno pogoršavaju situaciju, zbog čega je u posljednjih petnaest godina jezero čak pet puta dostiglo istorijski minimum nivoa u periodu od avgusta do novembra.

Zbog ozbiljnosti problema, naučna zajednica već decenijama pokušava pronaći najefikasnija rješenja za sanaciju i očuvanje jezera. Projekat „Rehabilitacija Biogradskog jezera“ već godinama predstavlja prioritet u sektoru zaštite životne sredine. Problem erozije u kanjonu Jezerštice, infiltracija i gubitak vode, kao i taloženje sedimenta koje donosi Biogradska rijeka prepoznati su još prije više od pola vijeka kao ključni faktori koji mogu dovesti do trajnog nestanka jezera. Za razliku od mnogih devastiranih prirodnih područja u Crnoj Gori, gdje su uzroci antropogeni faktori, mogućnost trajnog gubitka Biogradskog jezera rezultat je prirodnih, evolutivnih promjena reljefa izazvanih različitim procesima erozije.

Kako bi se ovaj kompleksan problem adekvatno riješio, tadašnje Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i turizma usvojilo je fazni pristup rehabilitaciji kroz nekoliko etapa. Prva faza, sprovedena 2022. godine, uključivala je prikupljanje sve dostupne dokumentacije o jezeru, analizu trenutnog stanja i identifikaciju ključnih problema. Tokom ove faze ustanovljeno je da ne postoje kvalitetne geodetske, hidrološke, geološke i hidrogeološke karte, što je predstavljalo prepreku za donošenje kredibilnih prijedloga za rješavanje problema.

Druga faza realizovana tokom 2023. godine fokusirala se na izradu neophodnih kartografskih podloga, uključujući geodetske, batimetrijske, geološke i hidrogeološke karte, kao i prikupljanje dodatnih hidroloških i geofizičkih podataka. Ovi podaci pružili su čvrstu osnovu za definisanje konkretnih mjera rehabilitacije jezera.

Trenutno je projekat ušao u svoju treću fazu, koja je usmjerena na identifikaciju i definisanje mjera za ublažavanje posljedica erozije i gubitka vode, kao i na izradu Projektnog zadatka (ToR) za pripremu idejnog rješenja sanacije.

Nakon prezentacija rezultata treće faze biće definisane dalje aktivnosti koje će osigurati dugoročnu zaštitu i revitalizaciju Biogradskog jezera.

Materijalna kulturna baština

Stanje kulturno-istorijskog nasljeđa Nacionalnog parka Biogradska gora karakteriše slaba istraženost arheoloških lokaliteta i nevalorizovano, nezaštićeno katunsko graditeljstvo. Tradicionalna arhitektura ovih naselja, koja je prilagođena prirodnom okruženju, nosi prepoznatljiv pečat, ali nekadašnje vrijednosti postepeno nestaju. Sve je manje pastirskih stanova koji se koriste u okviru svoje prvobitne funkcije. Tek poneka pastirska koliba opstaje zahvaljujući entuzijastima zaljubljenim u tradiciju i planinu, kao i preduzetnicima koji u ovim objektima vide potencijal za turističku ponudu.

Na padinama Bjelasice, u zaštitnoj zoni Nacionalnog parka, nalaze se ostaci srednjovjekovnog grada Brskova, jednog od najvažnijih arheoloških lokaliteta u Crnoj Gori. Ministarstvo kulture i medija Crne Gore je kroz Programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara 2017. godine pokrenulo arheološka i konzervatorska istraživanja ovog lokaliteta u saradnji s JU Centrom za konzervaciju i arheologiju. Cilj ovih aktivnosti je bio izrada konzervatorskog projekta i sprovođenje mjera zaštite.Tokom trogodišnjeg istraživačkog perioda, obavljena su arheološka iskopavanja na nekoliko ključnih lokacija u Brskovu, uključujući trg Doganjice, ostatke Saške crkve i lokalitete Medeno guvno i Mrki krš. Tom prilikom otkriveni su ostaci drvenih stambenih objekata, fragmenti vodovoda od kamenih ploča, brojni komadi keramike, živopisa, obrađene sige, vitraža, stakla, kameje, kao i osteološki ostaci. Paralelno s arheološkim radovima, dokumentovani su i oblici autohtonog narodnog graditeljstva, posebno katuni na Bjelasici, koji predstavljaju dragocjen dio tradicionalnog pejzaža.

Krajem 2022. godine, odlaskom u penziju stručnog saradnika za kulturno nasljeđe u Službi za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj, prekinute su aktivnosti koje su bile predviđene Planom upravljanja Nacionalnog parka Biogradska gora za period 2021–2025. godine.

Nematerijalna kulturna baština

U narednom periodu nastaviće se prezentacija i promocija vrijednosti etnografske baštine Parka na način kojim će se obezbijediti njihova zaštita, očuvanje i unapređenje, kroz kontinuiranu institucionalnu saradnju iz oblasti kulturnog nasljeđa. Valorizacija ovog područja podrazumijeva aktivniji odnos prema nematerijalnoj kulturnoj baštini kroz adekvatne programe.

Edukacija i interpretacija

U Centru za posjetioce na Biogradskom jezeru i Edukativnom kutku u Upravnoj zagradi u Kolašinu kontinuirano se sprovodi edukativni program „Obradujmo prirodu“, namijenjen učenicima osnovnih škola iz Crne Gore. Pored ovog programa, organizuju se edukativne i tematske radionice za učenike osnovnih i srednjih škola. Saradnja sa školama se iz godine u godinu unaprijeđuje i potrebno je nastaviti istim intenzitetom. Imajući u vidu potrebu za proširenjem edukativnog sadržaja, u izvještajnom periodu urađeni su edukativni tekstovi o biodiverzitetu, koji će biti dio Edukativnog kutka na veb stranici Preduzeća. U narednom periodu potrebno je raditi na sadržaju edukativnog materijala, koji će biti dostupan različitim ciljnim grupama.

Interpretaciju je potrebno proširiti, jer se svodi na interpretaciju prirodnih i kulturnih vrijednosti u Centru za posjetioce i u Edukativnom kutku, a rijeđe na edukativnoj i tematskoj stazi.

U narednom periodu potrebno je u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama, školama i drugim relevantnim subjektima osmisliti i sprovoditi ciljane interpretativne programe obilaska Parka (bazirane na prirodnim i kulturnim vrijednostima) za različite ciljne grupe, a koje će sprovoditi edukatori Parka.

Promocija

Promocija NP Biogradska gora sprovodila se uspješno u skladu sa programskim aktivnostima JPNPCG, samostalno i u saradnji sa najznačajnijim institucijama i organizacijama i NVO sektorom. Saradnjom sa medijima, organizovanjem i učestvovanjem na različitim vrstama događaja uključujući međunarodne turističke sajmove, osmišljavanjem edukativnih radionica u Centru za posjetioce u cilju promocije vrijednosti zaštićenog područja kod školske populacije, promotivnim tekstovima i fotografijama za elektronske portale i društvene mreže, uspješno su promovisane najznačajnije aktivnosti, turistička ponuda i vrijednosti ovog zaštićenog područja. Značajni ekološki datumi i događaji organizovani kako samostalno tako i u saradnji sa drugim subjektima, prezentovani su putem veb-sajta JPNPCG, kao i na društvenim mrežama, Facebook, Instagram i YouTube kanalu.

Objavljivani su i sadržaji upozorenja i apela o načinima korišćenja planinarskih staza, odlaganja otpada i uzroka pojava požara.

U narednom periodu poseban fokus biće stavljen na dalji razvoj i unapređenje saradnje sa ključnim akterima, uključujući lokalne uprave opština u čijoj gravitacionoj zoni se nalazi Nacionalni park, turističke organizacije i nevladin sektor sa ovog područja. Cilj ovakvog pristupa jeste stvaranje čvrstih partnerstava koja će doprinijeti efikasnijoj promociji prirodnih i kulturnih vrijednosti Parka.

Pored toga, neophodno je dodatno jačati saradnju sa relevantnim institucijama i organizacijama, kao i lokalnim zajednicama. Poseban značaj pridaje se širenju palete promotivnog materijala, što uključuje osmišljavanje novog i savremenog web sajta, čime će se poboljšati dostupnost informacija i vidljivost svih vrijednosti ovog zaštićenog područja.

U okviru marketinških aktivnosti, planira se kreiranje organizovanih programa obilaska Parka, kao i sprovođenje različitih PR aktivnosti koje će podići svijest javnosti o značaju očuvanja prirodnih dobara i nacionalnih parkova. Aktivnosti promocije nastaviće se u kontinuitetu kroz intenzivnu saradnju sa relevantnim subjektima, kao i putem društvenih mreža, koje su važno sredstvo za komunikaciju i promociju. Ove aktivnosti zahtijevaju dodatna finansijska ulaganja, uz kontinuirano praćenje i analizu interesovanja posjetilaca i ciljnih grupa, kako bi se promocija prilagodila potrebama publike i povećala njen efekat.

Turistička infrastruktura

Izgradnja prve dionice auto puta Podgorica-Kolašin povećala je posjećenost ovog Nacionalnog parka. Najveći broj posjetilaca ulazi u Park na glavni kontrolno - naplatni punkt  Kraljevo kolo.

Ulaz u Park - Suvodo nije uređen i ne postoji kontrolno-naplatni punkt, već kontrolu i naplatu ulaza vrši nadzornik zadužen za to područje. U narednom periodu neophodno je na ovoj lokaciji urediti ulaz i izgraditi kontrolno – naplatni punkt.

Kao jedan od najposjećenijih vidikovaca izdvaja se vidikovac na Bendovcu na kome je potrebno obnoviti sigurnosnu ogradu i informativni i odmorišni mobilijar. JPNPCG je obezbijedio sredstva za ove aktivnosti, međutim kako se radi o privatnom vlasništvu do sada nije postignut dogovor za planirane aktivnosti.

Tokom programske godine, odmorišni mobilijar u Parku je obnovljen uz  pomoć donacija MTel-a i u saradnji sa TIKOM (ponton na Biogradskom jezeru, 15 stolova, 39 klupa i 2 nadstrešnice). U narednom periodu neophodno je izgraditi nadstrešnicu na izvoru Biogradske rijeke, dopuniti odmorišni mobilijar kod Šiškog jezera i izvršiti nabavku korpi za otpatke.

Potrebno je uraditi detaljnu analizu stanja pješačkih staza koje su u sistemu nacionalne mreže. Nakon analize, sistem pješačkih staza je potrebno redovno održavati i dopunjavati standardnim mobilijarom (markacija, smjerokazi i informativne table). U saradnji sa planinarskim klubovima i PSCG, dva nadzornika su prošli obuku i dobili sertifikat za markiranta.

Urađen je elaborat za dvije biciklističke staze i to  Biogradsko jezero - Dolovi Lalevića  i Ševarine

- Ševarinsko jezero - katun Šiška - Šiško jezero - Suvodo, čime je proširena ponuda iz segmenta aktivni odmor, a postavka signalizacije izvršiće se u drugom kvartalu 2025. godine.

Na području Parka potrebno je stalno održavanje informativnih i edukativnih tabli i smjerokaza. Uzimajući u obzir da na glavnim putnim pravcima ka Parku (auto put i magistralni putevi) ne postoje najavne table koje upućuju posjetioce na Park, potrebno je na osnovu izrađenog Elaborata pristupiti  njihovoj izradi i instalaciji.

Glavne atrakcije u Parku nijesu dostupne osobama sa invaliditetom, ali se na ulazima u Centre za posjetioce na Biogradskom jezeru i u Kolašinu  planira izgradnja rampi za njihov pristup.

Objekat mrestilišta, nije u funkciji dugi niz godina, te je u narednom periodu potrebno iznaći rješenje za prenamjenu ovog objekta.

Turistička ponuda

Turistička ponuda Parka bazira se na aktivnom odmoru u prirodi i u skladu je sa principima održivog turizma. Park u svojoj ponudi ima: iznajmljivanje čamaca, kajaka, bicikala, krplji i štapova za hodanje. U narednom periodu previđeno je da se izvrši rekonstrukcija i nabavka drvenih čamaca, jer su postojeći dotrajali. U narednom periodu potrebno je izvršiti diversifikaciju ponuda iz domena aktivnog odmora.

Posljednjih godina evidentan je sve veći broj sportskih ribolovaca, međutim stav organizacije je promovisanje sportskog ribolova po sistemu „uhvati–vrati“.

Cjelokupan masiv planine Bjelasice ima kapacitet za razvoja sistema katuna. U tu svrhu, potrebno je u narednom periodu osmisliti i organizovati program obilaska katuna u organizaciji Parka.

Upravljanje posjetiocima

U NP Biogradska gora mogu se obavljati djelatnosti kojima se ne ugrožava izvornost zaštićene prirode, te turističke i sportsko-rekreativne aktivnosti, koje po svom karakteru, obimu i načinu sprovođenja ne narušavaju prirodne i radom stvorene vrijednosti, u skladu sa posebnim režimima zaštite.. U narednom periodu uspostaviće se program cjelogodišnjeg posjećivanja Parka. Ovo podrazumijeva postepeni proces, korak po korak, izbjegavajući sve do sada limitirajuće činjenice (bezbjednost posjetilaca i narušavanja bioloških ciklusa faune).

Na obali Biogradskog jezera nalazi se Centar za posjetioce opremljen interaktivnom prezentacijom i eksponatima, te predstavlja prvi kontakt sa posjetiocima koji se informišu o najznačajnijim vrijednostima i turističkoj ponudi.

U pružanju usluga na prostoru Parka dominantan je izletnički turizam koji je organizovan u vidu jednodnevnih tura i sportsko-rekreativni turizam u kojem dominiraju planinarenje i pješačenje. Naplata ulaznica se vrši na naplatnim punktovima i od strane nadzornika na određenim lokacijama. Tokom ljetnje sezone karakteristična je organizovana posjeta Parka posredstvom turističkih agencija, turoperatora, kao i individualno. Strani posjetioci čine većinu posjeta.

Najveći broj posjetilaca je tokom ljeta na lokaciji Biogradskog jezera, kada se stvaraju gužve na stazi, parking prostoru i restoranu, te na asfaltnom putu od Kraljevog kola do jezera. Tokom glavne sezone vrši se anketiranje posjetilaca čiji rezultati pokazuju strukturu, mišljenje, potrebe i očekivanja posjetilaca.

Neophodno je izraditi Studiju prihvatnih kapaciteta za najposjećenije lokalitete, u skladu sa smjernicama zaštite prirode, na osnovu kojih će se razviti mehanizmi praćenja i regulisanja broja posjetilaca.

Saradnja sa nacionalnim institucijama i organizacijama

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore / Nacionalni park Biogradska gora ostvaruje saradnju sa brojnim organizacijama i institucijama na nacionalnom nivou, u skladu sa zakonskim mehanizmima i strateško-planskim dokumentima. Posebna pažnja posvećena je zaštiti prirode i očuvanju biodiverziteta, gdje je ključna saradnja sa Agencijom za zaštitu životne sredine. Iako postoji kontinuitet u zajedničkim aktivnostima, uočeni su određeni nedostaci u procedurama razmjene podataka, posebno kada je riječ o nedostavljanju rezultata istraživanja biodiverziteta od strane trećih lica. Ovi podaci su od izuzetne važnosti za JPNPCG, jer bi omogućili unapređenje upravljačkih aktivnosti i donošenje kvalitetnijih odluka, naročito u segmentima zaštite biodiverziteta.

Saradnja sa Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i turizma odvija se kroz davanje saglasnosti na planove upravljanja i godišnje programe rada, dok JPNPCG na kraju svake godine podnosi detaljan izvještaj o radu i realizovanim aktivnostima za svih pet nacionalnih parkova. Pored toga, Javno preduzeće blisko sarađuje sa drugim ministarstvima, među kojima se ističu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za gazdovanje šumama i lovištima, Ministarstvo turizma, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, kao i Ministarstvo kulture i medija.

U oblasti monitoringa životne sredine, značajnu podršku pruža Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, koji redovno prati i analizira kvalitet vode, vazduha i drugih ključnih parametara. Istovremeno, JPNPCG ostvaruje saradnju sa naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu, a s nekima od njih potpisani su memorandumi o saradnji koji jasno definišu specifične oblasti zajedničkog djelovanja.

Tokom priprema i realizacije turističke sezone, JPNPCG/ NP Biogradska gora koordiniraju aktivnosti sa Nacionalnom turističkom organizacijom i lokalnim turističkim organizacijama Kolašina, Mojkovca i Berana. Zajedničke aktivnosti uključuju promociju prirodnih i kulturnih vrijednosti Parka na regionalnim i međunarodnim turističkim sajmovima. Saradnja je dodatno intenzivirana s Privrednom komorom Crne Gore, a uspostavljen je i partnerski odnos sa Fondom za zaštitu životne sredine – Eko fondom.

Posebno je značajna saradnja sa nevladinim organizacijama koje djeluju u oblasti zaštite prirode i biodiverziteta. Zajednički projekti često obuhvataju aktivnosti vezane za zaštitu životne sredine i održivi turizam.

Nacionalni parkovi Crne Gore ostvaruju i važnu saradnju sa Planinarskim savezom Crne Gore, Biciklističkim savezom i Gorskom službom spašavanja. Ova partnerstva omogućavaju dodatno unapređenje turističke ponude kroz razvoj i promociju planinarskih i biciklističkih staza, kao i povećanje bezbjednosti posjetilaca na terenu. Uključivanje ovih saveza i službi doprinosi razvoju održivog turizma, podstiče aktivni boravak u prirodi i dodatno podiže nivo sigurnosti i zaštite svih posjetilaca nacionalnih parkova.

Projekat „Uspostavljanje sistema ranog otkrivanja i blagovremenog suzbijanja šumskih požara u NP Biogradska gora“ je u 2024. godini pripremljen i odobren uz finansijsku podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.  NP Biogradska gora ostvaruje dobru saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova kojom se unaprjeđuje rad Službe fizičke zaštite Parka u pogledu sprječavanja nelegalnih aktivnosti i djelovanja u slučaju vanrednih situacija.

Saradnja sa međunarodnim organizacijama i institucijama

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore kontinuirano ostvaruje saradnju sa međunarodnim organizacijama i institucijama, pri čemu su postignuti značajni rezultati. Tokom narednog perioda saradnju je potrebno intenzivirati u cilju što veće vidljivosti Parka kao pouzdane partnerske organizacije.

JPNPCG su član EUROPARC Federacije koja predstavlja primjer uspješnog partnerstva , a koje se ogleda u Programima koje ova organizacija sugeriše.

JPNPCG je član IUCN organizacije, što znači da u svom radu primjenjuje standarde i smjernice ove ugledne međunarodne institucije u oblasti zaštite prirode. Pored toga, JPNPCG aktivno učestvuje u radu IUCN-a kroz prisustvo na konferencijama, seminarima i drugim stručnim skupovima, primjenjujući preporuke i prakse koje ova organizacija propisuje u svom djelokrugu rada.

Značajna je i saradnja sa međunarodnom nevladinom organizacijom Parkovi Dinarida, koja doprinosi jačanju regionalne mreže zaštite prirode.

U okviru međunarodnih događaja, JPNPCG je učestvovalo na UNEP konferenciji „Balkan Nature Talks Conference“, koja je bila posvećena razmjeni iskustava u zaštiti prirode na Balkanu.

Nacionalni park Biogradska gora i Nacionalni park Una imaju uspostavljenu partnersku saradnju, koja predstavlja značajan osnov za razmjenu iskustava i zajedničke aktivnosti. Ovu saradnju potrebno je dodatno unaprijediti kroz konkretne projekte i intenzivniju razmjenu stručnih znanja.

Služba za projekte i međunarodnu saradnju dodatno je unaprijedila svoje kapacitete prisustvom treninzima i zapošljavanjem dodatnog stručnog kadra sa iskustvom u pripremi i implementaciji projekata. Na ovaj način, povećane su mogućnosti za konkurisanje na međunarodnim projektima.

Za dalji razvoj međunarodne saradnje, od ključnog značaja je jačanje institucionalnih kapaciteta kroz nastavak obuka i edukacija zaposlenih, a u vezi su sa zahtjevnim administrativnim procedurama neophodnim za realizaciju EU projekata.

U narednom periodu pažnju treba posvetiti identifikaciji strateških partnera i jačanju postojećih saradnji kroz zajedničke aktivnosti i projekte.

Saradnja sa lokalnim institucijama i organizacijama

Uprava Nacionalnog parka Biogradska gora ima razvijenu i kvalitetnu saradnju sa lokalnim institucijama i organizacijama, uključujući Opštinu Kolašin, turističku organizaciju Kolašin, Opštu bolnicu Kolašin, Upravu za šume – PJ Kolašin, kao i sa institucijama u Mojkovcu i Beranama, te Regionalnim centrom za sjever i UIP – Odsjek za šumarstvo, lovstvo i zaštitu bilja. Saradnja se odvijala kontinuirano tokom godine kroz redovne sastanke i uspješnu realizaciju dogovorenih aktivnosti.

NP Biogradska gora aktivno je podržao brojne lokalne manifestacije koje su bile u organizaciji turističke organizacije Kolašin i Opštine Kolašin i to: Bjelasica Ultra trail, Tango kamp, Korifej teatar, Etno kamp, Joga kamp, kao i drugih sportskih i kulturnih događaja.

Ostvarena je i dobra saradnja sa osnovnim i srednjim školama iz opština kojima gravitira Park.

U narednom periodu, potrebno je dalje unaprijediti saradnju sa svim ključnim lokalnim institucijama i organizacijama, kako bi se osiguralo aktivno učešće i angažman lokalnih aktera. To podrazumijeva i veći broj inicijativa u procesima planiranja od strane lokalnih vlasti, nevladinih organizacija, lokalnih zajednica i drugih relevantnih strana.

Socio-ekonomski forumi

Formiranjem Socio-ekonomskog foruma sa savjetodavnom ulogom, stvoreni su temelji za bolju saradnju između upravljača i lokalnih struktura. Trenutna situacija u Nacionalnom parku Biogradska gora pokazuje značajan napredak u uspostavljanju mehanizama za veću participaciju lokalne zajednice u procesu upravljanja zaštićenim područjem, kroz rad Socio-ekonomskog foruma.

U programskoj godini formirana je baza podataka koja broji 8 klastera i uključuje niz različitih udruženja i organizacija. Sa predstavnicima klastera su održani tematski sastanci, te su se izdvojili prioriteti, kao npr. pitanje katuna na području Parka za koje nedostaju jasne smjernice razvoja u smislu da se pored bavljenja poljoprivrednim uporedno razvijaju i turističke djelatnosti. Odgovor na ovo pitanje potrebno je naći u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine, koja je sačinila Nacrt studije revizije zaštite NP Biogradska gora, a u kojoj su donekle ove interesne grupe limitirane.

Fizička zaštita Parka

S obzirom na karakter ovog Parka, fizička i stručna zaštita imaju poseban značaj koji mora da bude kontinuiran i sinhronizovan proces kojim se obezbjeđuje zaštita svih ekosistema, odnosno cjelovitog prostora Parka. Posao fizičke zaštite neposredno realizuje 10 nadzornika i šef Službe zaštite. Služba fizičke zaštite glavne aktivnosti usmjerava na sprječavanju protivpravnog korišćenja prirodnih dobara Nacionalnog parka (sječa šume, nedozvoljena gradnja, nezakonitog lova, izlovljavanje ribe i dr.).

Zaštita se sprovodi 24h neprekidno po smjenama, pri čemu nadzornici svakodnevno evidentiraju sva dešavanja na prostoru Parka, sa posebnim angažovanjem na graničnom dijelu, kao i na evidentiranju kretanja krupnih sisara.

Potrebno je produžiti rješenje o organizovanju rada unutrašnje službe zaštite od strane Uprave policije, na osnovu člana 196. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku.

Zakonom regulisati starosnu strukturu do koje životne dobi zaposleni u službi fizičke zaštite mogu adekvatno obavljati fizičku zaštitu Parka. Voditi računa o godinama starosti, fizičkoj spremnosti, kao i ostalim parametrima koji su od velike važnosti za obavljanje poslova nadzornika u jednoj od najvažnijih službi, koja štiti prirodna dobra nacionalnih parkova.

U narednom periodu potrebno je Službu fizičke zaštite opremiti sa motornim sankama, dronovima i kamera zamkama, kako bi se unaprijedila kontrola prostora Parka.

# 4. POSJETE U NP BIOGRADSKA GORA

Nacionalni park Biogradska gora tokom 2024. godine posjetilo je 98.296 posjetilaca. Najveći broj posjetilaca evidentiran je u toku ljetnje sezone na edukativnoj stazi oko Biogradskog jezera, što ukazuje da ovaj lokalitet podliježe najznačajnijem pritisku posjetilaca, što uslovljava stvaranje gužvi na stazi, parking prostoru i restoranu, kao i na potezu od Kraljevog kola do Biogradskog jezera. Tokom ljetnje turističke sezone kontinuirano se vršilo anketiranje posjetilaca, po kategorijama: struktura, mišljenje, potrebe i očekivanja. Na osnovu prikupljenih i analiziranih anketnih listića u NP Biogradska gora najveći broj posjetilaca su domaći tj. posjetioci iz: Crne Gore 47%, zatim iz Njemačke 12%, Francuske 10,6%, Austrije 6%, Srbije i Češke 6%, Engleske i Australije 9%, dok su posjetioci iz Belgije, Izraela, Italije, Poljske, Holandije i Rusije činili 9,4% ukupne posjećenosti. Posjetioci se o Parku informišu preko putničkih agencija njih 29,7%, putem interneta 24,17%, dok su ostali posjetili Park na osnovu informacija dobijenih preko turističkih sajmova i vodiča. Park je prvi put posjetilo 48,5% ispitanika, dok je 41% njih u Parku bilo više puta. Posjetioci u Parku ostaju najviše jedan dan, njih 70%, dok je 30% posjetilaca planiralo da ostane više dana. Način na koji zaposleni pružaju usluge 83% posjetilaca ocijenilo je najvećom ocjenom. Takođe, analiza anketiranja pokazuje da se 52% posjetilaca odlučilo za aktivnost pješačenje/planinarenje, 25,8% za vožnju čamcem i kajakarenje, a zatim slijede kampovanje 8%, sportski ribolov i vožnja biciklom (13%). Na osnovu broja prodatih ulaznica utvrđen je ukupan broj posjetilaca Parka. U narednoj tabeli dat je prikaz broja posjetilaca u Parku u posljednjih pet godina.

Tabela 8: Broj posjetilaca u periodu od 2019. do 2024. godine u NP Biogradska gora

| Godina | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj posjetilaca | 72.209 | 9.472 | 60.893 | 70.179 | 93.511 | 98.296 |

Grafikon 4: Broj posjetilaca u NP Biogradska Gora za period 2019 -2024. godina

Analiza podataka pokazuje da je broj posjetilaca u odnosu na prethodnu 2023. godinu veći za 5,75%. Od ukupnog prihoda koje je NP Biogradska Gora ostvario u 2024. godini (412.746,73€), 94.20% su prihodi od prodaje ulaznica (388.797,20€), 2,07% su prihodi od kampovanja (8.563 €) i 1,18% su prihodi od ribolovnih dozvola (4.861,99 €).

# 5. PROJEKTI

Služba za projekte i međunarodnu saradnju, u saradnji sa ostalim službama Preduzeća, aktivno je radila na pripremi i realizaciji projektnih aktivnosti, u skladu sa javnim pozivima i kroz partnerstvo sa međunarodnim i domaćim organizacijama. Ukupno je podržano, aplicirano i učestvovano u 22 projekta i projektnih ideja, koje se odnose na različite oblasti, uključujući jačanje kapaciteta Službi fizičke zaštite, zaštitu prirode, izgradnju turističke infrastrukture, saradnju sa lokalnim zajednicama, izradu strateške dokumentacije i druge aktivnosti u skladu sa planovima i programima Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore.

U okviru programske godine za Nacionalni park Biogradska gora, realizovana su tri projekta. Dvije projektne ideje nisu odobrene, jedan projekat je u fazi apliciranja, a četiri projekta su trenutno u fazi realizacije.

Grafik 5: Prikaz projektnih aktivnosti u Nacionalni park Biogradska gora

## 5.1. Projetki koji se trenutno realizuju

1.  EcoDaLLi - „Upravljanje zasnovano na ekosistemu sa Danube Lighthouse Living Lab za održive inovacijske procese“

Projektni partneri:

- Nosilac aktivnosti: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

- Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore (JPNPCG) kao podizvođač

Vrijednost projekta: Ugovor o realizaciji aktivnosti u Crnoj Gori iznosi 17.400,00 €, finansiran od strane Sveučilišta u Zagrebu.

Period realizacije: 01.01.2024. – 01.07.2026.

Ciljevi projekta:

- Centralizacija upravljanja Dunavskim slivom kroz inovativna rješenja za ekološku obnovu, zaštitu i očuvanje.

- Jačanje inovativnog ekosistema putem sistema Living Lab za povezivanje istraživača, inovatora i donosioca odluka.

- Razmjena iskustava među zemljama kroz koje protiče rijeka Dunav za razvoj održivih rješenja, uz fokus na klimatske promjene.

Realizovane aktivnosti do sada:

- Održana radionica u Osijeku 11-12. juna 2024. godine, gdje su razmatrani problemi klimatskih promjena u slivu rijeke Dunav i potencijalna rješenja.

Planirane aktivnosti u narednom periodu:

- Organizacija dvije radionice za promociju EcoDaLLi aktivnosti u Crnoj Gori.

- Diseminacija projekata putem društvenih mreža (Facebook, LinkedIn).

- Prisustvo (online) na projektnim sastancima.

- Prisustvo na tri Living Lab događanja (Osijek, jun 2024).

- Mapiranje ključnih stejkholdera u Crnoj Gori.

- Upisivanje aktivnih i realizovanih projekata u Mission Charter.

- Prikupljanje podataka za EcoDaLLi portal.

Izazovi:

- Problemi u isplati ugovornih obaveza zbog zakonskih razlika u platnom prometu između Hrvatske i Crne Gore, što može izazvati kašnjenja u realizaciji aktivnosti. U toku je intenzivna komunikacija između partnera kako bi se našlo adekvatno rješenje.

2. Forest Connect – „Prema klimatski otpornim koridorima šumskih staništa za velike mesoždere u Balkansko-Karpatsko-Dinarskoj regiji“

Projektni partneri:

- Vodeći partner: WWF Bugarska

- Partneri: WWF Rumunija, WWF Adria (Srbija), NVO RakhivEcoTour (Ukrajina), Nacionalni parkovi i univerziteti iz Bugarske, Austrije, Slovačke i Rumunije.

- Crna Gora: JPNPCG (Durmitor, Biogradska gora i Prokletije), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore.

- 10 pridruženih partnera iz zemalja Dunavskog regiona.

Vrijednost projekta: Ukupni budžet za JPNPCG iznosi 124.365,00 €, od čega 80% čine sredstva iz Interreg (99.492,00 €), dok državna sredstva čine 20% (24.873,00 €).

Period realizacije: 01.01.2024. – 30.06.2026.

Ciljevi projekta:

- Očuvanje i unapređenje ekoloških koridora za velike mesoždere u Balkansko-Karpatsko-Dinarskoj regiji.

- Smanjenje sukoba između divljih životinja i lokalnih zajednica, prilagođavanje klimatskim promjenama i stvaranje klimatski otpornijih šumskih ekosistema.

- Podizanje svijesti i edukacija lokalnih zajednica i institucija o značaju zaštite prirode i održivog razvoja.

Realizovane aktivnosti do sada:

- Angažovanje GIS eksperta za izradu mapa kritičnih ekoloških poveznica i Least cost path modela.

- Završena tenderska procedura za nabavku opreme (kamere zamki i dvogledi).

- Angažovanje eksperta za hvatanje i uspavljivanje medvjeda.

- Započeta nabavka opreme za praćenje medvjeda, uključujući ogrlice za medvjede.

Planirane aktivnosti u narednom periodu:

- Sakupljanje podataka za balkansko-karpatsko-dinarsku tehnološku aplikaciju za otpornost šumskih ekosistema i upravljanje velikim mesožderima.

- Mapiranje bezbjednih koridora u prekograničnim šumskim područjima u različitim scenarijima klimatskih promjena.

- Angažovanje lokalnih zajednica u pilot-projektima za očuvanje biodiverziteta i smanjenje sukoba sa divljim životinjama.

- Razvijanje smjernica za očuvanje ekosistema i prilagođavanje šuma klimatskim promjenama, uključujući stvaranje mikrorefugija u transnacionalnim koridorima.

- Razmjena iskustava i izgradnja kapaciteta među partnerskim zemljama kroz posjete i usvajanje dobrih praksi.

Izazovi i značaj projekta:

- Projekat predstavlja ključnu inicijativu za očuvanje ekoloških koridora i zaštitu velikih mesoždera, čime doprinosi očuvanju biodiverziteta Balkansko-Karpatsko-Dinarske regije.

- Poseban fokus na smanjenje konflikata između divljih životinja i lokalnih zajednica čini projekat važnim za održivi razvoj i očuvanje prirode.

- Očekivani trajni pozitivan uticaj na očuvanje prirode u Dunavskom regionu do završetka u junu 2026. godine.

3. Uspostavljanje sistema ranog otkrivanja i blagovremenog suzbijanja šumskih požara u NP „Biogradska gora“

Projektni partneri:

- JPNPCG (Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore)

- NP Biogradska gora

- Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore (finansijer)

Vrijednost projekta: Ukupni budžet iznosi 14.000,00 €, uz sopstveni doprinos JPNPCG od 180,00€

Period realizacije: 01.01.2024. – 30.06.2025.

Ciljevi projekta:

- Usmjeriti se na uspostavljanje sistema za rano otkrivanje i brzo suzbijanje šumskih požara u NP Biogradska gora.

- Smanjiti oštećenja prirodnih vrijednosti i privatne svojine izazvana požarima koji mogu izaći van granica nacionalnog parka.

- Pomoću satelitske tehnologije i termovizijskog drona omogućiti efikasno praćenje i suzbijanje požara.

Realizovane aktivnosti do sada:

- Projekat je još u fazi implementacije, ali je već odobren i pripremljen za početak.

Planirane aktivnosti u narednom periodu:

- Uspostavljanje linka i upotreba FIRMS satelita za rano otkrivanje požara.

- Nabavka drona sa termalnom kamerom, obuka rendžera za njegovu upotrebu, te korišćenje drona za monitoring, nadzor terena i suzbijanje požara.

- Nabavka fotoaparata i laptop računara za uspostavljanje baze podataka sa terena (bilježenje ilegalnih radnji, oštećenja od požara i prisustva divljači).

Izazovi i značaj projekta:

- Očekivani izazov u implementaciji može biti kašnjenje u nabavci termovizijskog drona, što je već predviđeno vremenskom tabelom projekta.

- Projekat doprinosi većoj sigurnosti i opremljenosti Službe fizičke zaštite u NP Biogradska gora za brzo i efikasno djelovanje u suzbijanju šumskih požara.

- Tematski je fokusiran na ekologiju, očuvanje biodiverziteta i staništa unutar nacionalnog parka.

4. Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti nacionalnih parkova kroz unapređenje službe fizičke zaštite

Projektni partneri:

- JPNPCG (Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore)

- Eko-fond Crne Gore

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta iznosi 23.206,00 €, od čega Eko-fond finansira 85% (19.725,10 €), dok JPNPCG učestvuje sa 15% (3.481,00€).

Period realizacije: Nije specificiran, ali projekat je već započeo i predviđeno je njegovo trajanje tokom 2024. godine.

Ciljevi projekta:

- Glavni cilj je zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti nacionalnih parkova kroz unapređenje rada službe fizičke zaštite.

- Specifični ciljevi:

  - Povećanje efikasnosti službe zaštite u borbi protiv nelegalnih aktivnosti.

  - Povećanje efikasnosti službe za kontrolu i monitoring.

Realizovane aktivnosti do sada:

- Potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava za realizaciju projekta.

Planirane aktivnosti u narednom periodu:

- Izrada projekta tehničke zaštite za video nadzor u svim nacionalnim parkovima.

- Nabavka opreme: kamere zamke, GoPro akcione kamere i kacige.

- Brendiranje nabavljene opreme.

- Obuka zaposlenih za korišćenje opreme i čuvanje podataka.

Izazovi i značaj projekta:

- Nedostatak adekvatne opreme na tržištu, kao i mogućnost neočekivanih dodatnih troškova koji bi mogli premašiti budžet.

- Koordinacija između partnera i potencijalni rizici od kašnjenja u isplati sredstava od strane Eko-fonda.

- Projekat će značajno unaprijediti zaštitu prirodnih vrijednosti kroz tehničku opremljenost, kao i obuku zaposlenih za korišćenje opreme, što će omogućiti efikasniji nadzor i zaštitu u svim nacionalnim parkovima.

## 5.2. PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI U TOKU 2024.GODINE

1. Održivo upravljanje prirodnim resursima u planinskim oblastima (FAO)

Projekat FAO, koji je započeo 1. januara 2020. i završen 31. decembra 2024., imao je za cilj unapređenje kvaliteta života u seoskim zajednicama kroz održivo upravljanje prirodnim resursima, s posebnim fokusom na planinske regione. Aktivnosti su obuhvatale analizu socio-ekonomskih i prirodnih uslova, identifikaciju mjera za optimizaciju korišćenja resursa, i konsultacije sa relevantnim institucijama. Projekat je realizovan kroz globalni pristup, s akcentom na zemlje poput Avganistana, Kirgistana, Crne Gore, Nepala i Pakistana. U Crnoj Gori, fokus je bio na lokalnim zajednicama sjevernog regiona.

JPNPCG je bio angažovan kroz organizaciju radionica, prikupljanje i prevođenje podataka, te dostavljanje informacija Univerzitetu Sapienza. Iako su se pojavile poteškoće u analizi podataka i smanjenju broja učesnika na radionicama, projekt je uspješno završen. Glavni rezultat je Studija sa akcionim planom za otpornost lokalnih zajednica na klimatske i socio-ekonomske promjene.

2. FEF OSC Montenegro 2024 PUMP – Za čistu Crnu Goru

Projekat „Za čistu Crnu Goru“, realizovan u partnerstvu sa Ministarstvom evropskih i spoljnih poslova Francuske i Agencijom za zaštitu životne sredine, imao je cilj borbu protiv zagađenja u Crnoj Gori. JPNPCG je bio angažovan za implementaciju tri ključne aktivnosti: održavanje konsultacijske radionice na temu divljih deponija, nabavku materijala i mapiranje divljih deponija.

Konsultacijska radionica, kojoj je prisustvovalo 46 učesnika, imala je značajan uticaj u povezivanju ključnih interesenata i definisanju akcija za rješavanje problema upravljanja otpadom. Ukupni budžet za aktivnosti JPNPCG iznosio je 5.000 €, a projekat je postavio osnovu za buduće aktivnosti na očuvanju zaštićenih područja kroz mapiranje ilegalnih deponija.

3. Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti nacionalnih parkova kroz unapređenje fizičke zaštite

Projekat realizovan u okviru Programa rada Fonda za zaštitu životne sredine za 2023. godinu imao je za cilj jačanje kapaciteta za zaštitu prirodnih vrijednosti nacionalnih parkova. Obuhvatio je pet nacionalnih parkova u Crnoj Gori, a aktivnosti su se fokusirale na unapređenje fizičke zaštite, efikasnost službe u borbi protiv požara i poplava, te jačanje mobilnosti i obuke osoblja.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 153.000 € od kojih je 130.050 € finansirao Eko fond Crne Gore, dok je preostalih 22.950 € obezbijedilo Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore. Kroz projekt je nabavljena oprema, uniforma, obuća, vozila i sprovedena obuka za službu zaštite. Aktivnosti su doprinijele poboljšanju zaštite prirodnih vrijednosti i unapređenju ekološke sigurnosti u nacionalnim parkovima.

## 5.3. PROJEKTI U PROCESU APLIKACIJE

1. ASCEND – Povećanje konkurentnosti i ekonomskog razvoja MSP-ova u sektoru avanturističkog turizma

Projekat ASCEND je apliciran kroz program INTERREG South Adriatic 2021/2027, a Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore učestvuje kao pridruženi partner u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore. Vodeći partner projekta je Regionalni prirodni park „Coastal Dunes from Torre Canne to San Leonardo“, a projektni partneri uključuju NTO Crne Gore, Nacionalnu agenciju za turizam Albanije, Autonomnu turističku kompaniju Termoli i Morski zaštićeni prostor Porto Cesareo. Pored JPNPCG-a, pridruženi partneri su i Region Puglia – Sekretarijat za turizam, ekonomiju kulture i teritorijalni razvoj.

Glavni cilj projekta ASCEND je podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja kroz jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) u turističkom sektoru, s posebnim fokusom na avanturistički turizam. Projekat nastoji da promoviše inovacije i specijalizaciju MSP-ova, omogućujući im da odgovore na rastuću potražnju za avanturističkim turizmom.

U okviru projekta, JPNPCG će biti angažovan kroz realizaciju niza aktivnosti u nacionalnim parkovima. Aktivnosti će se sprovoditi u saradnji sa lokalnim zajednicama i MSP-ovima koji svoje poslovanje baziraju na nacionalnim parkovima. Na taj način, projekat doprinosi razvoju turizma u zaštićenim područjima, ali i održivom ekonomskom rastu kroz saradnju javnog i privatnog sektora. Finansijska sredstva koja će biti opredijeljena za JPNPCG biće precizirana nakon odobrenja projekta i definisanja obaveza koje će preduzeće preuzeti. Trenutno, JPNPCG učestvuje kao pridruženi partner i nema unaprijed definisan budžet.

## 5.4. PROJEKTI KOJI NIJESU ODOBRENI

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore je tokom 2024. godine apliciralo na program Landscape Fire Management Western Balkans, koji finansira Swiss Agency for Development and Cooperation (Švajcarska agencija za razvoj i saradnju), sa projektom pod nazivom "Through Cooperation Toward More Efficient Fire Management". Projekat je imao za cilj unapređenje sistema prevencije i upravljanja požarima u crnogorskim nacionalnim parkovima. Planiralo se obučavanje zaposlenih u Službi fizičke zaštite, edukacija lokalnog stanovništva, jačanje saradnje sa lokalnim vlastima i službama zaštite, te poboljšanje komunikacije među svim korisnicima prostora u parkovima. Iako nije odobren, JPNPCG će nastaviti istraživati druge izvore finansiranja za ove aktivnosti.

U saradnji sa NVO Ekvivalent, aplicirano je kod Japanske ambasade za sredstva iz POPOS donacija kroz projekat „Opremanje nacionalnih parkova terenskim kolicima“. Cilj projekta bio je unapređenje pristupačnosti turističkih i rekreativnih sadržaja u nacionalnim parkovima za lica sa invaliditetom i poteškoćama u kretanju. Projektom je bila planirana nabavka četiri specijalizovanih terenskih kolica, koja bi omogućila osobama sa invaliditetom i poteškoćama u kretanju siguran pristup označenim turističkim stazama i infrastrukturi u okviru nacionalnih parkova. Pored nabavke terenskih kolica, projektom je bilo predviđeno i stručno osposobljavanje zaposlenih u Centrima za posjetioce nacionalnih parkova o potrebama osoba sa invaliditetom, pravilnom korišćenju i održavanju kolica, kao i procjeni adekvatnosti i širine turističkih staza za njihovu bezbjednu upotrebu.

# 6. ZAKUP PRIVREMENIH OBJEKATA

U toku 2024. godine u vezi sa izdavanjem urbanističko -tehničkih uslova izdat je jedan nalog za objekat koji je u funkciji zaštite i unapređenja NP Biogradska gora, za lokaciju pod rednim brojem 17.

Program objekata privremenog karaktera za NP Biogradsku goru imao je rok važenja do 31.12. 2024. godine.

# 7. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI

U programskoj 2024. godini na prostoru NP Biogradska gora sprovedena su sljedeća istraživanja:

- Nacionalni projekat „Biljni geni, vrste, zajednice“ sa ciljem dokumentovanja biljnih zajednica i prikupljanja materijala za herbarsku kolekciju (14. -16.08.2024. godine)

- Projekat istraživanja „Valorizacija arheo i geolokaliteta u Crnoj Gori: Pristupi i metodologije vrednovanja kroz ulaganja i promociju savakcentom na UGAM i GAM metode" sa ciljem predstavljanja arheo i geološkog nasljeđa specifičnih lokaliteta koji posjeduju izuzetan potencijal za razvoj arheo i geoturizma (27. -28.08.2024. godine).

- Neinvazivna metoda sakupljanja DNK uzoraka mrkog medvjeda (16.10.2024. godine)

U toku 2024. godine JPNPCG su Agenciji za zaštitu životne sredine dostavili mišljenje za obavljanje naučno-obrazovnih istraživanja na teritoriji Parka po sljedećim zahtjevima:

- Mišljenje za sakupljanje i izvoz insekata iz grupe Coleoptera u naučno-istraživačke svrhe sa područja NP Biogradska gora, NP Prokletije i NP Lovćen. Zahtjev je upućen od strane Jiri Kratky, člana Češkog entomološkog društva, saradnika Narodnog muzeja u Pragu. 03-UPI- 637/4 od 15.03.2024.

- Mišljenje za obavljanje naučno-istraživačkih istaživanja Coleoptera na područjima NP Durmitor, NP Biogradska gora, NP Lovćen, NP Skadarsko jezero i NP Prokletije. Zahtjev je upućen od strane  ing. Peter Hlavač iz odsjeka za entomologiju Prirodnjačkog Muzeja iz Praga, Češka. 03-UPI-733/3 od 26.03.2024.

- Mišljenja za obavljanje naučno-istraživačkih istaživanja kao i prikupljanje i prenos florističkog materijala preko međunarodne granice na području NP Durmitor, NP Biogradska gora i NP Skadarsko jezero. Zahtjev je upućen od strane Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 03-UPI-922/1 od 15. 04. 2024. god.)

- Mišljenje za obavljanje naučno-istraživačkih istaživanja i prikupljanje florističkog materijala na području nacionalnih parkova Crne Gore. Zahtjev je upućen od strane  dr Danijele Stešević, koordinatorke nacionalnog projekta BG-V-Z. 03-UPI-750/2, od 26. 03. 2024.

- Mišljenje na zahtjev za naučna istraživanja vaskularne flore, mahovina i lišajeva na području NP Durmitor, NP Biogradska gora i NP Prokletije. Zahtjev je upućen od strane dr Milan Chytry, sa Masaryk univerziteta, Republika Češka. 03-UPI-619/3, od 13. 03. 2024.

- Mišljenje na zahtjev za branje, sakupljanje i korišćenje nezaštićenih i zaštićenih divljih biljaka, mahovina i gljiva, kao i hvatanje i ubijanje nezaštićenih i zaštićenih životinjskih vrsta na područjima nacionalnih parkova. Zahtjev je upućen od strane Prirodnjačkog muzeja Crne Gore. 03-UPI-897/3, od 11. 04. 2024. god

# 8. FINANSIJSKA SREDSTVA UTROŠENA ZA REALIZACIJU PROGRAMA UPRAVLJANJA I OSTVARENI PRIHODI OD NAKNADA ZA KORIŠĆENJE DOBARA

U cilju zaštite i očuvanja prirode, te stvaranja uslova za nesmetano odvijanje prirodnih procesa i održivog korišćenja prirodnih resursa na području nacionalnih parkova Crne Gore, Javno preduzeće teži da obezbijedi uslove za obavljanje neposredne zaštite i nadzora nad zaštićenim područjima, turističku djelatnost uključujući različite sadržaje sportsko-rekreativnog turizma za posjetioce, te promociju prirodnog bogatstva nacionalnih parkova kao destinacije, i druge poslove u skladu sa zakonom, što bi trebalo da doprinese stvaranju jedinstvene ponude na globalnom turističkom tržištu.

Sredstva koja Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore ostvari na godišnjem nivou iz sopstvenih prihoda nijesu dovoljna za samostalno funkcionisanje i realizaciju tekućih i programskih aktivnosti, te se programske aktivnosti finansiraju uglavnom subvencijama iz državnog budžeta.

Sredstva za rad preduzeća obezbjeđuju se iz:

- budžeta Crne Gore;

- naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova (što je propisano članom 21 Zakona o nacionalnim parkovima);

- donacija;

- kredita i

- drugih izvora u skladu sa zakonom.

Na kraju kalendarske godine vrši se izrada Završnog računa (bilans stanja, bilans uspjeha, statistički aneks, promjene na kapitalu, tok gotovine, napomene uz finansijske izvještaje). Završni račun usvaja Upravni odbor Javnog preduzeća, a usvojeni Završni račun se predaje Poreskoj upravi Crne Gore (Ministarstvo finansija) do 31. marta tekuće za prethodnu godinu u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu.

Prihodi

Odlukom o visini i načinu obračuna i plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova definisane su naknade, u skladu sa članom 21 Zakona o nacionalnim parkovima, a odnose se na sledeće:

- ulazak u nacionalni park;

- pružanje usluga posjetiocima (korišćenje vodiča, razgledanje zbirke, korišćenje informativno-edukativnog materijala i dr.);

- ugostiteljske, prodajne, smještajne i infrastrukturne objekte (stalne i privremene);

- iznajmljivanje i/ili korišćenje objekata i prostorija nacionalnog parka;

- korišćenje mineralnih sirovina;

- iznajmljivanje sredstava i opreme za sport i rekreaciju (čamaca, brodova, kajaka, bicikala i dr.);

- organizovano posmatranje ptica;

- kampovanje;

- splavarenje i rafting;

- loženje vatre na posebno uređenim mjestima;

- džiping ture;

- parking;

- sportske i kulturne manifestacije;

- korišćenje plaža;

- trafo stanice;

- uspostavljanje zona sanitarne zaštite vodozahvata u sistemima javnog vodosnadbijevanja;

- korišćenje prostora za žičare, uspinjače i ski liftove;

- postavljanje privremenih objekata;

- postavljanje bilborda i reklamnih panoa;

- snimanje igranih i komercijalnih filmova, TV reklama i spotova;

- privredni i sportsko rekreativni ribolov;

- splavarenje i upotrebu plovila u sportsko-rekreativne svrhe;

- korišćenje imena i znaka nacionalnog parka;

- sakupljanje i branje šumskih plodova i gljiva u komercijalne svrhe;

- druge radnje, aktivnosti i djelatnosti u skladu sa zakonom.

U narednoj tabeli su prikazani prihodi NP Biogradska gora koji su ostvareni u toku 2024. godine. Najveće učešće u ukupnim prihodima zauzimaju prihodi od naknada za ulazak u Nacionalni park (85,34%).

Tabela 9: Prihodi NP Biogradska gora koji su ostvareni u toku 2024. godine

| Elementi | 2024. godina |
| --- | --- |
| Prihodi od ulaznica | 403.894,71 |
| Prihodi od izdavanja čamaca i kajaka | 14.123,26 |
| Prihodi od prodaje suvenira | 9.177,75 |
| Prihodi od kampovanja | 8.541,99 |
| Prihodi od donacija | 16.005,00 |
| Ostali prihodi | 21.559,35 |
| UKUPNO (€) | 473.302,06 |

Prihodima od donacija realizovane su aktivnosti u okviru projekta „Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti nacionalnih parkova kroz unaprjeđenje fizičke zaštite" za čiju realizaciju su Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore dodijeljena bespovratna sredstva-subvencija od strane Fonda za zaštitu životne sredine (Eko-fond), kao i aktivnosti realizovane u saradnji sa Turističkom organizacijom Kolašin i NVO Parkovi Dinarida.

Rashodi

Finansijska sredstva Javnog preduzeća troše se u skladu sa zakonom i opštim aktima preduzeća, donijetim odlukama, planovima i programima rada, zaključenim ugovorima i drugim aktima, u cilju izvršavanja obaveza i zadataka iz nadležnosti Javnog preduzeća, a odnose se na:

- investiciona ulaganja (izrada tehničke dokumentacije, elaborati, studije, geodetska snimanja, recenzije, izvođenje radova sa nadzorom);

- troškove tekućeg održavanja opreme, vozila, plovila, objekata i drugih osnovnih sredstava;

- monitoring i praćenje stanja životne sredine;

- ostale poslovne rashode (troškovi struje, vode, telefon, internet, reklama, zakup prostorija, kancelarijski materijal, održavanje higijene i ostali režijski troškovi);

- osnovna sredstva (nabavka opreme, vozila i dr.);

- zarade i ostala lična primanja zaposlenih;

- prenesene aktivnosti.

U narednoj tabeli prikazani su rashodi NP Biogradska gora, nastali u toku 2024. godine. Radi obavljanja zajedničkih poslova i objedinjenih funkcija svih nacionalnih parkova, na nivou Preduzeća formirane su službe zajedničkih poslova. Kako se aktivnosti ovih službi obavljaju u korist svih nacionalnih parkova, troškovi službi zajedničkih poslova izraženi su u iznosu koji predstavlja učešće NP Biogradska gora u ukupnim troškovima nacionalnih parkova. U cilju sveobuhvatnog prikaza ukupnih rashoda, u tabeli su pripadajući rashodi službi zajedničkih poslova zasebno prikazani. Više ostvareni rashodi u odnosu na prihode finansirani su dijelom prihodima NP Durmitor, a dijelom subvencijama iz budžeta koje su odobrene u 2024. godini.

Tabela 10: Prikaz rashoda NP Biogradska gora u toku 2024. godine

| Elementi | 2024. godina |
| --- | --- |
| Troškovi ljudskih resursa | 416.287,76 |
| Pripadajući troškovi ljudskih resursa SZP | 169.867,81 |
| Troškovi režija i održavanja objekata, vozila i plovila | 74.224,75 |
| Pripadajući troškovi režija i održavanja objekata, vozila i plovila SZP | 32.918,68 |
| Programske aktivnosti | 24.101,12 |
| Pripadajući troškovi programskih aktivnosti SZP | 9.535,41 |
| UKUPNO (€) | 726.935,52 |

# 9. ZAVRŠNA RAZMATRANJA I PREPORUKE

Javno preduzeće za nacionalne parkove je Programom upravljanja NP Biogradska gora za 2024. godinu planiralo 102 aktivnosti od kojih je realizovano 69 aktivnosti dok 33 aktivnosti nijesu realizovane. Stepen realizacije programskih aktivnosti na nivou Nacionalnog parka Biogradska gora je 67% (Grafik 6).

Grafik 6: Stepen realizacije programskih aktivnosti u NP Biogradska gora

Realizacija planiranih aktivnosti u 2024. godini bila je na dobrom nivou. Ovdje je potrebno napomenuti da je realizacija pojedinih aktivnosti direktno zavisila od realizacije drugih aktivnosti, pa je tako npr. nerealizacija izrade mobilne aplikaciju za rad na terenu, uslovila nemogućnost organizovanja obuke nadzornika za korišćenje mobilne aplikacije, a to je onda uslovilo i nerealizaciju aktivnosti koja se odnosila na kontrolisanje ubiranja divlje flore na terenu i unošenja dobijenih podataka u Excel tabelu.

Nedostatak finansijskih sredstava, u prva dva kvartala 2024. godine, dok Javno preduzeće nije počelo da ostvaruje značajnije prihode po osnovu prodaje ulaznica i po osnovu drugih naknada za korišćenje nacionalnih parkova, uslovila je nerealizaciju pojedinih aktivnosti, a koje su se prvenstveno odnosile na izradu odmorišnog mobilijara, izradu i postovljanje tabli i smjerokaza, izradu Studije kapaciteta nosivosti za najposjećenije lokalitete i sl.

Takođe, određen broj planiranih aktivnosti nije bio realizovan zbog neuključivanja drugih institucija i organizacija, koje su u okviru Programa prepoznate kao nosioci sprovođenja određenih aktivnosti. Naime, ove institucije i organizacije nisu odgovorile na poziv za realizaciju aktivnosti, što je direktno uticalo na nesprovođenje predviđenih zadataka.

U narednoj godini potrebno je:

- Angažovati stručne saradnike za: faunu beskičmenjaka, herpetofaunu, ornitofaunu, faunu sisara, šumarstvo i materijalnu kulturnu baštinu u cilju jačanja stručnog kapaciteta Službe za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj

- Nastaviti saradnju sa klasterima u okviru socio-ekonomskih foruma;

- Aplicirati na projektima koji će unaprijediti zaštitu i održivi razvoj Parka i ojačati saradnju sa lokalnim stanovništvom;

- Izraditi Studiju kapaciteta nosivosti za najposjećenije lokalitete u Parku;

- Razviti interpretativne i turističke programe obilaska Parka;

- Postaviti kontrolno - naplatni punkt na lokalitetu Suvodo kako bi se unaprijedila zaštita Parka;

- Unaprijediti saradnju sa nadležnim organima sa ciljem sprječavanja ulaska četvorotočkaša na područje Parka;

- Potrebno je obezbjediti parking prostor sa punionicama za električna vozila i vršiti naplatu za navedeno, kako bi se smanjio uticaj posjetioca na parking prostoru koji se nalazi na obali Biogradskog jezera;

- U cilju sve veće popularnosti Crne Gore kao i NP Biogradska gora kao kamperske destinacije neophodno je postojeći parking na Kraljevom kolu osposobiti i pustiti u funkciju;

- U cilju izmještanja parking prostora koji se nalazi neposredno uz samu obalu Biogradskog jezera, neophodno je oformiti parking prostor po Planu privremenih objekata 2025-2029. godina;

- Potrebno je inicirati kod Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede da se vrati zaštitna zona oko Nacionalnog parka, obzirom da je ista data na upravljanje lovištima kojima gazduju Lovačka društva Kolašin, Mojkovac i Berane;

- Inicirati izgradnju treće trake na ulazu sa magistralnog puta u Park -  most na Kraljevom kolu;

- Izvršiti detaljnu rekonstrukciju pet drvenih čamaca koji su u upotrebi na vodama Biogradskog jezera;

- Adaptirati zgradu na Kraljevom kolu u cilju zaštite i promocije porodiljske kolonije slijepih miševa koji borave u njoj;

- Izvršiti adaptaciju Mrijestiliša kod Biogradskog jezera;

- Izvršiti poribljavanje Biogradskog jezera autohtonom potočnom pastrmkom;

- Hitno inicirati da zakupodavac bungalova na obali Biogradskog jezera ispoštuje stavke ugovor o zakupu koje se odnose na redovno održavanja ovih objekata;

- Preduzeti sve neophodne mjere kako bi se smanjila sezonalnost u posjećivanju.

# 10. TABELARNI PRIKAZ CILJEVA I AKTIVNOSTI PROGRAMA UPRAVLJANJA ZA 2024. GODINU

| Strateška oblast 1: Istraživanje, praćenje, obnova i unapređenje ekosistema, staništa i vrsta |  |
| --- | --- |
| Cilj 1.1. | Unapređenje informacione baze podataka o flori Nacionalnog parka kroz literaturni i terenski rad , softverska nadogradnja i stručno usavršavanje saradnika |
| Indikator cilja: Funkcionalna baza podataka o flori unaprijeđena (kvalitativno i kvantitativno) sa brojem novih unosa u odnosu na prethodni planski period |  |
| Aktivnost 1.1.2 | Izraditi mobilnu aplikaciju u cilju boljeg monitoringa i prikupljanja podataka |
| Indikator aktivnosti | Izrađena mobilna aplikacija |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Za potrebe monitoringa i prikupljanja taksonomskih i stanišnih podataka izradiće se mobilna aplikacija. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Izrada mobilne aplikacije je planirana u sklopu projektnog prijedloga LASPEH II |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 1.1.3 | Nastaviti inventarizaciju nacionalno i/ili međunarodno značajnih biljnih taksona u postojećoj bazi podataka |
| Indikator aktivnosti | Broj inventarisanih biljnih taksona |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Nastaviće se sa unosom literaturnih i terenskih podataka u Excel-bazu, na sređivanju i sistematizaciji taksonomskih i drugih podataka, na nomenklaturnim usaglašavanjima unijetih taksona sa važećim evropskim listama (Flora Europaea, Catalogue of Life, The Euro+Med PlantBase i The Plant List). Definisanjem važećeg naziva (accepted name) riješiće se problem sinonima i utvrditi konačan broj popisanih taksona na nivou vrste i podvrste. Upoređivanjem sa EU IUCN listom utvrdiće se konzervacijski status taksona na nivou Evrope i na globalnom nivou. Prioritet 2 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 1.1.5 | Uraditi karte distribucije za prioritetne vrste |
| Indikator aktivnosti | Broj mapa distribucije prioritetnih vrsta |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Primjenom Qgis i Google earth programa izradiće se mape distribucije za odabrane rijetke taksone, od nacionalnog ili međunarodnog značaja. Prioritet 2 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Cilj 1.2 | Utvrđeno nulto stanje alkalnih i prelaznih tresava- potencijalnih NATURA 2000 staništa |
| Indikator cilja: Broj kartiranih potencijalnih NATURA 2000 staništa i definisano stanje dijagnostičkih vrsta |  |
| Aktivnost 1.2.2 | Izraditi analizu stanja dijagnostičkih vrsta na stanišnom tipu 7230 |
| Indikator aktivnosti | Izvještaj o stanju dijagnostičkih vrsta za stanišni tip 7230 |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Nastaviće se monitoring dijagnostičkih vrsta u svrhu očuvanja povoljnih stanišnih uslova za ciljne i ostale značajne vrste habitata. Na osnovu rezultata monitoringa uradiće se analiza stanja. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 1.2.4 | Izraditi analizu stanja dijagnostičkih vrsta na stanišnom tipu 7140 |
| Indikator aktivnosti | Izvještaj o stanju dijagnostičkih vrsta za stanišni tip 7140 |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Nastaviće se monitoring dijagnostičkih vrsta u svrhu očuvanja povoljnih stanišnih uslova za ciljne i ostale značajne vrste habitata. Na osnovu rezultata monitoringa uradiće se analiza stanja. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Cilj 1.3 | Unaprijeđen sistem kontrole ubiranje divlje flore u komercijalne svrhe |
| Indikator cilja: Broj evidentiranih kontrolisanih kontrola kroz mobilnu aplikaciju |  |
| Aktivnost 1.3.1 | Izraditi mobilnu aplikaciju za rad na terenu |
| Indikator aktivnosti | Izrađena mobilna aplikacija |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Za potrebe monitoringa i prikupljanja podataka o ubiranju divlje flore u komercijalne svrhe izradiće se mobilna aplikacija. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 1.3.2 | Obučiti nadzornike za korišćenje mobilne aplikacije |
| Indikator aktivnosti | Broj obučenih nadzornika za korišćenje mobilne aplikacije |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | U cilju lakšeg prikupljanja podataka o ubiranja ljekovite flore, samoniklog jestivog bilja i gljiva na prostoru NP obučiće se nadzornici u Parku za korišćenje mobilne aplikacije. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj Služba fizičke zaštite NP |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Zato što se kasnilo u realizaciji aktivnosti 1.3.1. - Mobilna aplikacija je urađena u decembru 2024. godine. |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 1.3.3 | Kontrolisati stanje na terenu i unositi terenske podatke u bazu podataka |
| Indikator aktivnosti | Broj izvršenih kontrola. Broj terenskih podataka unijetih u bazu |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Svi podaci koji se odnose na ubiranje divlje flore u komercijalne svrhe, dobijeni radom nadzornika na terenu, korišćenjem mobilne aplikacije, biće unijeti u bazu podataka, uradiće se analiza i kartografski prikaz. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj Služba fizičke zaštite NP |
| Status realizacije | Nerealizovana |
| Razlog ne realizacije | Zbog kašnjenja u realizaciji aktivnosti 1.3.1. i 1.3.2. |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Cilj 1.4 | Očuvani šumski ekosistemi |
| Indikator cilja: Šumski ekosistemi bez negativnih pritisaka |  |
| Aktivnost 1.4.1 | Sprovoditi sanitarno-higijenske aktivnosti |
| Indikator aktivnosti | Količina doznačene drvne mase u šumskim ekosistemima |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Izvršiće se uklanjanje stabala u cilju adekvatne i efikasne zaštite, održavanja i unapređenja šumskih ekosistema: - sa izrazitim simptomima zaraze, - izvaljenih i suvih stabala, snjegolomova i vjetrolomova, - stabla koja nemaju mogućnost daljeg razvoja i - stabla koja ugrožavaju prolaz posjetioca kroz Park i dovode u opasnost oštećenja materijalne imovine u okruženju Aktivnost će se sprovoditi u saradnji sa Službom zaštite, a na osnovu njihovog izvještaja sa terena, nakon čega će stručna služba provjeriti stanje i preduzeti dalje mjere. Aktivnosti sječe i transporta drvnih sortimenata realizovaće se na osnovu Zakona o šumama (Sl. list CG broj 47/15) i unutrašnjih akata JPNPCG. Prioritet 3 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj, Služba fizičke zaštite NP |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 173,00 |
| Aktivnost 1.4.2 | Vršiti preventivnu zaštitu šumskih ekosistema od požara i izgraditi protiv-požarne stanice |
| Indikator aktivnosti | Izvršena nabavka protiv požarne opreme u skladu sa Planom zaštite i spašavanja Izgrađene tri protiv-požarne stanice |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | U cilju preventivnih mjera zaštite, kao i efikasnog reagovanja, odradiće se nabavka potrebne opreme, instalacija potrebne infrastrukture i distanciono praćenje požara uz pomoć GIS tehnologije. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj, Služba fizičke zaštite NP |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | PP stanice nisu izgrađene zbog nedostatka finansijskih sredstava planiranih od strane donacija. |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 1.4.3 | Izraditi interaktivnu bazu podataka o stanju šumskih ekosistema |
| Indikator aktivnosti | Broj unijetih podataka u bazu |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Izvršiće se obezbjeđivanje softverskih rješenja u kojem će se uskladištiti vektorizovani postojeći i terenski podaci. Upoređivanjem i preklapanjem postojećih i prikupljenih terenskih podataka će se obezbijediti adekvatnije i efikasnije donošenje odluka u cilju zaštite i unapređenja stanja šumskih ekosistema. Prioritet 3 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 1.4.4 | Pratiti zdravstveno stanje šumskih ekosistema na odabranim bioindikatorskim tačkama |
| Indikator aktivnosti | Izvještaj o sprovedenom monitoringu na mreži bioindikacijskih tačaka |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Shodno Baznoj studiji za upravljanje šumskim ekosistemima, vršiće se praćenje opšteg zdravstvenog stanja šumskih ekosistema. Vršiće se praćenje dekolorizacije i defolijacije asimilacionih organa šumskih vrsta. Takođe, po potrebi na lokacijama koja su degradirana od vjetroloma, snjegoloma ili požara vršiće se praćenje brojnosti populacije potkornjaka postavljanjem feromonskih klopki. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj, Služba fizičke zaštite NP |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 165,00 |
| Cilj 1.5 | Utvrđeno nulto stanje dnevnih leptira |
| Indikator cilja: Ček lista dnevnih leptira na području Parka |  |
| Aktivnost 1.5.1. | Istražiti i dopuniti literaturne podatke o fauni Lepidoptera |
| Indikator aktivnosti | Broj unesenih podataka u bazi |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Istraživanje literaturnih podataka o prisutnosti Lepidoptera, kao i dopunjavanje liste monitoringom. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 1.5.2 | Odrediti nulto stanje dnevnih leptira na području Parka |
| Indikator aktivnosti | Izvještaj o nultom stanju dnevnih leptira |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Realizovaće se terenska istraživanja u cilju određivanja nultog stanja dnevnih leptira na području Parka, sa posebnim osvrtom na zakonom zaštićene i Natura 2000 vrste. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | U periodu maj - decembar 2024. godine radno mjesto stručnog saradnika za faunu beskičmenjaka bilo je upražnjeno |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Cilj 1.6 | Inventarizacija vodozemaca i gmizavaca |
| Indikator cilja: Ček lista vodozemaca i gmizavaca na području Parka |  |
| Aktivnost 1.6.1 | Istražiti i sakupiti literaturne podatke o fauni vodozemaca i gmizavaca |
| Indikator aktivnosti | Broj unesenih podataka u bazi |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Istraživanje literature i sakupljanje podataka o prethodnim istraživanjima faune vodozemaca i gmizavaca. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 1.6.2 | Odrediti distribuciju vodozemaca i gmizavaca na području Parka |
| Indikator aktivnosti | Izvještaj o nultom stanju |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Realizovaće se terenska istraživanja u cilju inverterizacije faune vodozemaca i gmizavaca sa posebnim osvrtom na zakonom zaštićene i Natura vrste. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 232,00 |
| Cilj 1.7 | Istraživanje i očuvanje populacije mrmoljaka na području Parka |
| Indikator cilja: Utvrđen broj lokaliteta, ocjena stanja i konzervacijske mjere za mrmoljke |  |
| Aktivnost 1.7.1 | Monitoring stanja mrmoljaka u jezeru i okolnim barama |
| Indikator aktivnosti | Izvještaj o stanju i distribuciji mrmoljaka |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Evidentirati će se stanje mrmoljaka u okolnim barama i u Biogradskom jezeru. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | U izvještajnom periodu radno mjesto stručnog saradnika za herpetofaunu bilo je upražnjeno |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Cilj 1.8 | Utvrđeno kvantitativno i kvalitativno stanje vrsta ptica grabljivica |
| Indikator cilja: Izrađena lista vrsta ptica grabljivica i njihova brojnost u Parku |  |
| Aktivnost 1.8.1 | Generisati literaturne i terenske podatke o prisutnosti i stanju ptica grabljivica |
| Indikator aktivnosti | Baza podataka o prisutnosti dnevnih i noćnih grabljivica na teritoriji Parka |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Kontinuirano prikupljanje literalnih i terenskih podataka i unošenje istih u bazu. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 1.8.2 | Vršiti monitoring najznačajnijih vrsta grabljivica |
| Indikator aktivnosti | Izvještaj o sprovedenom monitoringu |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Evidentiraće se stanje dnevnih i noćnih grabljivica na području Parka. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 241,00 |
| Cilj 1.9 | Očuvane populacije slijepih miševa |
| Indikator cilja: Broj Istraženih objekata važnih za očuvanje kolonija slijepih miševa i sprovedene mjere zaštite ugroženih kolonija |  |
| Aktivnost 1.9.2. | Istražiti rasprostranjenost i utvrditi važna područja za očuvanje slijepih miševa |
| Indikator aktivnosti | Izrađene mape distribucije vrsta i njihovih skloništa |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Upotrebom nevidljivih mreža i ultrazvučnih detektora vršiće se istraživanje diverziteta slijepih miševa na području Parka. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 200,00 |
| Aktivnost 1.9.3. | Utvrditi faktore ugrožavanja i po potrebi sprovesti mjere očuvanja kolonija slijepih miševa |
| Indikator aktivnosti | Definisani faktori ugrožavanja i broj zaštićenih skloništa |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Na osnovu podataka sakupljenih u periodu 2020-2024. godine definisaće se ugrožena staništa/skloništa, kao i adekvatne mjere konzervacije. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Cilj 1.10 | Utvrđeno stanje vrsta iz porodice kuna |
| Indikator cilja: Izrađena lista prisutnih vrsta sa mapom distribucije i ocjenom stanja populacija |  |
| Aktivnost 1.10.2 | Monitoring stanje vrsta iz porodice kuna |
| Indikator aktivnosti | Izvještaj monitoringa o stanju vrsta iz porodice kuna |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Izvršiće se terenska istraživanja o prisutnim vrstama iz porodice kuna upotrebom metode transekta i kamera zamki. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 160,00 |
| Aktivnost 1.10.3. | Izvršiti kartiranje potencijalnih staništa porodica kuna |
| Indikator aktivnosti | Izrađene mape distribucije potencijalnih staništa |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Na osnovu podataka dobijenih terenskim istraživanja (Aktivnost 1.10.2) izradiće se liste prisutnih vrsta iz familije Mustelidae i kartirati njihova najznačajnija staništa. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Cilj 1.11 | Utvrđeni koridori krupnih sisara |
| Indikator cilja: Identifikovani koridori za krupne sisare na prostoru Parka sa mapom distribucije |  |
| Aktivnost 1.11.4. | Sprovoditi monitoring krupnih sisara |
| Indikator aktivnosti | Izvještaj o sprovedenom monitoringu i mapirani koridori |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Upotrebom kamera zamki i metodom transekta vršiće se istraživanja krupnih sisara na području Parka. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 281,00 |
| Cilj 1.12 | Obezbijeđena prihrana za krupne sisare tokom zimskih mjeseci |
| Indikator cilja: Uspostavljena funkcionalna hranilišta |  |
| Aktivnost 1.12.1 | Vršiti prihranu krupnih sisara tokom zimskih mjeseci na hranilištima |
| Indikator aktivnosti | Količina utrošene hrane i soli |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Vršiće se prihrana krupnih sisara u zimskom periodu. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba fizičke zaštite |
| Status realizacije | Realizovano, prihrana sa mineralnom soli na solilima |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 1.12.2. | Izraditi nova hranilišta i solila |
| Indikator aktivnosti | Izgrađena tri hranilišta i sedam solila |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Ukoliko se ukaže potreba na određenim mjestima, uz konsultaciju sa stručnim saradnikom za zaštitu faune sisara, izgradiće se nova hranilišta i solila. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba fizičke zaštite |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Shodno smjernicama Uprave za veterinu i fitosanitarne poslove kojima se zbog širenja zarazne bolesti afričke kuge svinja ne predlaže izrada hranilišta i solila |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Cilj 1.13 | Očuvan ekološki kvalitet vode Biogradskog jezera |
| Indikator cilja: Ekološki kvalitet vode je na zadovoljavajućem nivou na osnovu Okvirne direktive o vodama |  |
| Aktivnost 1.13.1 | Ispitivanje kvaliteta vode Biogradskog jezera |
| Indikator aktivnosti | Izvještaj o kvalitetu vode |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | U saradnji sa Zavodom za hidrometeorologiju i seizmologiju i Upravom za vode, vršiće se monitoring hidroloških objekata u skladu sa važećom Zakonskom regulativom. Prioritet 2 |
| Odgovornost | Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, Uprava za vode, Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj, direktor Parka |
| Status realizacije | Realizovano |
| Napomena | Aktivnost se realizuje I faza je započeta 2016. godine, a tokom 2022. godine i II faza koja podrazumijeva istraživanja, mjerenja i istraživanje i pripremanje podloga koje obuhvataju kompletan hidrološki ciklus. U pripremi je III faza projekta. |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 0,00 |

| Strateška oblast 2: Očuvanje, unapređenje i promocija kulturno-istorijskih i etnografskih vrijednosti i potencijala |  |
| --- | --- |
| Cilj 2.1 | Očuvana materijalna kulturna baština |
| Indikator cilja: Broj Istraženih i valorizovanih elemenata materijalne kulturne baštine Parka |  |
| Aktivnost 2.1.2 | Inicirati i učestvovati u projektima istraživanja, sprovođenja mjera zaštite i prezentovanja kulturnog nasljeđa, koje sprovode nadležne institucije |
| Indikator aktivnosti | Broj realizovanih projekata i sprovedenih mjera zaštite |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Sa stručnim timom Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore obaviće se arheološko rekognosciranje potencijalnih arheoloških lokaliteta na prostoru Parka i užeg okruženja, kao prva faza budućih detaljnih istraživanja i iskopavanja. Prioritet 2 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj, direktor JPNPCG |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Nije angažovano stručno lice iz oblasti materijalne kulturne baštine |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 2.1.3 | Pokretati inicijative za uspostavljanje zaštite kulturnih dobara |
| Indikator aktivnosti | Broj pokrenutih inicijativa. Broj zaštićenih kulturnih dobara |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Relevantnim institucijama uputiće se inicijativa za uspostavljanje zaštite kulturnog dobra, na osnovu istraživačkih nalaza, osobenosti i značaja koje ima to kulturno dobro. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj, direktor JPNPCG |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Nije angažovano stručno lice iz oblasti materijalne kulturne baštine |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Cilj 2.2 | Prezentacija materijalne kulturne baštine Parka |
| Indikator cilja: Broj promovisanih i prezentovanih elemenata materijalne kulturna baština Parka |  |
| Aktivnost 2.2.1 | Prikupljati stariju foto građu i umjetničke slike akademskih likovnih stvaralaca u digitalnoj formi |
| Indikator aktivnosti | Broj digitalizovanih elemenata |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Prikupiće se starija foto građa i umjetničke slike akademskih likovnih stvaralaca u digitalnoj formi. Prioritet 3 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj, direktor JPNPCG |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Nije angažovano stručno lice iz oblasti materijalne kulturne baštine |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 2.2.2 | Organizovati tematske izložbe povodom značajnih datuma |
| Indikator aktivnosti | Broj organizovanih tematskih izložbi |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Organizovaće se tematske izložbe povodom značajnih datuma, na prijedlog angažovanog eksperta za materijalnu kulturnu baštinu. Prioritet 3 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj, direktor JPNPCG |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Nije angažovano stručno lice iz oblasti materijalne kulturne baštine |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Cilj 2.3 | Zaštita i prezentacija nematerijalne kulturne baštine |
| Indikator cilja: Broj zaštićenih, valorizovanih i promovisanih elemenata nematerijalne kulturne baštine |  |
| Aktivnost 2.3.1 | Inventarisati nematerijalnu kulturnu baštinu Parka |
| Indikator aktivnosti | Broj popisa elemenata nematerijalne kulturne baštine |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Nastaviće se proces koji podrazumijeva evidenciju i dokumentaciju najznačajnijih elemenata nematerijalne kulturne baštine, kao najreprezentativnijih aspekata nacionalnog identiteta. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba sa promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 53,00 |
| Aktivnost 2.3.2 | Prikupiti podatke od nosilaca nematerijalnih kulturnih dobara |
| Indikator aktivnosti | Broj nosilaca nematerijalnih kulturnih dobara |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Prikupiće se podaci od pojedinaca direktno na terenu koji su posljednji nosioci i čuvari običajne prakse znanja i vještina, kroz kontinuitet prenošenja ovih kulturnih obrazaca s ciljem da se obezbijedi efikasnija promocija NKN kroz jačanje svijesti o njegovom značaju. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba sa promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 53,00 |
| Aktivnost 2.3.3 | Popunjavati upitnike za identifikaciju elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa |
| Indikator aktivnosti | Broj popunjenih upitnika |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Izvršiće se popunjavanje obrazaca u vidu upitnika za svaki evidentirani elemenat NKN. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba sa promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 2.3.4 | Inicirati ka Upravi za zaštitu kulturnih dobara uspostavljanje zaštite, na osnovu istraživačkih nalaza, zaštitu nematerijalnog kulturnog dobra |
| Indikator aktivnosti | Broj inicijativa i broj zaštićenih elemenata nematerijalnog kulturnog dobra |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Relevantnim institucijama uputiće se inicijativa za uspostavljanje zaštite elemenata nematerijalnog kulturnog dobra, na osnovu istraživačkih nalaza, osobenosti i značaja koje ima to nematerijalno dobro. Prioritet 2 |
| Odgovornost | Služba sa promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Na osnovu istraživačkih nalaza, procijenjeno je da ni jedan od popisanih elemenata NKN ne zadovoljava kriterijume neophodne za stručnu zaštitu. |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 2.3.5 | Organizovati manifestacije i tematske sajmove koji se oslanjaju na etnografsko nasljeđe |
| Indikator aktivnosti | Broj organizovanih manifestacija i tematskih sajmova |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Za prepoznate, najreprezentativnije elemente nematerijalne kulturne baštine Parka, obezbijediće se efikasnija promocija kroz osmišljavanje i realizovanje neke buduće manifestacije. Prioritet 2 |
| Odgovornost | Služba sa promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Stručna saradnica za etnografsku baštinu bila je angažovana na organizaciji manifestacija i tematskih sajmova u drugim nacionalnim parkovima, zbog čega nisu bili dostupni ljudski resursi, finansijska sredstva i vrijeme za sprovođenje ove aktivnosti |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 2.3.6 | Učestvovati u projektima zaštite i valorizacije nematerijalne kulturne baštine pod pokroviteljstvom relevantnih institucija (Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturnih dobara, CANU i dr.) |
| Indikator aktivnosti | Broj realizovanih projekata |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | U skladu sa usvojenim programskim aktivnostima institucija iz oblasti kulturnog nasljeđa, iniciraće se projektne aktivnost na zaštiti i valorizaciji nematerijalne kulturne baštine. Prioritet 2 |
| Odgovornost | Služba za promociju, marketing i turizam, Institucije iz oblasti zaštite kulturnog nasljeđa, Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturnih dobara, CANU, Centar za arheološka istraživanja i dr. |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 2.3.7 | Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija kreirati programe za obilježavanje „Dana evropske baštine” |
| Indikator aktivnosti | Realizovan program „Dani evropske baštine“ |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija kreirati programe za obilježavanje „Dana evropske baštine", konkretno u ovom Parku, ukoliko bude korespondirala sa zadatom temom. Prioritet 2 |
| Odgovornost | Služba za promociju, marketing i turizam, Ministarstvo kulture i medija |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Obilježavanje „Dana evropske baštine” je organizovano u NP Lovćen |
| Troškovi realizacije | 0,00 |

| Strateška oblast 3: Edukacija, interpretacija i promocija prirodnih i kulturnih vrijednosti Parka |  |
| --- | --- |
| Cilj 3.1 | Razvijena i unaprijeđena edukacija i interpretacija |
| Indikator cilja: Procenat školske populacije, posjetilaca i lokalnog stanovništva koji su kvalitetno edukovani o vrijednostima Parka je povećan za 15% u odnosu na prethodni period |  |
| Aktivnost 3.1.1 | U saradnji sa osnovnim školama sprovoditi postojeće edukativne programe |
| Indikator aktivnosti | Broj održanih radionica sprovedenih po edukativnom programu. Broj učenika koji su prošli kroz edukativni program |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | U saradnji sa osnovnim školama i nadležnim ministarstvom sprovodiće se edukativni programi „Obradujmo prirodu“. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za promociju, marketing i turizam, Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 210,00 |
| Aktivnost 3.1.2 | U skladu sa nastavnim programima osmisliti edukativne materijale |
| Indikator aktivnosti | Broj izrađenih edukativnih materijala |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Štampa pripremljenog edukativnog materijala (flora, fauna, kulturno-istorijsko nasljeđe itd.). Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za promociju, marketing i turizam, Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Napomena | Aktivnost je realizovana kroz saradnju sa OEBS-om |
| Troškovi realizacije | 805,60 |
| Aktivnost 3.1.3 | U saradnji sa zainteresovanim stranama obilježiti značajne ekološke datume |
| Indikator aktivnosti | Broj obilježenih ekoloških datuma |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Osmisliće se i organizovati interaktivne tematske radionice, u cilju obilježavanja važnih datuma i to: 22. mart Svjetski dan voda 22. april Dan planete Zemlje 9. maj Međunarodni dan ptica 22. maj Svjetski dan zaštite biodiverziteta 5. jun Svjetski dan zaštite životne sredine 31. jul Svjetski dan nadzornika 14. septembar Svjetski Dan prašuma 26. septembar Dan čistih planina 4. oktobar Svjetski dan zaštite životinja 3. novembar Svjetski dan čistog vazduha Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba sa promociju, marketing i turizam, TO Kolašin, TO Mojkovac, TO Berane |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 314,50 |
| Aktivnost 3.1.4 | U saradnji sa TO osmisliti i sprovesti ciljane interpretativne programe obilaska Parka |
| Indikator aktivnosti | Osmišljeni interpretativni programi Parka. Broj sprovedenih obilazaka |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | U saradnji sa TO Kolašin sprovodiće se program obilaska Pešića jezero. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za promociju, marketing i turizam, TO Kolašin |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 248,00 |
| Aktivnost 3.1.5 | Održavati i unaprijediti postojeće edukativne i tematske staze |
| Indikator aktivnosti | Izvještaj o stanju mobilijara na stazama. Količina mobilijara koja je obnovljena |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Na eventualno oštećenim tablama izvršiće se popravka i zamjena folija. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za promociju, marketing i turizam, direktor Parka, Planinarski savez Crne Gore |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 1.640,00 |
| Cilj 3.2 | Park je uspješno promovisan na nacionalnom i međunarodnom nivou |
| Indikator cilja: Park je prepoznatljiva i atraktivna destinacija za posjetioce i ljubitelje prirode |  |
| Aktivnost 3.2.1 | Sprovoditi PR kampanje |
| Indikator aktivnosti | Broj sprovedenih PR kampanja |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | U cilju promocije prirodnih i kulturnih vrijednosti, važnih ekoloških datuma, manifestacija i događaja, kao i drugih aktivnosti koje se implementiraju u Parku, sprovodiće se promotivno edukativne aktivnosti putem veb-sajta, objava na društvenim mrežama, elektronskim portalima i dr. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za promociju, marketing i turizam, direktor Parka, direktor JPNPCG |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 1.820,00 |
| Aktivnost 3.2.2 | Učestvovati na turističkim sajmovima |
| Indikator aktivnosti | Broj međunarodnih i nacionalnih turističkih sajmova na kojima je JPNPCG uzelo učešće |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Uzeće se učešće na lokalnim, regionalnim i međunarodnim sajmovima turizma koji se budu oglašavali tokom programske godine. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba sa promociju, marketing i turizam, direktor Parka, direktor JPNPCG |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 1.620,00 |
| Aktivnost 3.2.3 | Organizovati manifestacije i događaje |
| Indikator aktivnosti | Broj organizovanih manifestacija i događaja |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Organizovaće se događaj sa ciljem promocije i prezentacije prirodne, kulturno-istorijske vrijednosti, etnografske baštine i turističke ponude Parka. Podržaće se manifestacije Bjelasica Ultratrail, Korifej teatar i Tango kamp. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za promociju, marketing i turizam, direktor Parka |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Podržane su sve planirane manifestacije. Manifestacije nijesu organizovane jer je stručna saradnica za etnografsku baštinu bila angažovana na organizaciji manifestacija i tematskih sajmova u drugim nacionalnim parkovima, zbog čega nisu bili dostupni ljudski resursi, finansijska sredstva i vrijeme za sprovođenje ove aktivnosti |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 3.2.4 | Izraditi i štampati promotivni materijal |
| Indikator aktivnosti | Količina izrađenog promotivnog materijala |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Izrada i štampa promotivnog i korporativnog materijala sa logom i motivima NP Biogradska gora. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 1.050,00 |
| Aktivnost 3.2.5 | Izraditi autentični suvenir Parka |
| Indikator aktivnosti | Objavljen i sproveden konkurs, izabran autentičan suvenir Parka |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Organizovaće se konkurs za izradu autentičnog suvenira Parka. Prioritet 2 |
| Odgovornost | Služba za promociju, marketing i turizam, direktor Parka |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Realizacija aktivnosti je uslovljena izradom i usvajanjem novog vizuelnog identiteta za NP Biogradska gora |
| Troškovi realizacije | 0,00 |

| Strateška oblast 4: Turizam zasnovan na aktivnom odmoru u prirodi |  |
| --- | --- |
| Cilj 4.1 | Unaprijeđena i razvijena posjetilačka infrastruktura Parka |
| Indikator cilja: Broj uređenih, adaptiranih i novoizgrađenih elemenata posjetilačke infrastrukture |  |
| Aktivnost 4.1.1 | Adaptirati Centar za posjetioce na obali Biogradskog jezera |
| Indikator aktivnosti | Adaptiran Centar za posjetioce |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | U toku 2023. godine u sklopu Intereg IPA BH-CG predat je projekat adaptacije Centra za posjetioce na obali Biogradskog jezera. Adaptacija podrazumijeva uređenje unutrašnjih prostorija centra i instaliranje nove izložbene postavke. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor JPNPCG, direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Projekat nije odobren |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 4.1.2 | Urediti glavni ulaz u Park |
| Indikator aktivnosti | Izrađen glavni ulaz u Park |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | U skladu sa postojećim idejnim rješenjem izradiće se glavni ulaz u Park na lokaciji Kraljevo kolo. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Nisu odobrena sredstva iz kapitalnog budžeta |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 4.1.3 | Izgraditi kontrolno-naplatne punktove |
| Indikator aktivnosti | Izrađen kontrolno-naplatni punkt na Vranjaku i u Suvodolu |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Nabaviti i postaviti montažno demontažni kontrolno-naplatni punkt na lokalitetu Suvodo. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Punkt koji je trebao da se postavi na lokaciji Suvodo je preusmjeren za potrebe kontrole ulaza u NP Skadarsko jezero |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 4.1.4 | Održavati i po potrebi zamijeniti dotrajali odmorišni mobilijar |
| Indikator aktivnosti | Izvještaj o održavanju odmorišnog materijala i broj zamijenjenog mobilijara |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Adaptirati nastrešnice kod izvora Biogradske rijeke i kod Dolova Lalevića. Prioritet 2 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba za održavanje ambijentalne higijene i infrastrukture, Služba fizičke zaštite |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Zbog nedostatka finansijskih sredstava adaptacija nadstrešnica nije ušla u Plan javnih nabavki. |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 4.1.5 | Postaviti i dopuniti najavne, glavne i informativne table ka/i u Parku |
| Indikator aktivnosti | Broj dopunjenog informativnog mobilijara |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Izradiće se i postaviti dvije najavne, dvije glavne i jedna informativna tabla ka/i u Parku koje će usmjeravati posjetioce sa saobraćajnih puteva na glavni ulaz u Park na Kraljevom kolu. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Zbog nedostatka finansijskih sredstava |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 4.1.6 | Unaprijediti postojeći sistem informativnih tabli i smjerokaza |
| Indikator aktivnosti | Broj adaptiranih elemenata informativnog mobilijara |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | U saradnji sa TO i Planinarskim savezom Crne Gore izvršiće se uređenje na planinarskoj stazi Biogradsko jezero – Goleš – Međedac - Ogorela glava – Melaja – Bojišta - Kolašin. U saradnji sa Planiraskim i biciklističkim savezom Crne Gore izvršiće se uređenje staze Ševarine - Ševarinsko jezero - katun Šiška - Šiško jezero - Suvodol i postaviće se novi sistem informativnih tabli, piktograma, smjerokaza. Za biciklističku stazu Biogradsko jezero – Dolovi postaviće se informativna tabla, piktogrami i smjerokazi. Obnoviće se i/ili postaviti novi informativni mobilijar na tačno utvrđenim mjestima. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 820,00 |
| Aktivnost 4.1.7 | U saradnji sa planinarskim savezom unaprijediti pješačke staze |
| Indikator aktivnosti | Izvještaj o uređenju pješačkih staza |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | U saradnji sa Planinarskim savezom izvršiti analizu koje su pristupne staze nacionalnoj mreži staza. Nakon čega će se razmotriti mogućnost pokretanja Inicijative za uvrštavanje neke od tih staza u lokalni registar planinarskih staza. U saradnji sa Planinarskim savezom uradiće se izvještaj o broju potrebne signalizacije. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za promociju, marketing i turizam, direktor Parka, Planinarski savez CG |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 4.1.8 | U saradnji sa biciklističkim savezom unaprijediti biciklističke staze |
| Indikator aktivnosti | Izvještaj o uređenju biciklističkih staza |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | U saradnji sa stručnim licem uradiće se izvještaj o prijedlogu signalizacija za staze: - Ševarine - Ševarinsko jezero – katun Šiška - Šiško jezero -Suvodol - Biogradsko jezero - Dolovi Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam, Biciklistički savez CG |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 185,27 |
| Aktivnost 4.1.9 | Unaprijediti turistički proizvod posmatranje medvjeda |
| Indikator aktivnosti | Izrađen program turističke ponude posmatranja medvjeda |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Pripremiće se fotografije i video snimci medvjeda sa fotokamera, koje će se prikazivati u Edukativnom kutku u Upravnoj zgradi Parka u Kolašinu, čime će se obogatiti multimedijalna prezentacija biologije i ekologije mrkog medvjeda. Izvršiće se reprint brošure „Mrki medvjed“. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Napomena | Aktivnost je realizovano tokom 2023. godine |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 4.1.10 | Unaprijediti turističku ponudu kajakarenje i vožnja drvenim čamcima po Biogradskom jezeru |
| Indikator aktivnosti | Izvršena nabavka kajaka i drvenih čamaca |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Uradiće se nabavka pet novih kajaka sa pratećom opremom. Prioritet 2 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 8.730,00 |
| Aktivnost 4.1.11 | Unaprijediti turističku ponudu sportski ribolov i „fly fishing“ |
| Indikator aktivnosti | Postavljene informativne table o načinu obavljanja sportskog ribolova i fly fishinga u skladu sa zakonom |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | U skladu sa zakonom na rijeci Tari, Izradiće se i postaviti informativna tabla o načinu obavljanja sportskog ribolova i fly fishinga. Prioritet 2 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 300,00 |
| Aktivnost 4.1.12 | Urediti vidikovac Bendovac |
| Indikator aktivnosti | Uređen vidikovac Bendovac, obnovljena zaštitna ograda i odmorišni mobilijar i postavljena panoramska tabla |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Izvršiće se obnova zaštitne ograde i odmorišnog mobilijara na vidikovcu Bendovac i postaviti panoramska tabla. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Nije postignut dogovor sa vlasnikom parcele na kojoj se nalazi vidikovac |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 4.1.14 | Rekonstruisati i urediti objekat mrijestilišta na obali Biogradskog jezera |
| Indikator aktivnosti | Rekonstruisan i uređen objekat mrijestilišta |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Na osnovu postojećeg stanja objekta mrijestilišta na obali Biogradskog jezera izradiće se idejno rješenje za njegovu adaptaciju. Prioritet 2 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Idejno rješenje nije izrađeno zbog nedostatka finansijskih sredstava |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 4.1.15 | Izraditi odmorišta za pješake i bicikliste |
| Indikator aktivnosti | Izrađena dva odmorišta |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Izradiće se i postaviti dvije drvene klupe sa nadstrešnicom u neposrednoj blizini Šiškog jezera. Prioritet 2 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Zbog nedostatka finansijskih sredstava |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Cilj 4.2 | Unaprijeđena turistička ponuda koja je zasnovana na rekreaciji |
| Indikator cilja: Uspostavljeni elementi za rekreativne aktivnosti povećavaju zadovoljstvo i broj posjetilaca |  |
| Aktivnost 4.2.1 | Razviti novi turistički proizvod staza za boso hodanje |
| Indikator aktivnosti | Staza za boso hodanje je u funkciji posjetilaca |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Izradiće se Elaborat formiranja staze za boso hodanje. Elaborat će sadržati odabir najpovoljnije lokacije, plan poligona i odabir materijala iz prirode kojim će se popunjavati poligoni, GPS staze, način promocije staze i budžet. Prioritet 2 |
| Odgovornost | Služba za promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 4.2.3. | Unaprijediti dječije igralište |
| Indikator | Izvršena je adaptacija dječijeg igrališta |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Nabavka dva nova spusta za tobogane, dvije nove drvene klackalice i četiri nove drvene ljuljaške. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Realizovano, |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Cilj 4.3 | Upravljanje posjetiocima |
| Indikator cilja: Uređen i funkcionalni sistem posjećivanja sa akcionim planom upravljanja posjetiocima; Povećan nivo zadovoljstva posjetilaca Parka |  |
| Aktivnost 4.3.1 | Analizirati strukturu, mišljenje, potrebe i očekivanja posjetilaca |
| Indikator aktivnosti | Sprovedena anketa i izrađen izvještaj analize |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | U Centru za posjetioce na Biogradskom jezeru i Edukativnom centru u Kolašinu na osnovu unaprijed pripremljene ankete sprovešće se anketiranje posjetilaca. Na osnovu sprovedene ankete dobiće se podaci o strukturi, mišljenju, potrebi i očekivanjima posjetilaca. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 4.3.2 | Analizirati uticaj posjetilaca na stazi oko Biogradskog jezera |
| Indikator aktivnosti | Izvještaj o analizi uticaja posjetilaca na stazi oko Biogradskog jezera na osnovu dnevnih izvještaja nadzornika |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Nadzornici će u okviru svojih redovnih aktivnosti popunjavati anketne listiće, a koji su osmišljeni u prethodnom planskom periodu. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba sa promociju, marketing i turizam, |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 4.3.3 | U saradnji sa planinarskim i biciklističkim savezom analizirati korišćenje postojećeg sistema staza |
| Indikator aktivnosti | Izrađen elaborat o analizi svih vrsta staza |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | U saradnji sa licenciranim vodičem uradiće se Elaborat biciklističkih staza koje su prepoznate kao relevantne zbog specifičnosti terena. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 1.455,00 |
| Aktivnost 4.3.4 | Istražiti i odrediti prihvatne kapacitete pojedinih najposjećenijih lokaliteta u skladu sa smjernicama zaštite prirode, pratiti i regulisati broj posjetilaca |
| Indikator aktivnosti | Izrađena studija prihvatnih kapaciteta najposjećenijih lokaliteta |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Izradiće se Studija kapaciteta nosivosti za područje oko Biogradskog jezera koja će dati i preporuku i načine upravljanja posjetiocima. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | U 2023. godini pripremljen je projektni prijedlog za izradu studije kapaciteta nosivosti za ključne lokalitete svih pet nacionalnih parkova. Tokom 2024. godine pratili su se pozivi potencijalnih donatora, ali dostupni fondovi nisu podržali izradu ovakvih studija |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 4.3.5 | Izgraditi mehanizam koji će doprinijeti da se smanji efekat vidljivosti posjetilaca u određenim područjima („leave no trace“ principi) |
| Indikator aktivnosti | Razvijen mehanizam zasnovan na „leave no trace“ principima. Efekat vidljivosti posjetilaca na Biogradskom jezeru je smanjen za 50% |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Osmisliće se, pripremiti dizajn i odštampati liflet „leave no trace 7 principa“ za ponašanje posjetilaca u Parku. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 67,00 |
| Aktivnost 4.3.6 | Razviti programe obilaska Parka (bazirane na prirodnim i kulturnim vrijednostima Parka) za različite ciljne grupe |
| Indikator aktivnosti | Osmišljeni ciljani programi obilaska Parka. Broj sprovedenih obilazaka |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Započeće se izrada programa obilaska Parka, za posjetioce u saradnji sa TO Kolašin, Mojkovac i Berane. Program podrazumijeva odabir reprezentativnih staza sa itinererom, izrada QGIS mapa staza i izradu brošure. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 1.330,00 |

| Strateška oblast 5: Saradnja sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama i lokalnim zajednicama |  |
| --- | --- |
| Cilj 5.1 | Unapređenje upravljanja, umrežavanja, zaštite i promocije kroz nacionalnu i međunarodnu saradnju |
| Indikator cilja: Park je prepoznat kao pouzdan partner domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama; Mehanizmi saradnje su unaprijeđeni i raste broj zajedničkih inicijativa i projekata |  |
| Aktivnost 5.1.1 | Poboljšati saradnju sa državnim institucijama i ustanovama u vezi definisanja jasnih procedura iz zakonskih obaveza iz oblasti zaštite živote sredine i prirode |
| Indikator aktivnosti | Broj održanih tematskih sastanaka. Efikasnije sprovođenje procedura i obaveza |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Organizovaće se sastanci sa državnim institucijama i ustanovama u vezi definisanja jasnih procedura iz zakonskih obaveza iz oblasti zaštite živote sredine i prirode. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor JPNPCG, direktor Parka |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 492,00 |
| Aktivnost 5.1.2 | Uputiti inicijative državnim institucijama i ustanovama u cilju efikasnijeg upravljanja zaštićenog područja |
| Indikator aktivnosti | Broj inicijativa i zaključci sa održanih sastanaka |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Uputiće se inicijative i organizovati sastanci sa svim relevantnim institucijama i organizacijama u svrhu unapređenja saradnje i efikasnijeg upravljanja Parkom. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor JPNPCG, direktor Parka |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 286,00 |
| Aktivnost 5.1.3 | Aktivnom saradnjom sa NVO sektorom realizovati projekte iz oblasti zaštite prirode i životne sredine |
| Indikator aktivnosti | Broj realizovanih zajedničkih projekata |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | U saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama iz opština koje gravitiraju Parku pripremiće se prijedlozi projekata za konkurse domaćih i inostranih donatora. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor JPNPCG, direktor Parka, Služba za projekte i međunarodnu saradnju, NVO |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Nije bilo inicijativa od lokalnih NVO za razvijanje zajedničkih projektnih ideja |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 5.1.4 | Uputiti inicijative ka lokalnim organizacijama i u cilju efikasnijeg upravljanja zaštićenim područja |
| Indikator aktivnosti | Broj inicijativa i zaključci sa održanih sastanaka |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Organizovaće se sastanci sa svim lokalnim institucijama i organizacijama koje gravitiraju Parku kako bi se unaprijedila saradnja i inicirale akcije u svrhu efikasnijeg upravljanja ovim zaštićenim područjem. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor Parka |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 291,00 |
| Aktivnost 5.1.5 | Uspostaviti saradnju sa zaštićenim područjima u regionu |
| Indikator aktivnosti | Memorandumi o saradnji sa najmanje 2 zaštićena područja |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Uspostaviće se saradnja sa zaštićenim područjima u regionu sa ciljem razmjene iskustava, primjeni dobrih praksi i pokretanja partnerskih inicijativa i zajedničkih projekata. Prioritet 2 |
| Odgovornost | Direktor JPNPCG |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Nisu upućene inicijative za saradnju sa drugim zaštićenim područjima, jer nije bilo kapaciteta i resursa za realizaciju ove aktivnosti |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 5.1.6 | Unaprijediti saradnju sa partnerskim zaštićenim područjima |
| Indikator aktivnosti | Broj održanih sastanaka, partnerskih inicijativa i studijskih posjeta |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Realizovaće se aktivnosti unapređenja saradnje sa partnerskim zaštićenim područjem (NP Una) sa ciljem razmjene iskustava, primjeni dobrih praksi i pokretanja partnerskih inicijativa i zajedničkih projekata . Prioritet 2 |
| Odgovornost | Direktor JPNPCG, direktor Parka, Služba za projekte i međunarodnu saradnju |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Nisu upućene inicijative za saradnju sa partnerskim zaštićenim područjima, jer nije bilo kapaciteta i resursa za realizaciju ove aktivnosti |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 5.1.7 | Nastaviti saradnju sa međunarodnim organizacijama (IUCN, UNESCO, Europark federacija i dr.) |
| Indikator aktivnosti | Učešće u radnim grupama, inicijativama i platformama, projektima |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Prisustvo seminarima i radnim grupama na poziv organizacija. Apliciranje na konkursima i pozivima za projekte. Učešće u on-line radnim grupama shodno pozivima organizacija. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor JPNPCG |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 1.478,00 |
| Aktivnost 5.1.8 | Priprema i izrada prijedloga projekata u skladu sa potreba Parka i javnim pozivima |
| Indikator aktivnosti | Broj podnesenih i broj odobrenih projektnih prijedloga |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | U skladu sa potrebama Parka kao i prioritetima javnih poziva pripremiće se prijedlozi projekata. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba za projekte i međunarodnu saradnju |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 5.1.9 | Realizacija projektnih aktivnosti |
| Indikator aktivnosti | Izvještaji o uspješnosti realizacije projektnih aktivnost |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Kvalitetna implementacija projektnih aktivnosti kao i redovno izvještavanje o svim sprovedenim projektnim aktivnostima. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba za projekte i međunarodnu saradnju |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 5.1.10 | Učešće u obukama za pisanje i izvještavanje projekata |
| Indikator aktivnosti | Broj stručnih saradnika koji su uspješno završili obuku |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | U skladu sa potrebama Službe, učestvovati na obukama koje se odnose na podizanje i jačanje kapaciteta zaposlenih. Prioritet 3 |
| Odgovornost | Služba za projekte i međunarodnu saradnju |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Nedostatak finansijskih sredstava |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Cilj 5.2 | Podrška lokalnoj zajednici u održivom razvoju u skladu sa principima očuvanja vrijednosti Parka |
| Indikator cilja: Lokalne zajednice aktivno sarađuju sa Parkom; Povećan broj zajedničkih projekata i inicijativa, tradicionalnih funkcionalnih gazdinstava i usluga i proizvoda lokalne zajednice u ponudi Parka. |  |
| Aktivnost 5.2.1 | Izraditi prijedloge projekata u skladu sa pozivima u partnerstvu sa lokalnim zajednicama koje gravitiraju Parku |
| Indikator aktivnosti | Broj podnesenih i broj odobrenih projektnih prijedloga |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | U skladu sa potrebama Parka i lokalne zajednice kao i prioritetima javnih poziva pripremiće se prijedlozi projekata. Prioritet 2 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba za projekte i međunarodnu saradnju |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Nije uspostavljena saradnja sa lokalnom zajednicom |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 5.2.2 | Pružiti podršku lokalnom stanovništvu za očuvanje tradicionalne poljoprivrede |
| Indikator aktivnosti | Broj tradicionalnih funkcionalnih gazdinstava |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Organizovaće se sastanci sa klasterom „katuni“ (domaćinstva koja se bave tradicionalnim načinima privređivanja) u cilju sagledavanja njihovih potreba i zahtjeva. Prioritet 3 |
| Odgovornost | Direktor Parka |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 127,00 |
| Aktivnost 5.2.3 | Pružiti podršku lokalnom stanovništvu za razvoj ponuda zasnovanih na tradicionalnim oblicima, u skladu sa održivim principima |
| Indikator aktivnosti | Broj tradicionalnih funkcionalnih ponuda |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Prikupljanje, odabir i nabavka karakterističnih suvenira koje će dopuniti asortiman suvenirnice u Parku. Prioritet 3 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 2.374,00 |
| Aktivnost 5.2.4 | Uspostaviti geografski sertifikat porijekla za lokalne proizvode |
| Indikator aktivnosti | Uspostavljen geografski sertifikat |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Nastaviće se saradnja sa predstavnicima relevantnih institucija kako bi se uspostavili sertifikati za lokalne proizvode sa područja Parka. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor JPNPCG, direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Dobijeno Rješenje o registraciji žiga od Direkcije za intelektualnu svojinu. Potrebno je da se formira radna grupa koja će se baviti neophodnim koracima u realizaciji aktivnosti. |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 5.2.5 | Pružiti podršku lokalnom stanovništvu da svoje proizvode plasiraju na manifestacijama i sajmovima koje organizuje JPNPCG |
| Indikator aktivnosti | Broj lokalnih proizvođača koji se odazvao pozivu |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Kontaktiraće se predstavnici lokalnog stanovništva da svoje proizvode plasiraju na manifestacijama i događajima koji se organizuju u Parku ili na teritoriji opština Kolašin, Mojkovac i Berane. Prioritet 3 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba za promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 201,40 |
| Aktivnost 5.2.6 | Uraditi Plan gazdovanja šuma u privatnoj svojini |
| Indikator aktivnosti | Izrađen i realizovan Plan gazdovanja šuma u privatnoj svojini |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Na osnovu podnijetih zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom, zdravstvenog stanja i kvaliteta šume, izvršiće se odobravanje korišćenja šuma u privatnoj svojini. Realizacija zahtjeva će se regulisati na osnovu stručne procjene stanja šume i donošenja rješenja za svaki zahtjev posebno. Dostavljanje zahtjeva za sječu u privatnoj svojini će se prihvatati do 01.12.2023. godine, za plansku 2024. godinu, kako je definisano Zakonom o šumama (Sl. List 47/15). Nakon dostavljanja zahtjeva, direktor Javnog preduzeća obrazuje komisiju koja će donijeti Plan gazdovanja šuma u privatnoj svojini. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj, Služba fizičke zaštite NP |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 667,00 |
| Aktivnost 5.2.7 | Obezbijediti drvne sortimente iz reda sanitara za potrebe lokalnog stanovništva |
| Indikator aktivnosti | Količina drvenih sortimenata koja je dodijeljena lokalnom stanovništvu na osnovu upućenih zahtjeva |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | U cilju unapređenja saradnje sa lokalnim stanovništvom, a u skladu sa zakonom i Internom procedurom, izvršiće se dodjela drvnih sortimenata iz reda sanitara po prikupljenim zahtjevima. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj, Služba fizičke zaštite NP |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 269,24 |
| Cilj 5.3 | Socio-ekonomski razvoj područja Parka |
| Indikator cilja: Akteri koji su u interakciji sa područjem Parka su prepoznati i uključeni u procese upravljanja zaštićenim područjem. |  |
| Aktivnost 5.3.1 | Izraditi socio-ekonomsku analizu šireg područja Parka |
| Indikator aktivnosti | Akteri koji su u interakciji sa područjem Parka su prepoznati i uključeni u procese upravljanja zaštićenim područjem |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | U skladu sa definisanom bazom podataka lokalnih stejkholdera istu inovirati u skladu sa potrebama i organizovati tematske sastanke kroz rad socio-ekonomskih foruma. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 276,00 |
| Aktivnost 5.3.2 | Redovno održavati socio-ekonomske forume |
| Indikator aktivnosti | Broj održanih tematskih socio-ekonomskih foruma sa sačinjenim izvještajima |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | U skladu sa zakonom i strateškim dokumentima obezbijediće se participiranje lokalnih samouprava (opština Kolašin, Mojkovac i Berane) kao i drugih relevantnih institucija i privrednih subjekata i korisnika prostora Parka u procesima upravljanja. Prioritet 3 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 283,02 |

| Strateška oblast 6: Efikasna kontrola prostora Parka |  |
| --- | --- |
| Cilj 6.1 | Unapređenje fizičke zaštite Parka |
| Indikator cilja: Broj podnesenih prijava; Broj procesuiranih prijava; Usklađeni pravni i organizacioni kapaciteti sa potrebama Parka |  |
| Aktivnost 6.1.1 | Organizovati interne obuke za Službu fizičke zaštite |
| Indikator aktivnosti | Broj organizovanih obuka |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | U cilju usavršavanja nadzornika struče službe će u skladu sa potrebama, kroz predavanja, obuke, konsultacije i dr vršiti obučavanje Službe zaštite za profesionalni rad i odnos prema posjetiocima. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor Parka Služba za kadrovske, pravne i opšte poslove, Služba za promociju, marketing i turizam, Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 1.348,00 |
| Aktivnost 6.1.2 | Izvršiti nabavku materijalno logistiku-tehničkih sredstava za Službu fizičke zaštitu i Službu za održavanje ambijentalne higijene i infrastrukture |
| Indikator aktivnosti | Izvršena nabavka |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Shodno Pravilniku o uniformi, naoružanju i identifikacionoj oznaci, izvršiće se nabavka materijalno tehničkih sredstava za Službu zaštite i Službu ambijentalne higijene. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba za logistiku |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost 6.1.3 | U saradnji sa nadležnim inspekcijskim službama vršiti kontrolu i suzbijati nelegalne aktivnosti |
| Indikator aktivnosti | Broj podnesenih i procesuiranih prijava |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Organizovaće se sastanci sa inspekcijskim službama, u cilju koordinacije aktivnosti na prostoru Parka i efikasnijeg procesuiranja evidentiranih nezakonitih radnji. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba fizičke zaštitu, Služba za kadrovske, pravne i opšte poslove |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 291,50 |
| Aktivnost 6.1.4 | U saradnji sa odjeljenjima za bezbjednost Kolašin i Mojkovac i Berane vršiti kontrolu i suzbijati nelegalne aktivnosti |
| Indikator aktivnosti | Broj podnesenih i procesuiranih prijava |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Organizovaće se sastanci sa MUP-om u cilju koordinacije aktivnosti na sprječavanju nelegalnih radnji i koordinacije aktivnosti u slučaju vanrednih situacija. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba fizičke zaštitu, Služba za kadrovske, pravne i opšte poslove |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 277,00 |
| Cilj.6.2 | Utvrđivanje i označavanje jasne granice Parka |
| Indikator cilja: Definisana dinamika i način finansiranja za utvrđivanje jasnih granica Parka |  |
| Aktivnost 6.2.2 | Definisati izvore finansiranja, budžet i dinamiku za utvrđivanje i obilježavanje jasnih granica Parka |
| Indikator aktivnosti | Jasno definisani izvori finansiranja, budžet i dinamika |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Organizovaće se sastanci radnog tijela za utvrđivanje i obilježavanje jasnih granica Parka u svrhu definisanja izvora finansiranja, budžeta i dinamike. Izradiće se model obilježavanja granica. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Radno tijelo za utvrđivanje i obilježavanje jasnih granica Parka |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Krajem programskog perioda upućena je inicijativa prema nadležnim institucijama i organizacijama za imenovanje članova radne grupe za utvrđivanje i obilježavanje granica Parka. Do organizovanja sastanka u programskoj godini nije došlo iz razloga ne blagovremenog ne dostavljanja imena i kontakata delegiranih članova od strane nadležnih institucija i organizacija. |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Cilj 6.3 | Park bez otpada |
| Indikator cilja: Efikasna regulacija upravljanja otpadom; Smanjen broj nelegalnih odlagališta otpada |  |
| Aktivnost 6.3.1 | Inicirati sastanke sa komunalnim preduzećima koji gravitiraju u Parku u vezi definisanja procedura sprječavanja nastanka i sanacije neuređenih odlagališta otpada |
| Indikator aktivnosti | Broj sastanaka i broj definisanih procedura |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Organizovaće se sastanci sa komunalnim preduzećima iz Kolašina i Mojkovca kako bi se definisale procedure sanacije neuređenih odlagališta otpada i napravio plan sprječavanja istih. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor JPNPCG, direktor Parka, Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj, Služba za kadrovske, pravne i opšte poslove |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 143,00 |
| Aktivnost 6.3.2 | U saradnji sa komunalnim preduzećima opština koje gravitiraju u Parku izvršiti sanaciju neuređenih odlagališta otpada na području Parka |
| Indikator aktivnosti | Broj saniranih neuređenih odlagališta otpada |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Vršiće se kontrola stanja na terenu kako bi se spriječilo nastajanje nelegalnih odlagališta evidentiraće se lokacije odlagališta i izvršiti njihovo saniranje. Prikupiće se podaci o vrstama, količinama i porijeklu otpada. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba za održavanje ambijentalne higijene i infrastrukture, Služba fizičke zaštite, Komunalna preduzeća opština Kolašin, Berane i Mojkovac. |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 680,00 |
| Aktivnost 6.3.3 | U saradnji sa komunalnim preduzećima, NVO-ima, civilnim sektorima, lokalnim stanovništvom i volonterima organizovati akcije uklanjanja otpada |
| Indikator aktivnosti | Broj preuzetih akcija i količina uklonjenog otpada |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Organizovaće se akcije čišćenja i uklanjanja otpada sa lokacija na kojima su evidentirana nelegalnih odlagališta. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Direktor Parka, Služba za održavanje ambijentalne higijene i infrastrukture, Služba fizičke zaštite, Komunalna preduzeća opština Kolašin, Berane i Mojkovac, NVO |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 1.455,00 |

VANPLANSKE AKTIVNOSTI

| Strateška oblast 3: Edukacija, interpretacija i promocija prirodnih i kulturnih vrijednosti Parka |  |
| --- | --- |
| Cilj 3.2 | Park je uspješno promovisan na nacionalnom i međunarodnom nivou |
| Indikator cilja: Park je prepoznatljiva i atraktivna destinacija za posjetioce i ljubitelje prirode |  |
| Aktivnost | Osmisliti i izraditi umjetničku instalaciju |
| Indikator aktivnosti | Izrađena umjetnička instalacija |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | U saradnji sa relevantnim umjetnicima osmisliti i izraditi umjetničku instalaciju u prostoru. Prioritet 2 |
| Odgovornost | Služba za promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Nerealizovano |
| Razlog ne realizacije | Nedostatak finansijskih sredstava |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost | Inicijativa prema Pošti Crne Gore za izradu poštanskih markica sa motivom nacionalnog Parka |
| Indikator aktivnosti | Odštampane poštanske markice |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Izvršiće se odabir prigodnog motiva iz Parka (koji simbolizuje etnografsko i kulturno nasljeđe Parka) u zavisnosti od Pošte koja određuje temu za datu godinu. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba sa promociju, marketing i turizam |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost | Prikupljanje foto i video materijala u saradnji sa drugim subjektima |
| Indikator | Broj objavljenih foto i video materijala na sajtu i društvenim mrežama |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | U saradnji sa drugim subjektima, obezbijediće se foto i video materijal i promovisati na veb-sajtu, društvenim mrežama i elektronskim portalima u cilju promocije najznačajnijih vrijednosti Parka. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za promociju, marketing i turizam, direktor NP, direktor JPNPCG |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 544,00 |
| Strateška oblast 5: Saradnja sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama i lokalnim zajednicama |  |
| Cilj 5.4 | Izdati urbanističko-tehnički uslovi i unapređena informaciona osnova za privremene objekte |
| Indikator cilja: Broj UT uslova i funkcionalna baza podataka o privremenim objektima |  |
| Aktivnost | Izraditi urbanističko-tehničke uslove |
| Indikator aktivnosti | Broj izdatih UT uslova |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Shodno Programu objekata privremenog karaktera i Uredbe o izmjeni uredbe o povjeravanju poslova iz nadležnosti Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Javno preduzeće izdaje UT uslove. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 0,00 |
| Aktivnost | Izraditi mape privremenih objekata u cilju boljeg monitoringa prostora i prikupljanja podataka |
| Indikator aktivnosti | Broj mapa |
| Opis aktivnosti i njen prioritet | Korišćenjem QGIS programa uradiće se mape shodno Programu objekata privremenog karaktera. Prioritet 1 |
| Odgovornost | Služba za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj |
| Status realizacije | Realizovano |
| Razlog ne realizacije |  |
| Troškovi realizacije | 0,00 |

## PRILOG